## GROK
COD UGT | N° CONVENIO | NOMBRE DE PROYECTO | GRUPO | TIPO DE INTERVENCIÓN | REPRESENTANTE PNVR | R.D. DE ASIGNACION | MONITOR TÉCNICO | MONITOR FINANCIERO | MONITOR SOCIAL | ESPECIALISTA FINANCIERO | PRESIDENTE NE | SECRETARIO NE | TESORERO NE | RESIDENTE DE OBRA | GESTOR SOCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SUPERVISOR DE OBRA MVCS (LEY 31015) | COORDINADOR REGIONAL | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | CENTRO POBLADO | TIPO DE MATERIAL DE OBRA | PROGRAMA PRESUPUESTAL | TIPO DE FENOMENO | META PRESUPUESTAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | FECHA TRANSFERENCIAS | FECHA VENCIMIENTO PARA INICIAR OBRA | FECHA SUSCRIPCION DE CONVENIO | SESION DE ORIENTACION | REGISTRO DE FIRMAS | COMPATIBILIDAD | HT. DE INFORME DE COMPATIBILIDAD | FECHA HT. INF. DE COMPATIBILIDAD | HT INFORME INICIAL SUPERVISOR | R.D. DE APROBACION DE EXP. EJECUTIVO | FECHA DE R.D. DE APROBACION DE EXP. EJECUTIVO | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO | FINANCIADO POR EL PNVR (TRANSFERIDO AL NE) | APORTE DE BENEFICIARIOS | PRESUPUESTO TOTAL | FECHA DE TRANSFERENCIA | AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL | REDUCCION DE META FISICA | USO DE RECURSO DE LA REDUCCION DE META | COSTO DIRECTO MODIFICADO 1 | COSTO INDIRECTO MODIFICADO 1 | TRANSFERENCIA AL NE MODIFICADO 1 | APORTE DE BENEFICIARIOS MODIFICADO 1 | PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 1 | COSTO DIRECTO MODIFICADO 2 | COSTO INDIRECTO MODIFICADO 2 | TRANSFERENCIA AL NE MODIFICADO 2 | APORTE DE BENEFICIARIOS MODIFICADO 2 | PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2 | FINANCIAMIENTO MODIFICADO | MONTO POR VIVIENDA | Pago Supervisor | Págo Actividades Iniciales | Pago de Informe de Compatibilidad | Pago de Ejecución | Pago de Liquidación | Pago Residente | Pago Asistente Administrativo | Pago Gestor social | ALERTA DE AMPLIACION DE PLAZO | FECHA DE INICIO (VALIDADO CON ACTA DE INICIO) | PLAZO DE EJECUCIÓN | TOTAL DIAS PARALIZADO | TOTAL DIAS AMPLIACION DE PLAZO | FECHA TERMINO (Programado) | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 1-sep | 8-sep | 15-sep | 22-sep | 29-sep | 30-sep | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 6-sep | 13-sep | 20-sep | 27-sep | 30-sep | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2025-12-31 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | PORCENTAJE AVANCE PROGRAMADO | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 1-sep | 8-sep | 15-sep | 22-sep | 29-sep | 30-sep | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 6-sep | 13-sep | 20-sep | 27-sep | 30-sep | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2025-12-31 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | % REDUCCION DE META | % AVANCE FISICO | BARRA DE PROGRESO | EFICIENCIA (AVANCE FISICO/PROGRAMADO) | PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO | AUTORIZADO DE GASTO 1 | DEVOLUCION 1 | AUTORIZADO DE GASTO 2 | DEVOLUCION 2 | AUTORIZADO DE GASTO 3 | DEVOLUCION 3 | AUTORIZADO DE GASTO 4 | DEVOLUCION 4 | AUTORIZADO DE GASTO 5 | DEVOLUCION 5 | AUTORIZADO DE GASTO 6 | DEVOLUCION 6 | AUTORIZADO DE GASTO 7 | DEVOLUCION 7 | AUTORIZADO DE GASTO 8 | DEVOLUCION 8 | AUTORIZADO DE GASTO 9 | DEVOLUCION 9 | AUTORIZADO DE GASTO 10 | DEVOLUCION 10 | AUTORIZADO DE GASTO 11 | DEVOLUCION 11 | AUTORIZADO DE GASTO 12 | DEVOLUCION 12 | AUTORIZADO DE GASTO 13 | DEVOLUCION 13 | AUTORIZADO DE GASTO 14 | DEVOLUCION 14 | AUTORIZADO DE GASTO 15 | DEVOLUCION 15 | AUTORIZADO DE GASTO 16 | DEVOLUCION 16 | AUTORIZADO DE GASTO 17 | DEVOLUCION 17 | AUTORIZADO DE GASTO 18 | DEVOLUCION 18 | AUTORIZADO DE GASTO 19 | DEVOLUCION 19 | AUTORIZADO DE GASTO 20 | DEVOLUCION 20 | TOTAL AUTORIZADO | TOTAL DEVOLUCION SALDO | MONTO EJECUTADO DE AVANCE FINANCIERO | MONTO DEDUCTIVO | SUB ESTADO (3) | ESTADO SITUACIONAL (1) | SUB ESTADO (2) | MOTIVO DE ATRASO DE OBRA (RIESGO) | ACCIÓN SEMANAL (MITIGACIÓN) | POBLACION BENEFICARIA | META INICIAL | META PROGRAMADA 2025 | RETIRANOS | REDUCCION DE META FISICA | VIVIENDAS TERMINADAS | VIVIENDAS EN EJECUCIÓN | MES REPORTE | FECHA ACTA TERMINO F-22 | BEENEF 2025 | DIFERENCIA | AGRUPACIÓN | GRUPO PRIORIZACIÓN | TIPO DE META | AGRUPACIÓN | FECHA INICIO ESTIMADA | FECHA TERMINO ESTIMADA | MES TERMINO | MES FINAL | MONTO TRANSFERIDO 2025 + ARRASTRE PRORRATEO | DISEÑO ANTERIOR | DISEÑO NUEVO
105-2020 | 105-2020-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ICHUNI - DISTRITO DE ANTABAMBA; CENTROS POBLADOS OCCOCCO Y OTROS - DISTRITO DE HUAQUIRCA - PROVINCIA DE ANTABAMBA; CENTRO POBLADO JENEKELLA - DISTRITO DE VIRUNDO - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC” | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Hugo Santos Mucha | MEMO N° 615-2024 | [12 empty] | APURIMAC | ANTABAMBA, GRAU | ANTABAMBA ,HUAQUIRCA ,VIRUNDO | JENEKELLA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) |  |  | 2020-09-23 | SI | SI | COMPATIBLE |  |  |  | RD N° 195-2020-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2020-09-22 | 1263538.69 | 227842.53 | 1362085.51 | 129295.71 | 1491381.22 | 2020-10-05 | 42075.05 | [12 empty] | 1404160.56 | 31912.74 | [8 empty] | -1241 | 2020-12-07 | 120 | 1258 | 261 | 2021-12-22 | 100% | 100% | [121 empty] | 100% | 81.25% | [122 empty] | 81.25% |  | 81.25% | 99.95% | [40 empty] | 1361444.36 | 0 | 1361444.36 |  |  | PARALIZADA | CON ACTA DE PARALIZACION | DEFICIT PRESUPUESTAL | MEDIANTE INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2025/VMVU/PNVR/AAL, EL AREA DE ASESORIA LEGAL RECOMIENDA REMITIR EL INFORME Y DOCUMENTOS AENXOS A LA PROCURADORIA PUBLICA A FIN DE QUE SE EVALUEN LOS HECHOS Y DE CONSIDERARLO PERTINENTE, PROCEDER CON LA INTERPOSICION DE LAS ACCIONES LEGALES. | 96 | 44 | 44 |  |  |  | 44 |  |  | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2021-12-22 |  |  | 1404160.56 | 44
109-2020 | 109-2020-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS ACCOCANCHA Y OTROS - DISTRITO DE PAMPACHIRI - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS; CENTRO POBLADO NUEVA SANTA ROSA - DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTABAMBA; CENTRO POBLADO HUACCASA ALTA - DISTRITO DE CAPAYA; CENTRO POBLADO MOLINO CCASSA - DISTRITO DE CHALHUANCA; CENTRO POBLADO SAYCATA - DISTRITO DE COTARUSE; CENTROS POBLADOS HUARACCOPALLCCA Y OTROS - DISTRITO DE SAÑAYCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC” | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Hugo Santos Mucha | MEMO N° 615-2024 | [12 empty] | APURIMAC | ANDAHUAYLAS,ANTABAMBA,AYMARES | PAMPACHIRI,JUAN ESPINOZA MEDRANO ,CAPAYA,CHALHUANCA,COTARUSE,SAÑAYCA | ACCOCANCHA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) |  |  | 2020-09-23 | SI | SI | COMPATIBLE |  |  |  | RD N° 195-2020-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2020-09-22 | 1203364.85 | 227842.53 | 1319907.17 | 111300.21 | 1431207.38 | 2020-10-05 | 79407.18 | [12 empty] | 1399314.35 | 31802.6 | [8 empty] | -612 | 2020-12-02 | 120 | 948 | 895 | 2023-09-12 | 100% | 100% | [121 empty] | 100% | 87.53% | [122 empty] | 87.53% |  | 87.53% | 97.33% | [40 empty] | 1284665.65 | 0 | 1284665.65 |  |  | PARALIZADA | CON ACTA DE PARALIZACION | DEFICIT PRESUPUESTAL | MEDIANTE INFORME TECNICO LEGAL N° 002-2025/VMVU/PNVR/AAL, EL AREA DE ASESORIA LEGAL RECOMIENDA REMITIR EL INFORME Y DOCUMENTOS AENXOS A LA PROCURADORIA PUBLICA A FIN DE QUE SE EVALUEN LOS HECHOS Y DE CONSIDERARLO PERTINENTE, PROCEDER CON LA INTERPOSICION DE LAS ACCIONES LEGALES. | 65 | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2023-09-12 |  |  | 763262.4 | 24
0307-2023-019 | 1082-0307-2023-019-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CCONCHACCOTA Y MAYURINA - DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 002-2024 | [12 empty] | APURIMAC | GRAU | PROGRESO | CCONCHACCOTA Y MAYURINA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 78689-2024 | 2024-06-03 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 2279708.54 | 278318.18 | 2379280.98 | 178745.74 | 2558026.72 | 2024-04-17 | [13 empty] | 2379280.98 | 43259.65 | [9 empty] | 2024-06-10 | 165 | 77 | 40 | 2024-12-31 | 100% | 1.27% | 0.09% | 0.44% | 0.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 0.18% | 0.9% | 2.58% | 2.7% | 2.63% | 3.82% | 4.8% | 3.72% | 38.31% | 19.15% | 19.17% | [93 empty] | 100% | 1.27% | 0.09% | 0.44% | 0.17% | [13 empty] | 0.32% | 0.07% | 0.73% | 8.98% | 7.63% | 6.41% | 10.95% | 0.3% | 4.13% | 3.54% | 4.02% | 28.11% | 0% | 2.16% | 4.37% | 9.62% | 5.4% | 1.29% | [88 empty] | 100% |  | 100% | 99.98% | 114976.71 |  | 337673 |  | 307424.78 |  | 137369.82 |  | 412429.68 |  | 304581.44 |  | 468780.11 |  | 295658.19 | [25 empty] | 2378893.73 | 0 | 2378893.73 |  |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 8 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | ENERO | 2025-01-05 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2024-12-31 |  |  | 86519.3 | 2
0905-2023-035 | 1082-0905-2023-035-HCA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHAUPIYACU Y TOTORA - DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 002-2024 | [12 empty] | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | ANCO | CHAUPIYACU Y TOTORA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 80228-2024 | 2024-06-25 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 1422234.22 | 162923.85 | 1482814.85 | 102343.22 | 1585158.07 | 2024-04-17 | [13 empty] | 1482814.85 | 41189.3 | [9 empty] | 2024-07-02 | 120 | 64 | 64 | 2025-01-01 | 100% |  |  |  | 1.11% | 1.76% | [11 empty] | 1.36% | 3.43% | 3.55% | 4.69% | 5.9% | 2.88% | 2.91% | 1.47% | 0.35% | 7.16% | 6.33% | 7.2% | 8.12% |  | 9.09% | 4.83% | 10.92% | 10.88% | 1.66% | 4.4% | [86 empty] | 100% |  |  |  | 1.11% | 1.76% | [11 empty] | 1.36% | 3.43% | 3.55% | 4.69% | 5.9% | 2.88% | 2.92% | 1.47% | 0.35% | 3.58% | 5.75% | 3.48% | 7.15% | 0% | 8.72% | 10.57% | 10.95% | 15.1% | 5.27% | [88 empty] | 100% |  | 100% | 99.97% | 139506.2 |  | 217437.42 |  | 74026.59 |  | 77950.34 |  | 120723.5 |  | 663412.4 |  | 189345.5 | [27 empty] | 1482401.95 | 0 | 1482401.95 |  |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | ENERO | 2025-01-05 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-01-01 |  |  | 41189.3 | 1
1204-2023-047 | 1082-1204-2023-047-JUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS HUAYANAY, AGUARUYOC Y LLACTAMARCA - DISTRITO DE MONOBAMBA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Fresia Alvarado Crisanto | RD 002-2024 | [12 empty] | JUNIN | JAUJA | MONOBAMBA | HUAYANAY, AGUARUYOC Y LLACTAMARCA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-18 | SI | SI | COMPATIBLE | 99675-2024 | 2024-06-21 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 1737935.28 | 205360.02 | 1823579.39 | 119715.91 | 1943295.3 | 2024-04-17 | [13 empty] | 1823579.39 | 44477.55 | [9 empty] | 2024-07-01 | 135 | 70 | 75 | 2025-01-26 | 100% |  |  |  | 0.77% | 1.63% | 0.47% | [13 empty] | 1.09% | 6.46% | 13.35% | 4.53% | 1.88% | 0.31% | 4.36% | 1.14% | 1.74% | 8.15% | 0% | 4.71% | 10.31% | 4.44% | 6.42% | 1.66% | 1.97% | 4.4% | 7.16% | 13.05% | [83 empty] | 100% |  |  |  | 0.77% | 1.63% | 0.47% | [13 empty] | 1.09% | 6.46% | 13.34% | 4.54% | 1.88% | 0.31% | 4.36% | 1.14% | 1.74% | 8.15% |  | 4.71% | 10.31% | 4.44% | 6.42% | 1.66% | 1.97% | 4.4% | 9.11% | 11.1% | [84 empty] | 100% |  | 100% | 99.98% | 353211.99 |  | 44687.56 |  | 319238.03 |  | 66117.17 |  | 356009.09 |  | 44654.26 |  | 487177.49 |  | 152128.9 | [25 empty] | 1823224.49 | 0 | 1823224.49 |  |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 102 | 26 | 26 |  |  | 26 | 0 | ENERO | 2025-01-31 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-01-26 |  |  | 1156416.3 | 26
1205-2023-049 | 1082-1205-2023-049-JUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS REPARTICION, CRISTAL Y RIO BLANCO - DISTRITO DE ULCUMAYO - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Fresia Alvarado Crisanto | RD 002-2024 | [12 empty] | JUNIN | JUNIN | ULCUMAYO | REPARTICION, CRISTAL Y RIO BLANCO | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 112678-2024 | 2024-07-10 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 1237654.64 | 161434.88 | 1324248.37 | 74841.15 | 1399089.52 | 2024-04-17 |  | 116426.34 | [11 empty] | 1207822.03 | 41649.04 | [8 empty] | -70 | 2024-07-12 | 105 | 105 | 134 | 2025-03-07 | 100% | [16 empty] | 2.02% | 2.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.15% | 2.86% | 6.64% | 0% | 4.17% | 2.35% | 2.17% | 0% | 0% | 0% | 1.34% | 5.13% | 3.14% | 4.21% | 0% | 6.77% | 9.8% | 4.32% | 17.66% | 17.41% | [76 empty] | 100% | [16 empty] | 1.82% | 2.58% | [8 empty] | 6.44% | 2.58% | 5.98% |  | 4.18% | 2.35% | 2.16% |  |  |  | 1.34% | 5.13% | 3.13% | 4.21% |  | 6.77% | 9.8% | 4.32% | 15.34% |  | 19.72% | [75 empty] | 2.15% | 100% |  | 100% | 100% | 2320 |  | 150129.2 |  | 116426.34 |  | 12358.3 |  | 188936.36 |  | 200283.06 |  | 64949.5 |  | 166366.81 |  | 54131.53 |  | 330518.73 |  | 37956.25 | [19 empty] | 1324376.08 | 0 | 1207949.74 | 116426.34 |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 92 | 26 | 26 |  |  | 26 | 0 | MARZO | 2025-03-12 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-03-07 |  |  | 1082875.04 | 26
1205-2023-050 | 1082-1205-2023-050-JUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS PAMPA SECA, YUNGUL Y SANTA ROSA - DISTRITO DE ULCUMAYO - PROVINCIA DE JUNIN- DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Fresia Alvarado Crisanto | RD 002-2024 | [12 empty] | JUNIN | JUNIN | ULCUMAYO | PAMPA SECA, YUNGUL Y SANTA ROSA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 113200-2024 | 2024-07-11 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 1489965.35 | 157678.11 | 1483351.5 | 164291.96 | 1647643.46 | 2024-04-17 | [13 empty] | 1483351.5 | 44950.05 | [8 empty] | -62 | 2024-07-13 | 105 | 139 | 141 | 2025-03-15 | 100% |  |  |  |  | 0.04% |  | 1.43% | 0.33% | [18 empty] | 0.2% | 0.88% |  |  |  | 7.3% | 16.83% | 0.49% |  |  | 4.16% | 5.5% | 0.75% | 6.52% | 1.37% | 0% | 0% | 0% | 11.39% | 10.47% | 17.51% | 14.83% | [74 empty] | 100% |  |  |  |  | 0.67% |  | 0.95% | 0.1% | 0.08% | 0% | [16 empty] | 0.2% | 0.88% |  |  |  | 7.3% | 16.83% | 0.49% |  |  | 4.15% | 5.5% | 0.75% | 6.52% | 1.37% |  |  |  | 22.64% | 0.33% | 8.53% | 22.7% | [75 empty] | 100% |  | 100% | 99.95% | 30456.75 |  | 509738.55 |  | 497930.88 |  | 341772.43 |  | 102760.04 | [31 empty] | 1482658.65 | 0 | 1482658.65 |  |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 115 | 33 | 33 |  |  | 33 | 0 | MARZO | 2025-03-15 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-03-15 |  |  | 1483351.65 | 33
0502-2023-093 | 1082-0502-2023-093-AYA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CALLCABAMBA, HIRAPATA Y OTROS - DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 002-2024 | [12 empty] | AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI | CALLCABAMBA, HIRAPATA Y OTROS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 100761-2024 | 2024-06-24 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 1197377.41 | 227771.07 | 1342520.14 | 82628.34 | 1425148.48 | 2024-04-17 | [13 empty] | 1342520.14 | 41953.75 | [8 empty] | -70 | 2024-07-04 | 150 | 97 | 97 | 2025-03-07 | 100% |  |  |  | 0.24% | 1.43% | 1.77% | 0% | 0% | 0% | 4.56% | 1.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.52% | 4.81% | 4.7% | 2.21% | 2.25% | 4.94% | 5.05% | 4.55% | 4.16% | 0.91% | 5.64% | 4.19% | 4.53% |  | 5.99% | 7.4% | 8.97% | 5.61% | 5.39% | 2.71% | 5.8% | [76 empty] | 100% |  |  |  | 0.24% | 1.43% | 1.77% |  |  |  | 4.82% | 1.41% | [14 empty] | 1.67% | 4.22% | 3.88% | 8.84% | 0% | 2.27% | 2.59% | 3.88% | 13.3% |  | 1.28% | 1.95% | 5.62% | 3.23% | 10.33% |  | 1.23% | 6.89% | 13.87% | 5.28% | [78 empty] | 100% |  | 100% | 100.1% | 174102.81 |  | 248713.08 |  | 98255.19 |  | 171645.85 |  | 260521.56 |  | 350946.13 |  | 40077.73 | [27 empty] | 1344262.35 | 0 | 1344262.35 |  |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 54 | 16 | 16 |  |  | 16 | 0 | FEBRERO | 2025-02-28 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-03-07 |  |  | 671260 | 16
0811-2023-096 | 1082-0811-2023-096-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO UMANA (GRUPO 2) - DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 002-2024 | [12 empty] | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | UMANA (GRUPO 2) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 94617-2024 | 2024-06-24 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 1577804.72 | 180311.32 | 1641514.29 | 116601.75 | 1758116.04 | 2024-04-17 | [13 empty] | 1641514.29 | 40036.93 | [9 empty] | 2024-07-01 | 120 | 30 | 63 | 2024-12-30 | 100% |  |  |  | 0.42% | 0.54% | 0.19% | 0.29% | 0.06% | 0.22% | 0.2% | 0.25% | 1.14% | 6.38% | 0.73% | 2.93% | 2.42% | 2.52% | 1.82% | 1.6% | 13.19% | 4.93% | 19.34% | 33.81% | 7.02% | [98 empty] | 100% |  |  |  | 0.42% | 0.54% | 0.19% | 0.28% | 0.06% | 0.21% | 0.2% | 0.25% | 1.14% | 6.38% | 0% | 5.82% | 4% | 3.32% | 2.86% | 0.42% | 6.84% | 8.23% | 0.92% |  | 0% |  |  |  | 12.92% | 0% | 0% | 11.05% | 4.46% | 7.89% | 18.86% |  | 2.74% | [87 empty] | 100% |  | 100% | 100.3% | 35068.28 |  | 119424.12 |  | 67721.14 |  | 80785.22 |  | 276093.37 |  | 271293.23 |  | 118212.37 |  | 302980.51 |  | 180740.77 |  | 193858.93 | [21 empty] | 1646177.94 | 0 | 1646177.94 |  |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 6 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | ENERO | 2025-01-04 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2024-12-30 |  |  | 80073.86 | 2
1009-2023-114 | 1082-1009-2023-114-HUA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS BELLAVISTA, DIVISORIA DE ZUNGARO Y TUNUNGA - DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA- DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 002-2025 | [12 empty] | HUANUCO | PUERTO INCA | CODO DEL POZUZO | BELLAVISTA, DIVISORIA DE ZUNGARO Y TUNUNGA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 101043-2024 | 2024-06-24 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 1087528.41 | 153402.92 | 1143613.62 | 97317.71 | 1240931.33 | 2024-04-17 | [13 empty] | 1143613.62 | 43985.14 | [9 empty] | 2024-07-01 | 105 | 31 | 101 | 2025-01-22 | 100% |  |  |  | 0.29% | 0.46% | 6.35% | 6.85% | 7.63% | 0.76% | 7.05% | 0.71% | 0.24% | 2.1% | 0% | 1.11% | 0.18% | 0.47% | 1.29% |  |  | 1.1% | 2.21% | 2.12% | 2.02% | 2.21% | 3.89% | 3.94% | 5.6% |  |  | 4.88% | 11.08% | 8.9% | 16.56% | [88 empty] | 100% |  |  |  | 0.29% | 0.46% | 6.35% | 6.84% | 7.54% | 0.76% | 7.05% | 0.71% | 0.33% | 2.29% | 0% | 0.57% | 0.83% | 0.86% | 0.22% |  | 0% | 0.25% | 2.26% | 2.22% | 0% | 2.55% | 2.96% | 3.33% | 4.05% |  | 0% | 5.09% | 6.85% | 4.95% |  |  |  | 7.9% | 10% | 12.49% | [84 empty] | 100% |  | 100% | 99.94% | 154501.39 |  | 18635.04 |  | 84807.13 |  | 16175.49 |  | 291697.83 |  | 74510.15 |  | 66791.73 |  | 115441.03 |  | 20196.19 |  | 288882.62 |  | 11265.23 | [19 empty] | 1142903.83 | 0 | 1142903.83 |  |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 88 | 26 | 26 |  |  | 26 | 0 | ENERO | 2025-01-27 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-01-22 |  |  | 1143613.64 | 26
1009-2023-115 | 1082-1009-2023-115-HUA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ESMERALDA, BUENOS AIRES Y LA UNION - DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA- DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 002-2025 | [12 empty] | HUANUCO | PUERTO INCA | CODO DEL POZUZO | NUEVA ESMERALDA, BUENOS AIRES Y LA UNION | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 113594-2024 | 2024-07-11 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 759655.57 | 141783.22 | 825572.15 | 75866.64 | 901438.79 | 2024-04-17 |  | 37402.57 | [11 empty] | 788169.58 | 43787.2 | [9 empty] | 2024-07-15 | 90 | 49 | 76 | 2024-12-27 | 100% | [5 empty] | 1.31% | 6.22% | 6.86% | 6.77% | 9.23% | 3.51% | 6.77% | 4.39% | 1.47% | 4% | 5.47% | 19.4% | 17.37% | 1.18% | 3.38% | 2.67% | [101 empty] | 100% | [5 empty] | 0.85% | 5.84% | 4.9% | 5.42% | 10.79% | 2.5% | 2.43% | 3.69% | 0% | 4.12% | 2.06% | 3.18% | 3.69% |  | 0% | 10.25% | 3.76% | 4.75% | 0% | 2.05% | 0.71% |  | 0% | 7.22% | 4.46% | 8.87% | 3.14% | 5.32% | [90 empty] | 100% |  | 100% | 99.96% | 106289.59 |  | 39954.28 |  | 94615.24 |  | 86696.03 |  | 158857.49 |  | 83567.35 |  | 105498.06 |  | 142767.14 |  | 6989.93 | [23 empty] | 825235.11 | 0 | 787832.54 | 37402.57 |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 61 | 17 | 17 |  |  | 17 | 0 | ENERO | 2024-12-30 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2024-12-27 |  |  | 744382.4 | 17
0902-2023-118 | 1082-0902-2023-118-HCA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CUSICANCHA Y QUIULACOCHA - DISTRITO DE POMACOCHA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 002-2024 | [12 empty] | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | POMACOCHA | CUSICANCHA Y QUIULACOCHA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 105062-2024 | 2024-06-28 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 2132540.47 | 248346.36 | 2199857.16 | 181029.67 | 2380886.83 | 2024-04-17 | [13 empty] | 2199857.16 | 42304.95 | [8 empty] | -64 | 2024-07-08 | 165 | 84 | 84 | 2025-03-13 | 100% |  |  |  |  | 1.25% | 1.04% | 2.76% | 0.59% | 3.22% | 2.49% | 3.82% | 3.26% | 3.11% | [15 empty] | 12.53% |  | 5.28% | 12.62% | 11.14% | 6.09% | 2.06% | 5.36% | 5.59% | 3.68% | 3.15% | 3.56% | 1.41% | 3.46% | 2.03% | 0.31% | 0.05% | 0.02% | 0.07% | 0.05% | [74 empty] | 100% |  |  |  |  | 1.25% | 1.04% | 2.76% | 0.59% | 3.22% | 2.49% | 3.82% | 3.27% | 3.11% | [15 empty] | 16.85% | 0.37% | 6.46% | 6.84% | 11.19% | 8.64% | 0.38% | 1.91% | 1.43% | 2.04% | 3.66% | 3.86% | 0.62% | 4.38% | 2.52% | 1.04% | 0.05% |  | 4.96% | 1.25% | [75 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 215050.67 |  | 199617.27 |  | 64860.88 |  | 375367.38 |  | 223685.13 |  | 432319.28 |  | 419985.32 |  | 269277.8 | [25 empty] | 2200163.73 | 0 | 2200163.73 |  |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 93 | 26 | 26 |  |  | 26 | 0 | MARZO | 2025-03-13 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-03-13 |  |  | 1099928.7 | 26
1206-2023-124 | 1082-1206-2023-124-JUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS RIO OSO Y NUEVO AMANECER - DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Fresia Alvarado Crisanto | RD 002-2024 | [12 empty] | JUNIN | SATIPO | SATIPO | RIO OSO Y NUEVO AMANECER | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-11 | SI | SI | COMPATIBLE | 102121-2024 | 2024-06-25 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 1827094.94 | 196468.15 | 1907426.3 | 116136.79 | 2023563.09 | 2024-04-17 |  | 155021.35 | [11 empty] | 1752404.95 | 39827.39 | [9 empty] | 2024-07-04 | 135 | 55 | 84 | 2025-02-07 | 100% |  |  |  | 0.14% | 0.25% | 2.79% | 0.91% | 0.21% | 0.1% | 3.37% | 2.99% | 6.01% | 4.42% | 0% | 1.17% | 1.29% | 3.52% |  | 3.73% | 3.12% | [10 empty] | 1.75% | 2.68% | 5.67% | 3.04% | 0.87% | 0.89% | 7.5% | 3.78% | 10.41% | 11.76% | 5.11% | 12.52% | [80 empty] | 100% |  |  |  | 0.13% | 0.23% | 2.53% | 0.82% | 0.19% | 0.09% | 3.07% | 2.72% | 5.46% | 4.02% | 0% | 1.06% | 1.17% | 3.2% | 3.4% | 2.84% | 0% | [10 empty] | 1.75% | 2.68% | 5.67% | 3.04% | 0.87% | 0.89% | 7.5% | 6.73% | 7.27% | 13.75% | 3.41% | 12.42% | [80 empty] | 3.08% | 100% |  | 100% | 100.4% | 152233.99 |  | 27190 |  | 92328.9 |  | 5090.54 |  | 165934.55 |  | 155021.35 |  | 327966.53 |  | 380976 |  | 28889.62 |  | 95833.78 |  | 361022.58 |  | 122366.85 | [17 empty] | 1914854.69 | 0 | 1759833.34 | 155021.35 |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 146 | 40 | 40 |  |  | 40 | 0 | FEBRERO | 2025-02-12 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-02-07 |  |  | 1593095.6 | 40
1206-2023-136 | 1082-1206-2023-136-JUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN JUAN DE KAJIRIALI Y AGUAS VERDES - DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 002-2024 | [12 empty] | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | SAN JUAN DE KAJIRIALI Y AGUAS VERDES | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 102347-2024 | 2024-06-25 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 1363672.99 | 203432.08 | 1483201.76 | 83903.31 | 1567105.07 | 2024-04-17 | [13 empty] | 1483201.76 | 43623.58 | [9 empty] | 2024-07-03 | 105 | 43 | 75 | 2024-12-29 | 100% |  |  |  | 0.44% | 0.79% | 0.68% | 3.41% | 0.71% | 2.86% | 12.14% | 2.6% | 5.47% | 7.09% | 0% | 0.46% | 1.5% | 10.34% | 1.03% | 0% | 4.22% | 2.44% | 14.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.76% | 7.98% | 6.35% | 1.87% | 8.39% | [91 empty] | 100% |  |  |  | 0.44% | 0.79% | 0.68% | 3.41% | 0.71% | 2.86% | 12.14% | 2.6% | 5.47% | 7.09% | 0% | 0.46% | 1.5% | 10.34% | 1.03% | 0% | 4.22% | 2.44% | 14.47% |  |  |  |  | 6.72% | 6.77% | 6.49% |  | 0.69% |  | 3.87% | 4.81% | [89 empty] | 100% |  | 100% | 99.99% | 2385.1 |  | 31507.4 |  | 277035.37 |  | 36829.38 |  | 402574.51 |  | 451252.18 |  | 154639.91 |  | 126755.96 | [25 empty] | 1482979.81 | 0 | 1482979.81 |  |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 6 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | ENERO | 2025-01-03 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2024-12-29 |  |  | 43623.58 | 1
1206-2023-137 | 1082-1206-2023-137-JUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS LOS NOGALES, LOS CEDROS Y SAN PABLO DE KAJIRIALI - DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 002-2024 | [12 empty] | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | LOS NOGALES, LOS CEDROS Y SAN PABLO DE KAJIRIALI | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 102802-2024 | 2024-06-26 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 2197358.19 | 343491.7 | 2405117.01 | 135732.88 | 2540849.89 | 2024-04-17 |  | 150023.28 | [11 empty] | 2255093.73 | 41001.7 | [9 empty] | 2024-07-01 | 180 | 31 | 45 | 2025-02-10 | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 2.75% | 0% | 0% | 0% | 2.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.13% | 0.13% | 0.96% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.9% | 3.96% | 5.7% | 5.69% | 5.6% | 5.54% | 8.89% | 0% | 3.21% | 2.3% | 2.28% | 3.45% | 0.13% | 5.27% | 2.88% | 3.52% | 4.12% | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 9.88% | [79 empty] | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 2.56% | 0% | 0% | 0% | 2.2% | [5 empty] | 0.74% | 3.79% | 5.76% | 3.69% | 2.31% | 5.64% | 3.79% | 4.81% | 0.25% | 2.76% | 2.02% | 2.52% | 1% |  | 2.02% | 2.83% | 3.75% | 14.01% | 5.4% |  |  | 0.72% | 7.23% | 7.46% |  | 6.81% | 3.23% | [79 empty] | 2.72% | 100% |  | 100% | 99.98% | 80217 |  | 389460.38 |  | 183288.16 |  | 150023.28 |  | 629158.05 |  | 164717.41 |  | 192300.01 |  | 371198.77 |  | 244375.4 | [23 empty] | 2404738.46 | 0 | 2254715.18 | 150023.28 |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 87 | 24 | 24 |  |  | 24 | 0 | FEBRERO | 2025-02-15 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-02-10 |  |  | 984040.8 | 24
1206-2023-138 | 1082-1206-2023-138-JUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO YOYATO - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 002-2024 | [12 empty] | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | YOYATO | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 83275-2024 | 2024-06-21 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 2106067.5 | 195662.78 | 2202895.5 | 98834.78 | 2301730.28 | 2024-04-17 | [13 empty] | 2202895.5 | 48953.23 | [9 empty] | 2024-07-01 | 135 | 28 | 79 | 2025-01-30 | 100% |  |  |  | 0.25% | 0.79% | 2.06% | 1.75% | 1.06% | 1.42% | 6.55% | 5.57% | 1.7% | 5.48% | 0.19% | 4.04% | 2.61% | 2.44% | 2.2% | 0.13% | 1.68% | 1.9% | 5.02% | 3.92% | 3.51% | 1.98% | 4.21% | 4.12% | 6.14% | 10.51% | 3.03% | 7.88% | 7.36% | 0.5% | [89 empty] | 100% |  |  |  | 0.25% | 0.79% | 2.06% | 1.75% | 1.06% | 1.42% | 6.55% | 5.57% | 1.7% | 5.48% | 0.19% | 4.04% | 2.61% | 2.44% | 2.2% | 0.13% | 1.68% | 1.9% | 5.02% | 3.92% | 3.51% | 1.98% | 4.21% | 4.78% | 8.67% | 18.34% | 0.04% | 2.25% | 0.95% | 1.1% | [5 empty] | 1.9% | 1.51% | [83 empty] | 100% |  | 100% | 99.98% | 150619 |  | 164536.22 |  | 36871.84 |  | 239509.85 |  | 42618.79 |  | 375506.23 |  | 140484.71 |  | 223327.34 |  | 104855.74 |  | 145730.22 |  | 134189.53 |  | 444220.94 | [17 empty] | 2202470.41 | 0 | 2202470.41 |  |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 74 | 12 | 12 |  |  | 12 | 0 | ENERO | 2025-01-30 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-01-30 |  |  | 587438.76 | 12
1206-2023-141 | 1082-1206-2023-141-JUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CAÑETE - DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 002-2024 | [12 empty] | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | CAÑETE | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-11 | SI | SI | COMPATIBLE | 90742-2024 | 2024-06-06 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 2402137.35 | 266237.03 | 2522567.32 | 145807.06 | 2668374.38 | 2024-04-17 | [13 empty] | 2522567.32 | 44255.57 | [9 empty] | 2024-06-17 | 180 | 23 | 43 | 2025-01-25 | 100% |  | 0.14% | 0.61% | 0.76% | 1.13% | 1.31% | 1.5% | 1.53% | 2.31% | 2.43% | 2.36% | 2.69% | 2.62% | 0% | 2.63% | 2.86% | 2.74% | 2.75% | 3.55% | 5.38% | 5.54% | 5.2% | 3.56% | 4.8% | 3.6% | 0.63% | 0.74% | 1% | 0.56% | 0% | 2% | 3% | 5% | 4% | 5.77% | 5.77% | 5.77% | 3.76% | [84 empty] | 100% |  | 0.35% | 0.56% | 1.72% | 0.44% | 2.17% | 8.59% | 0.18% | 0.3% | 1.34% | 1.62% | 4.77% | 1.13% | 0% | 2.63% | 0.82% | 2.4% | 3.72% | 0.99% | 2.7% | 3.01% | 2.62% | 3.02% | 5.08% | 1.36% | 0.25% | 5.63% | 3.31% | 4.21% |  | 11.99% | 3.27% | 6.05% | 6.59% |  |  |  |  | 7.18% | [84 empty] | 100% |  | 100% | 100.4% | 79665.36 |  | 100209.44 |  | 278069.27 |  | 40461.83 |  | 153476.55 |  | 136957.9 |  | 332416.69 |  | 97211.29 |  | 185599.85 |  | 579066.75 |  | 549358.42 | [19 empty] | 2532493.35 | 0 | 2532493.35 |  |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 33 | 7 | 7 |  |  | 7 | 0 | ENERO | 2025-01-28 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-01-25 |  |  | 309788.99 | 7
0305-2023-188 | 1082-0305-2023-188-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ALTO LIBERTAD - DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 002-2024 | [12 empty] | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | ALTO LIBERTAD | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 83775-2024 | 2024-06-14 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 1393849.69 | 180484.1 | 1466372.5 | 107961.29 | 1574333.79 | 2024-04-17 | [13 empty] | 1466372.5 | 45824.14 | [9 empty] | 2024-07-01 | 120 | 64 | 64 | 2024-12-31 | 100% |  |  |  | 0.63% | 0.99% | 0.66% | 2.36% | 0.52% | 2.5% | 5.04% | 2.2% | 2.51% | 4.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.47% | 11.46% | 9.37% | 2.06% | 0.64% | 5.47% | 6.66% | 14.06% | 17.89% | 0.06% | [87 empty] | 100% |  |  |  | 0.63% | 0.99% | 0.66% | 2.36% | 0.51% | 2.5% | 5.04% | 2.2% | 2.51% | 4.45% | 0% | [11 empty] | 17.08% | 7.24% | 2.46% | 15.95% | 0% | 0.73% | 0.54% | 4.99% | 20.15% | 9.01% | [88 empty] | 100% |  | 100% | 100.3% | 363132.35 |  | 87709.19 |  | 311280.82 |  | 453941.48 |  | 98255.21 |  | 156637.48 | [29 empty] | 1470956.53 | 0 | 1470956.53 |  |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | ENERO | 2025-01-05 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2024-12-31 |  |  | 91648.28 | 2
0305-2023-189 | 1082-0305-2023-189-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CCOCHA - DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 002-2024 | [12 empty] | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | CCOCHA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 83641-2024 | 2024-06-03 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 1544423.99 | 180874.87 | 1591929.04 | 133369.82 | 1725298.86 | 2024-04-17 | [13 empty] | 1591929.04 | 45483.69 | [9 empty] | 2024-06-10 | 120 | 146 | 85 | 2024-12-31 | 100% | 0.27% | 0.8% | 3.31% | 1.22% | 1.92% | 1.52% | 2.46% | 3.59% | 2% | 1.37% | 1.22% | 6.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.93% | 9.76% | 7.84% | 10.86% | 0% | 10.33% | 10.15% | 13.92% | [89 empty] | 100% | 0.27% | 0.8% | 3.31% | 1.22% | 1.92% | 1.52% | 2.46% | 3.59% | 2% | 1.37% | 1.22% | 6.53% | [13 empty] | 4.02% | 6.14% | 4.76% | 24.29% | 0% | 2.9% | 0.43% | 11.03% | 10.54% | 9.69% | [88 empty] | 100% |  | 100% | 100.3% | 138614.46 |  | 74466.32 |  | 234607.11 |  | 266740.99 |  | 306527.66 |  | 315131.63 |  | 260264.47 | [27 empty] | 1596352.64 | 0 | 1596352.64 |  |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 7 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | ENERO | 2025-01-05 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2024-12-31 |  |  | 90967.38 | 2
1006-2023-198 | 1082-1006-2023-198-HUA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADO UFELIPE PINGLO ALVA - DISTRITO DE LUYANDO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO; CENTRO POBLADO DE PUCAPLAYA - DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINICIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 002-2025 | [12 empty] | HUANUCO | PACHITEA, LEONCIO PRADO | CHAGLLA, LUYANDO | UFELIPE PINGLO ALVA, PUCAPLAYA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 101953-2024 | 2024-06-25 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 740572.66 | 121656.12 | 805673.1 | 56555.68 | 862228.78 | 2024-04-17 |  | 76995.35 | [11 empty] | 728677.75 | 40482.1 | [9 empty] | 2024-07-04 | 90 | 106 | 120 | 2025-01-29 | 100% |  |  |  | 0.09% | 1.65% | 3.51% | 12.27% | 1.3% | 3.23% | 3.53% | 2.61% | 3.35% | 4.47% | 0% | 0% | 5.95% | 2.43% | 0.69% | 0% | 0% | 0% | 9.79% | 12.51% | 11.56% | 9.94% | 11.12% | [96 empty] | 100% |  |  |  | 0.09% | 1.65% | 3.51% | 12.27% | 1.34% | 3.23% | 3.53% | 2.61% | 3.35% | 4.47% |  |  | 5.95% | 2.43% | 0.69% |  | 0% | 0% | 7.37% | 5.66% | 0% | 1.05% | 9.59% | 2.81% | 3.82% |  | 0% |  | 17.47% | [7 empty] | 0.54% | [82 empty] | 6.58% | 100% |  | 100% | 99.94% | 27523.09 |  | 127997.91 |  | 69851.27 |  | 301769.63 |  | 76995.35 |  | 191972.45 |  | 9135.9 | [27 empty] | 805245.6 | 0 | 728250.25 | 76995.35 |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 59 | 16 | 16 |  |  | 16 | 0 | FEBRERO | 2025-01-31 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-01-29 |  |  | 647713.6 | 16
1008-2023-201 | 1082-1008-2023-201-HUA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN JUAN , NARANJAL Y TABLAMONTE - DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 002-2025 | [12 empty] | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | SAN JUAN , NARANJAL Y TABLAMONTE | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 115247-2024 | 2024-07-15 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 2531424.52 | 245348.36 | 2577377.88 | 199395 | 2776772.88 | 2024-04-17 | [13 empty] | 2577377.88 | 42252.1 | [8 empty] | 13 | 2024-07-15 | 180 | 200 | 139 | 2025-05-29 | 100% | [25 empty] | 0.45% | 0.75% | 3.88% | 4.25% | 0% | 1.97% | 0.26% | 2.38% | 1.99% | [8 empty] | 1.08% | 4.98% | 4.3% |  | 2.19% | 2.03% | 1.89% | [8 empty] | 0.81% | 4.34% | 2.52% | 2.22% | 4.6% | 3.9% | 2.98% | 10.52% |  | 18.7% | 17.01% | [54 empty] | 33.21% | [5 empty] | 0% | 0% | [14 empty] | 0,00% | 0% | 0% | 0% | 0.45% | 0.75% | 3.88% | 4.25% | 0% | 2.92% | 0.26% | 3.42% | [9 empty] | 1.08% | 4.98% | 4.3% |  | 2.19% | 2.03% | 1.89% | [8 empty] | 7.05% | [65 empty] | 39.46% |  | 118.8% | 28.51% | 214066.04 |  | 253198.31 |  | 39286.72 |  | 208873.72 |  | 19446.67 | [31 empty] | 734871.46 | 0 | 734871.46 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA | REINICIÓ EL 05/05/2025 | PRESENTARAN AMPLIACIÓN DE PLAZO | 257 | 61 | 61 |  |  |  | 61 |  |  | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-05-29 |  |  | 2577378.1 | 61
2113-2023-205 | 1082-2113-2023-205-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN, RIO DE LA PLATA Y MIRAFLORES - DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 002-2024 | [12 empty] | PUNO | YUNGUYO | YUNGUYO | SAN MARTIN, RIO DE LA PLATA Y MIRAFLORES | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 113903-2024 | 2024-07-11 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 1970191.74 | 225898.23 | 2030353.16 | 165736.81 | 2196089.97 | 2024-04-17 |  | 73645.56 | [11 empty] | 1956707.6 | 39932.81 | [9 empty] | 2024-07-12 | 150 | 52 | 64 | 2025-02-10 | 100% | [14 empty] | 0.2% | 0.28% | 1.16% | 2.68% | 0.01% | 1.91% | 5.48% | 5.94% | 2.06% | 1.93% | 0.39% | 2.92% | 2.64% | 5.89% | 4.56% | 3.21% | 3.1% | 7.48% | 9.38% | 4.28% | 1.07% | 3.63% | 13.17% | 4.28% | 3.61% | 0.8% | 5.6% | 2.34% | [80 empty] | 100% |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | 0.19% | 0.27% | 1.12% | 2.57% | 0.19% | 1.65% | 5.25% | 5.7% | 1.97% | 1.85% | 0.39% | 2.92% | 2.64% | 5.89% | 4.56% |  | 3.21% | 3.1% | 7.48% | 9.38% | 4.28% | 1.07% | 3.63% | 13.17% | 4.28% | 3.75% | 0.38% | 8.09% | 0.14% | [79 empty] | 0.88% | 100% |  | 100% | 100.1% | 235538.56 |  | 73645.56 |  | 185562.2 |  | 184483.75 |  | 379108.81 |  | 654924.34 |  | 318499.97 | [27 empty] | 2031763.19 | 0 | 1958117.63 | 73645.56 |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 64 | 23 | 23 |  |  | 23 | 0 | FEBRERO | 2025-02-15 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-02-10 |  |  | 918454.63 | 23
1802-2023-215 | 1082-1802-2023-215-MOQ/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS LA PAMPILLA, CHOJOCHOJO (CHOCOCHOCO) Y OTROS - DISTRITO DE YUNGA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" | PMHF 2024 CONTINUIDAD | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 002-2024 | [12 empty] | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | YUNGA | LA PAMPILLA, CHOJOCHOJO (CHOCOCHOCO) Y OTROS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202196 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PMHF CONTINUIDAD) | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 2024-03-15 | SI | SI | COMPATIBLE | 98113-2024 | 2024-06-19 |  | R.D. N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-02-29 | 1448368.71 | 204084.75 | 1528356.71 | 124096.75 | 1652453.46 | 2024-04-17 | [13 empty] | 1528356.71 | 39188.63 | [8 empty] | -64 | 2024-07-03 | 135 | 86 | 119 | 2025-03-13 | 100% |  |  |  | 0.29% | 0.12% | 0.86% | 0.83% | 2.34% | 0.58% | 2.13% | [12 empty] | 0.11% | 0.26% | 0.31% | 2.26% | 6.39% | 1.09% |  |  | 1.1% | 0.91% | 1.02% | 2.01% | 0.07% | 0.3% | 5.77% | 6.07% | 5.52% | 5.29% | 2.53% | 4.27% | 4.93% | 5.54% | 6.2% | 7.02% | 12.96% | 10.92% | [74 empty] | 100% |  |  |  | 0.29% | 0.12% | 0.86% | 0.83% |  | 2.92% | 2.13% | [12 empty] | 0.11% | 0.26% | 0.3% | 2.26% | 6.32% | 1.09% |  |  | 1.1% | 1.1% | 1.07% | 2% | 1.03% | 0.99% | 2.72% | 7.43% | 3.92% | 5.7% | 0.56% | 2.34% | 4.06% | 4.41% | 13.88% | 3.47% | 17.72% | 9.04% | [75 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 332444.58 |  | 157066.47 |  | 282685.06 |  | 624134.1 |  | 132111.75 | [31 empty] | 1528441.96 | 0 | 1528441.96 |  |  | CONCLUIDO | CON ACTA TERMINO |  |  | 117 | 39 | 39 |  |  | 39 | 0 | MARZO | 2025-03-18 | #REF! | #REF! | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | PMHF 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-03-13 |  |  | 1528356.57 | 39
1901-2023-216 | 1082-1901-2023-216-PAS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS MALAUCHACA (SAN ANTONIO DE MALAUCHACA) , QUIPAPUQUION Y OTROS - DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO- DEPARTAMENTO DE PASCO" | REGULAR 2024 CONTINUIDAD | REGULAR | Lourdes Caldas Borja | RD 267-2024 | [12 empty] | PASCO | PASCO | TICLACAYAN | MALAUCHACA (SAN ANTONIO DE MALAUCHACA) , QUIPAPUQUION Y OTROS | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 61 | AOI00108202199 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - (CONTINUIDAD) | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 2024-04-24 | SI | SI | COMPATIBLE | 121468-2024 | 25/07/0204 |  | R.D. N° 216-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-04-16 | 1182987.29 | 144901.76 | 1236009.83 | 91879.22 | 1327889.05 | 2024-05-03 |  | 249092.49 | [11 empty] | 986917.34 | 32897.24 | [8 empty] | -77 | 2024-07-29 | 105 | 81 | 110 | 2025-02-28 | 100% | [7 empty] | 0.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.84% | 0.07% | 0.25% | 0.09% | 0.33% | 13.42% | 0% | 4.66% | 7.25% | 5.87% | 1.82% | 1.16% | 9.7% | 8.88% | 9.94% | 3.79% | 1.05% | 10.74% | 10.05% | 6.81% | 3.02% | [78 empty] | 100% | [7 empty] | 0.13% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% |  | 0.82% | 0.19% | 0.07% | 0.25% | 10.38% |  | 3.6% | 11.74% | 5.87% | 1.82% | 1.15% | 1.02% | 1.26% | 8.35% | 3.61% | 10.07% | 0.64% | 2.38% | 4.81% | 16.13% | 15.71% | [78 empty] | 100% |  | 100% | 99.92% | 111813 |  | 252832.24 |  | 249092.49 |  | 99038.02 |  | 26734.86 |  | 109515.07 |  | 107471.19 |  | 242950.13 |  | 35789.73 | [23 empty] | 1235236.73 | 0 | 986144.24 | 249092.49 |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 87 | 23 | 23 |  |  | 23 | 0 | MARZO | 2025-03-05 | #REF! | #REF! | REGULAR 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | REGULAR 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-02-28 |  |  | 756636.52 | 23
1309-2023-220 | 1082-1309-2023-220-LLIB/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CASAÑA Y CERRIPAMPA-DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | REGULAR 2024 CONTINUIDAD | REGULAR | Lourdes Caldas Borja | RD 267-2024 | [12 empty] | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SANAGORAN | CASAÑAY CERRIPAMPA | LADRILLO - NORTE | 111 | NO APLICA | 61 | AOI00108202199 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - (CONTINUIDAD) | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 2024-04-24 | SI | SI | COMPATIBLE | 119068-2024 | 2024-07-19 |  | R.D. N° 216-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-04-16 | 2536606.36 | 290365.96 | 2608495.85 | 218476.47 | 2826972.32 | 2024-05-03 |  | 115381.2 | [11 empty] | 2493114.65 | 41551.91 | [9 empty] | 2024-07-26 | 180 | 0 | 0 | 2025-01-21 | 100% | [7 empty] | 0.67% | 0.21% | 0.25% | 3.02% | 2.02% | 0% | 4.25% | 3.47% | 6.49% | 2.24% | 3.85% | 0% | 1.56% | 0.43% | 0.29% | 3.5% | 0% | 5.25% | 0.85% | 2.96% | 6.13% | 6.87% | 0% | 9.67% | 9.05% | 6.51% | 2.61% | 0.34% | 0.32% | 5.87% | 10.31% | 1.01% | [83 empty] | 100% | [6 empty] | 0.03% | 0.43% | 0.3% | 0.25% | 3.02% | 2.02% | 4.25% |  | 3.47% | 6.49% | 2.24% | 3.85% |  | 1.56% | 0.43% | 0.29% | 3.5% |  | 5.25% | 1.05% | 3.02% | 2.84% | 8.52% |  | 6.17% | 5.92% | 4.32% | 25.47% | 1.76% | 0.14% | 0.38% | 2.13% | 0.9% | [84 empty] | 100% |  | 100% | 99.97% | 498627.58 |  | 209951.81 |  | 49109.02 |  | 222592.12 |  | 310024.65 |  | 43395.83 |  | 229995.94 |  | 276532.01 |  | 684570.38 |  | 82942.61 | [21 empty] | 2607741.95 | 0 | 2492360.75 | 115381.2 |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 26 | 7 | 7 |  |  | 7 | 0 | ENERO | 2025-01-26 | #REF! | #REF! | REGULAR 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | REGULAR 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-01-21 |  |  | 290863.37 | 7
1309-2023-221 | 1082-1309-2023-221-LLIB/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS EL SAUCE Y SHILOMAS - DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | REGULAR 2024 CONTINUIDAD | REGULAR | Lourdes Caldas Borja | RD 267-2024 | [12 empty] | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SANAGORAN | EL SAUCE Y SHILOMAS | LADRILLO - NORTE | 111 | NO APLICA | 61 | AOI00108202199 REALIZACIÓN DE MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - (CONTINUIDAD) | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 2024-04-24 | SI | SI | COMPATIBLE | 118891-2024 | 2024-07-19 |  | R.D. N° 216-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-04-16 | 2320217.09 | 2065578.4 | 2135625.61 | 184591.48 | 2320217.09 | 2024-05-03 |  | 114618.59 | [11 empty] | 2021007.02 | 41245.04 | [9 empty] | 2024-07-24 | 165 | 23 | 22 | 2025-01-26 | 100% | [7 empty] | 0.24% | 0.16% | 0.39% | 0.82% | 0.53% | 3.45% | 0% | 0.71% | 0.89% | 3.88% | 4.47% | 4.38% | 0.44% | 1.36% | 0.54% | 1.15% | 1.12% | 0.06% | 3.71% |  |  |  |  | 4.49% | 4.06% | 6.92% | 6.23% | 8.92% | 10.7% | 9.56% | 12.78% | 8.04% | [83 empty] | 100% | [6 empty] | 0.03% | 0.2% | 0.15% | 0.38% | 0.77% | 0.5% | 3.22% |  | 0.66% | 0.83% | 3.65% | 4.19% |  | 4.53% | 1.27% | 0.51% | 1.08% |  | 1.11% | 3.48% | 0% | 0% | 0% |  | 3.51% | 3.66% | 3.92% | 9.95% | 5.32% | 2.49% | 9.44% | 15.09% | 18.34% | [83 empty] | 1.73% | 100% |  | 100% | 101.8% | 165923 |  | 259056.68 |  | 108492.57 |  | 114618.59 |  | 170809.12 |  | 141594.28 |  | 274551.31 |  | 104695.28 |  | 744773.62 |  | 88014.08 | [21 empty] | 2172528.53 | 0 | 2057909.94 | 114618.59 |  | LIQUIDADO | APROBADO CON RD |  |  | 189 | 39 | 39 |  |  | 39 | 0 | ENERO | 2025-01-31 | #REF! | #REF! | REGULAR 2024 CONTINUIDAD |  | META ANUAL | REGULAR 2024 CONTINUIDAD |  | 2025-01-26 |  |  | 1608556.56 | 39
1203-2023-001 | 1082-1203-2023-001-JUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO AGUAS DE NIEVE - DISTRITO DE MONOBAMBA - PROVINCIA DE JAUJA; CENTROS POBLADOS PUCALOMA Y UTCUYACU - DISTRITO DE VITOC - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 145-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | ANCHIRAICO COSIOS, DELVIS ROY | BARONA GUZMAN, FRANNY EVELIN | LOLI SEDANO, RICHARD MILER |  | JENNY GLADYS MONTAÑEZ ARTICA | JOSE RAMOS BALDERA YNOÑAN |  |  | JUNIN | JAUJA / CHANCHAMAYO | MONOBAMBA / VITOC | AGUAS DE NIEVE, PUCALOMA Y UTCUYACU | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-05 | 2025-06-02 | 2025-02-18 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 072-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-12 |  |  | 1908106.14 | 132095.63 | 2040201.77 | [14 empty] | 1908106.14 | 45431.0986 | 55200 | 2760 | 2760 | 38640 | 11040 | 55200 | 29600 | 29600 |  |  | 150 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 139 | 42 | 42 |  |  |  | 42 |  |  | #REF! | #REF! | 01 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-17 | OCTUBRE |  | 1908106.14 |  | 42
0808-2023-228 | 1082-0808-2023-228-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PARARANI - DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | PILA CHULLO, BERNARDINO | CCAMERCCOA CCAMERCCOA, JHON MOISES | CARLOS QUISPE, EDILBERTA | DARWIN RAUL CHAHUARA ÑAUPA | PAUL CRISTHIAN CAYO MENDOZA | ZOSIMA BARRAGAN MONTESINOS | JOSUE HUAYNACHO HUANCA |  | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | PARARANI | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-04 | 2025-03-17 | SI | COMPATIBLE | 74603-2025 | 2025-04-07 | 81957-2025 | 121-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2023-12-01 | 2191738.57 | 288355.89 | 2277268.45 | 202826.01 | 2480094.46 | [14 empty] | 2277268.45 | 36730.1363 | 66240 | 3312 | 3312 | 46368 | 13248 | 66240 | 35520 | 35520 |  | 2025-04-12 | 180 |  |  | 2025-10-08 | 100% | [52 empty] | 0.01% | 0.28% | 0.81% | 1.25% | 0.28% | 1.35% | 0.82% | 1.11% | 1.02% | 1.88% | 1.44% | 2.9% | 2.46% | 2.9% | 4.61% | 5.04% | 4.05% | 4.48% | 4.05% | 4.02% | 7.28% | 4.14% | 3.71% | 5.33% | 1.19% | 1.2% | 2.33% | 4.24% | 4.23% | 4.66% | 8.6% | 8.33% | [38 empty] | 3.98% | [52 empty] | 0.03% | 0.32% | 0.76% | 0.79% | 0.01% | 1.31% | [65 empty] | 3.22% |  | 80.84% | 0.19% | 4360.5 | [39 empty] | 4360.5 | 0 | 4360.5 |  | OBRA ATRASADA | EN EJECUCION | OBRA ATRASADA | AUSENCIA DE PERSONAL DE MANO DE OBRA | SE REALIZARÁ UNA CHARLA SOBRE EL TEMA | 176 | 62 | 62 |  |  |  | 62 |  |  | #REF! | #REF! | 23 NE | GRUPO 1 - 23 NE | META PRESIDENCIAL (PARCIAL) | GRUPO 0 |  | 2025-10-08 | OCTUBRE |  | 2277268.45 | 62
0808-2023-229 | 1082-0808-2023-229-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS PARARANI Y PARAYCAPATA (PARACAYOCCO) - DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | CCAMERCCOA UMIYAURI, TEOFILO | CCAHUA HUAYHUA, HERMELINDA FLORA | SUCLLE HUISA, ELENA | HUBER CASTILLO MIRANDA | MELISSA ZELA PARICAHUA | WILLIAN QQUELCCA CHURATA | PAOLO JOSE SILVA RIPALDA |  | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | PARARANI Y PARAYCAPATA (PARACAYOCCO) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-04 | 2025-03-17 | SI | COMPATIBLE | 76192-2025 | 2025-04-09 | 82000-2025 | 121-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2023-12-01 | 1070481.91 | 158119.06 | 1127109.21 | 101491.76 | 1228600.97 | [14 empty] | 1127109.21 | 37570.307 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  | 2025-04-12 | 105 |  |  | 2025-07-25 | 100% | [52 empty] | 0.17% | 1.52% | 1.68% | 1.26% | 3.03% | 5.24% | 3.87% | 3.05% | 5.27% | 1.12% | 7.54% | 10.04% | 12.74% | 9.75% | 0.49% | 7.58% | 11.56% | 7.73% | 6.35% | [51 empty] | 12.89% | [52 empty] | 0% | 0.42% | 1.17% | 2.42% | 0.31% | 4.04% | [65 empty] | 8.36% |  | 64.83% | 0.05% | 534 | [39 empty] | 534 | 0 | 534 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA | SE TIENE ATRASO DESDE LA ANTERIOR SEMANA POR A LA INTERRUPCION DE ACTIVIDADES LABORAL EN LOS FERIADOS NACIONALES JUEVES SANTO 17 DE ABRIL Y VIERNES SANTO 18 DE ABRIL, EL ATRASO NO RESULTA IMPUTABLE. ASIMISMO SE TIENE OBSERVACIONES QUE SE ESTAN REALIZANDO A LAS AUTORIZACIONES DE CONTRATACION. | SE TOMARAN ACCIONES ESTA SEMANA | 84 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | #REF! | #REF! | 23 NE | GRUPO 1 - 23 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 0 |  | 2025-07-25 | JULIO |  | 1127109.21 | 30
0808-2023-230 | 1082-0808-2023-230-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PARACCAY - DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | CHILO PILA, HERMENEGILDO | PILA UMIRI, GONZALO | PILA SANTO, FLORENCIA | FRANKLIN HEYDRICH ARACA LLANOS | GISELA VILMA CASTILLO MARIN | WILBER ANDRADE PALOMINO | FLORA MAMANI LACUTA |  | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | PARACCAY | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-04 | 2025-03-17 | SI | COMPATIBLE | 73882-2025 | 2025-04-07 | 82089-2025 | 121-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2023-12-01 | 1810803.56 | 226834.45 | 1865477.86 | 172160.15 | 2037638.01 | [14 empty] | 1865477.86 | 36577.9973 | 55200 | 2760 | 2760 | 38640 | 11040 | 55200 | 29600 | 29600 |  | 2025-04-12 | 150 |  |  | 2025-09-08 | 100% | [52 empty] | 0.14% | 1.62% | 1.4% | 0.9% | 1.79% | 3.32% | 2.62% | 4.71% | 3.38% | 0.54% | 3.76% | 3.66% | 3.81% | 4.13% | 0.5% | 4.11% | 4.74% | 5.42% | 5.98% | 3.38% | 2.44% | 7.65% | 8.19% | 8.71% | 7.12% | 4.78% | 1.21% | [43 empty] | 9.17% | [52 empty] | 0.12% | 0.25% | 1.23% | 2.11% | 0.43% | 1.07% | [65 empty] | 5.21% |  | 56.85% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA | LA FALTA DE AUTORIZACION DE LOS REQUERIMIENTOS, GENERA RETRASOS EN LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS. | SE TOMARAN ACCIONES ESTA SEMANA | 137 | 51 | 51 |  |  |  | 51 |  |  | #REF! | #REF! | 23 NE | GRUPO 1 - 23 NE | META PRESIDENCIAL (PARCIAL) | GRUPO 0 |  | 2025-09-08 | SETIEMBRE |  | 1865477.86 | 51
0808-2023-231 | 1082-0808-2023-231-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LLACTUYO (GRUPO 1) - DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | HACHIRI CCAPA, FRANCISCO DE POSADA | UMIÑA CCAMERCCOA, EVER | CHILO CHUCHULLO, EVA | MARTIN ALEXSANDER QUISPE AUCCAPURE | RAFAEL EDGAR RODRIGUEZ QUISPE | LUIS ALBERTO TUPAYACHI AGUILAR | RONALD IVAN AIMITUMA CHECYA |  | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | LLACTUYO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-04 | 2025-03-17 | NO | COMPATIBLE | 77644-2025 | 2025-04-11 | 81954-2025 | 121-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2023-12-01 | 1043536.68 | 156872.96 | 1105026.14 | 95383.5 | 1200409.64 | [14 empty] | 1105026.14 | 38104.3497 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  | 2025-04-12 | 105 |  |  | 2025-07-25 | 100% | [52 empty] | 0.41% | 1.01% | 2.05% | 4.28% | 3.21% | 4.84% | 7.05% | 5.89% | 5.05% | 9.2% | 7.21% | 6.54% | 3.5% | 6.82% | 5.74% | 10.82% | 11.41% | 2.57% | 2.42% | [51 empty] | 15.79% | [52 empty] | 0% | 0.07% | 0.93% | 0.94% | 0.02% | 4.51% | [65 empty] | 6.48% |  | 41.03% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA | DEBIDO A LA DEMORA EN LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES, UNICAMENTE SE VALORIZÓ PARTIDAS DE TRAZO Y REPLANTEO Y EXCAVACION. | SE TOMARAN ACCIONES ESTA SEMANA | 73 | 29 | 29 |  |  |  | 29 |  |  | #REF! | #REF! | 23 NE | GRUPO 1 - 23 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 0 |  | 2025-07-25 | JULIO |  | 1105026.14 | 29
0808-2023-232 | 1082-0808-2023-232-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LLACTUYO (GRUPO 2) - DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | HACHIRE CARLOS, AUGUSTO | QQUELLHUA, FLORES WILBER | CAMARGO CHUCTAYA, NABEL SOYANA | HECTOR YONATAN HUALLPA CENTENO | YENI MUCHO TARQUI | MARITZA ENRÍQUEZ TAPIA | VICTOR RAUL LARICO MAMANI |  | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | LLACTUYO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-04 | 2025-03-17 | SI | COMPATIBLE | 74508-2025 | 2025-04-07 | 82071-2025 | 121-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2023-12-01 | 1462717.19 | 200391.64 | 1531451.49 | 131657.34 | 1663108.83 | [14 empty] | 1531451.49 | 37352.4754 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  | 2025-04-12 | 135 |  |  | 2025-08-24 | 100% | [52 empty] | 0.04% | 0.26% | 1.24% | 0.35% | 1.55% | 2.49% | 2.02% | 1.71% | 1.45% | 0.5% | 3.7% | 6.66% | 6.23% | 5.76% | 0.5% | 3.76% | 5.41% | 8.67% | 10.31% | 2.87% | 6.81% | 11.2% | 10.5% | 6.01% | [46 empty] | 5.93% | [52 empty] | 0% | 0.27% | 0.85% | 0.9% | 0.5% | 2.71% | [65 empty] | 5.24% |  | 88.45% | 0.69% | 10584 | [39 empty] | 10584 | 0 | 10584 |  | OBRA ATRASADA | EN EJECUCION | OBRA ATRASADA | SE TIENE ATRASO EN OBRA, POR MOTIVOS DE QUE DURANTE LA SEMANA SE HA TENIDO PROCESOS DE CEMENTO Y ACERO, A LA VEZ NO SE TIENE AUTORIZACIONES DE INSUMOS EN LA TOTALIDAD | SE TOMARAN ACCIONES ESTA SEMANA | 113 | 41 | 41 |  |  |  | 41 |  |  | #REF! | #REF! | 23 NE | GRUPO 1 - 23 NE | META PRESIDENCIAL (PARCIAL) | GRUPO 0 |  | 2025-08-24 | AGOSTO |  | 1531451.49 | 41
0808-2023-233 | 1082-0808-2023-233-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CHAPICUCHO - DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | HUISA PUMACHARA, PEDRO | HUAHUISA HUISA, RUBEN DARIO | ACHIRE CARLOS, MARGARITA | CARLOS QUIROGA CORNEJO | JESUS QUISPE TORRES | CARMEN LUZ APFATA ILLA | RODYL ABAD ZAMATA HUANCA |  | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | CHAPICUCHO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-04 | 2025-03-17 | SI | COMPATIBLE | 76419-2025 | 2025-04-09 | 82077-2025 | 121-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2023-12-01 | 1115429.34 | 189614.84 | 1199470.6 | 105573.58 | 1305044.18 | [14 empty] | 1199470.6 | 38692.6 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  | 2025-04-12 | 120 |  |  | 2025-08-09 | 100% | [52 empty] | 0.1% | 2.33% | 0.82% | 0.6% | 0.78% | 1.28% | 1.79% | 3.94% | 3.6% | 0.67% | 4.98% | 3.99% | 7.23% | 8.92% | 1.72% | 16.46% | 9.05% | 9.22% | 5.45% | 2.73% | 6.76% | 7.58% | [48 empty] | 5.91% | [52 empty] | 0% | 0.27% | 1.02% | 1.89% | 0.08% | 0.7% | [65 empty] | 3.96% |  | 67.12% | 0.03% | 414 | [39 empty] | 414 | 0 | 414 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA | NO SE TIENE EN SU MOMENTO OPORTUNO LA ELABORACION DE AUTORIZACIONES DE CONTRATACIONES PARA LA CONTRATACION DE DESTAJISTAS | SE TOMARAN ACCIONES ESTA SEMANA | 82 | 31 | 31 |  |  |  | 31 |  |  | #REF! | #REF! | 23 NE | GRUPO 1 - 23 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 0 |  | 2025-08-09 | AGOSTO |  | 1199470.6 | 31
0808-2023-234 | 1082-0808-2023-234-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO HUARCA CENTRO - DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | FLORES CCAPA, REYNALDO | BENAVENTE IHUI, WASHINGTON | CHANCAYAURI, LEANDRO BRIGIDA | ERIK MARIO QUILLAHUAMAN QUISPE | HUGO EDGARDO FLORES DURAN | VALENTIN CHIPANA MAMANI | ENAR MARIN ANCCORI |  | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | HUARCA CENTRO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-04 | 2025-03-17 | SI | COMPATIBLE | 74061-2025 | 2025-04-07 | 76744-2025 | 121-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2023-12-01 | 1956490.68 | 227118.89 | 1961949.91 | 221659.66 | 2183609.57 | [14 empty] | 1961949.91 | 36332.4057 | 55200 | 2760 | 2760 | 38640 | 11040 | 55200 | 29600 | 29600 |  | 2025-04-12 | 150 |  |  | 2025-09-08 | 100% | [52 empty] | 0% | 1.32% | 0.92% | 0.65% | 0.65% | 1.46% | 2.32% | 6.45% | 2.29% | 2.29% | 2.95% | 2.61% | 2.77% | 4.93% | 2.61% | 2.61% | 3.95% | 4.25% | 4.48% | 2.13% | 2.13% | 3.45% | 10.12% | 11.1% | 12.54% | 8.3% | 0.73% | [43 empty] | 5% | [52 empty] | 0% | 0.23% | 0.88% | 1.39% | 0.49% | 0.87% | [65 empty] | 3.85% |  | 77.04% | 0.05% | 892 | [39 empty] | 892 | 0 | 892 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA | SE TIENE DIFICULTADES EN LA ADQUISICION DE LOS PROCESOS DE BIENES (MADERA) | SE TOMARAN ACCIONES ESTA SEMANA | 142 | 54 | 54 |  |  |  | 54 |  |  | #REF! | #REF! | 23 NE | GRUPO 1 - 23 NE | META PRESIDENCIAL (PARCIAL) | GRUPO 0 |  | 2025-09-08 | SETIEMBRE |  | 1961949.91 | 54
0305-2023-244 | 1082-0305-2023-244-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PATARIO - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | HUANACO HUAMANGA LUCHO | ESCALANTE LIMA LUIS | HUANACO CONDORI HERMELINDA | CELSO HUACHACA CAMACHO | RUBEN DARIO NUÑEZ CORRALES | GUISELLA LICETH LAGO GONZALES | JAMES CAMPOS PEÑA |  | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | PATARIO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | SI | COMPATIBLE | 63040-2025 | 2025-03-24 | 75902-2025 | D00107-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-12-17 | 2129502.95 | 213757.53 | 2194749.35 | 148511.13 | 2343260.48 | [14 empty] | 2194749.35 | 42206.7183 | 58520 | 2926 | 2926 | 40964 | 11704 | 58520 | 30360 | 30360 |  | 2025-04-02 | 165 |  |  | 2025-09-13 | 100% | [51 empty] | 0.07% | 0.43% | 1.07% | 1.29% | 0.59% | 1.8% | 3.46% | 3.09% | 4.69% | 4.79% | 0.79% | 5.32% | 4.36% | 4.7% | 6.2% | 0.93% | 6.28% | 7.05% | 7.12% | 5.57% | 2.01% | 1.48% | 3.44% | 4.33% | 5.01% | 5.45% | 5.73% | 2.95% | [43 empty] | 8.71% | [51 empty] | 0.3% | 0.35% | 2.69% | 1.72% | 0.11% | 0.44% | 3.11% | [65 empty] | 8.72% |  | 100.1% | 5.76% | 126448.66 | [39 empty] | 126448.66 | 0 | 126448.66 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 215 | 52 | 52 |  |  |  | 52 |  |  | #REF! | #REF! | 23 NE | GRUPO 1 - 23 NE | META PRESIDENCIAL (PARCIAL) | GRUPO 0 |  | 2025-09-13 | SETIEMBRE |  | 2194749.35 | 52
0305-2023-245 | 1082-0305-2023-245-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO MOCABAMBA - DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | PATIÑO BARRIOS JOSE MANUEL | PATIÑO HUACHO FLOR MARIA | CCAPA CAYLLAHUA ROSMERY | JUAN DANIEL AVILA ROMERO | FROILAN BRUNO QUISPE HUACANI | YANETH ROXANA LARICO FLORES |  |  | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | MOCABAMBA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | SI | COMPATIBLE | 64076-2025 | 2025-03-25 | 73780-2025 | D00107-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-12-17 | 2630536.48 | 258574.96 | 2699118.23 | 189993.21 | 2889111.44 | [14 empty] | 2699118.23 | 42843.1465 | 63840 | 3192 | 3192 | 44688 | 12768 | 63840 | 33120 | 33120 |  | 2025-04-02 | 180 |  |  | 2025-09-28 | 100% | [51 empty] | 0.08% | 1.22% | 0.73% | 0.96% | 1.06% | 1.06% | 1.37% | 2.41% | 2.89% | 3.37% | 0% | 2.83% | 2.69% | 2.33% | 2.51% | 1.11% | 2.27% | 4.58% | 6.63% | 8% | 7.06% | 3.66% | 9.08% | 6.19% | 5.84% | 4.53% | 5.81% | 5.56% | 2.33% | 1.84% | [41 empty] | 6.48% | [51 empty] | 0.25% | 0.11% | [70 empty] | 0.36% |  | 5.56% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | PARALIZADA | CON ACTA DE PARALIZACION | PARALIZADO EL 11/04/2025 POR RENUNCIA DE SUPERVISOR | SE VIENEN REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ASIGNACION DE NUEVO SUPERVISOR | 225 | 63 | 63 |  |  |  | 63 |  |  | #REF! | #REF! | 23 NE | GRUPO 1 - 23 NE | META PRESIDENCIAL (PARCIAL) | GRUPO 0 |  | 2025-09-28 | SETIEMBRE |  | 2699118.23 | 63
0803-2023-246 | 1082-0803-2023-246-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SARATUHUAYLLA Y ROCCOCCOCHA - DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | CANSINES HUILLCA, JOAQUIN | CHAMPI BALLADARES, MARUJA | ALVAREZ ATAULLUCO, SONIA | DAUBIE CAMPOS PEÑA | ELVA APAZA VILLASANTE | YENY OCAMPO CORDOVA | FERNANDO DEVON LA SERNA LIMA |  | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | SARATUHUAYLLA Y ROCCOCCOCHA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | SI | COMPATIBLE | 68824-2025 | 2025-03-31 | 86939-2025 | D00107-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-12-17 | 1161412.67 | 159849.76 | 1223092.79 | 98169.64 | 1321262.43 | [14 empty] | 1223092.79 | 38221.6497 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  | 2025-04-10 | 105 |  |  | 2025-07-23 | 100% | [52 empty] | 0.22% | 1.2% | 0.73% | 2.11% | 2.78% | 4.6% | 6.74% | 6.91% | 8.12% | 0% | 6.31% | 4.96% | 10.45% | 11.11% | 3.51% | 9.2% | 10.98% | 9.23% | 0.84% | [51 empty] | 11.64% | [52 empty] | 0.22% | 1.22% | 0.71% | 2.12% | 1.48% | 0.49% | [65 empty] | 6.24% |  | 53.6% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | PARALIZADA | CON ACTA DE PARALIZACION | PARALIZADO EL 05/05/2025 POR ESCASEZ DE MANO DE OBRA | SE REALIZARAN CONVOCATORIAS EN ZONAS ALEDAÑAS A LA INTERVENCIÓN | 129 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  |  | #REF! | #REF! | 23 NE | GRUPO 1 - 23 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 0 |  | 2025-07-23 | JULIO |  | 1223092.79 | 32
0902-2023-247 | 1082-0902-2023-247-HCA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS LIBERTADORES CHOPCCA, MINAPAMPA Y OTROS - DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | REYMUNDO ESCOBAR, MARCOS | REYMUNDO QUISPE, TEOFILO | SEDANO QUISPE, REBECA | REYNALDO CRUZ RODRIGUEZ | TAFUR TITO DÁVILA | CARLA VANESSA GONZALES QUINTANA | ZOILA IRIS ZUMAETA SEGURA |  | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | LIBERTADORES CHOPCCA, MINAPAMPA Y OTRO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | SI | COMPATIBLE | 68103-2025 | 2025-03-28 | 77596-2025 | D00107-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-12-17 | 1736930.37 | 222248.17 | 1813643.42 | 145535.12 | 1959178.54 | [14 empty] | 1813643.42 | 43181.9862 | 51480 | 2574 | 2574 | 36036 | 10296 | 51480 | 28440 | 28440 |  | 2025-04-07 | 135 |  |  | 2025-08-19 | 100% | [52 empty] | 0.65% | 2.15% | 2.18% | 2.09% | 0.89% | 2.36% | 2.24% | 6.23% | 5.51% | 1.48% | 3.89% | 3.72% | 2.95% | 2.54% | 1.55% | 5.12% | 4.11% | 4.64% | 4.81% | 4.28% | 10.32% | 10.89% | 11.9% | 3.52% | [46 empty] | 10.32% | [52 empty] | 0.61% | 0.25% | 7% | 5.73% |  | 8.03% | [65 empty] | 21.62% |  | 209.5% | 0.2% | 3597.48 | [39 empty] | 3597.48 | 0 | 3597.48 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 170 | 42 | 42 |  |  |  | 42 |  |  | #REF! | #REF! | 23 NE | GRUPO 1 - 23 NE | META PRESIDENCIAL (PARCIAL) | GRUPO 0 |  | 2025-08-19 | AGOSTO |  | 1813643.42 | 42
1206-2023-249 | 1082-1206-2023-249-JUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO IMPERIAL - DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 145-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | CRISANTO MARTINEZ CHAUPIS | YODE EDUARDO ALCALA PONCE | VICTORIA IZARRA SALTACHIN | GEAN KEWIN PONCE ESPIRITU | SONIA DEL PILAR MARTINEZ QUIQUIA | LUCEL HUARCA ASTETE | JHON RONALD QUINTO ENRIQUEZ |  | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | IMPERIAL | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | SI | COMPATIBLE | 67745-2025 | 2025-03-28 | 78552-2025 | D00107-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-12-17 | 1772927.45 | 175983.89 | 1629103.57 | 319807.77 | 1948911.34 | [14 empty] | 1629103.57 | 44029.8262 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  | 2025-04-07 | 120 |  |  | 2025-08-04 | 100% | [52 empty] | 0.62% | 1.15% | 4.79% | 3.8% | 0% | 5.12% | 4.48% | 7.23% | 3.06% | 17.14% | 8.73% | 5.65% | 3.4% | 0.13% | 7.68% | 6.35% | 6.76% | 7.4% | 5.68% | 0.68% | 0.14% | [49 empty] | 15.48% | [52 empty] | 0.62% | 1.15% | 4.79% | 3.8% | 0.15% | 4.38% | [65 empty] | 14.89% |  | 96.17% | 6.07% | 98914.36 | [39 empty] | 98914.36 | 0 | 98914.36 |  | OBRA NORMAL | EN EJECUCION | OBRA NORMAL |  |  | 105 | 37 | 37 |  |  |  | 37 |  |  | #REF! | #REF! | 23 NE | GRUPO 1 - 23 NE | META PRESIDENCIAL (PARCIAL) | GRUPO 0 |  | 2025-08-04 | AGOSTO |  | 1629103.57 | 37
2102-2023-250 | 1082-2102-2023-250-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO QAPALLAYA - DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO- DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | APAZA PARI JOSE GODOLFO | ARI PARICANAZA JESUS | APAZA LAURA JUANA | MIJAIL ELIAS YUNCA UCHARICO | OLVER HUANCA MAMANI | WILY YANA COILA | WALTER COARITE BORDA |  | PUNO | AZANGARO | SAMAN | QAPALLAYA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | SI | COMPATIBLE | 66445-2025 | 2025-03-27 |  | D00107-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-12-17 | 984167 | 120436.1 | 1023282.82 | 81320.28 | 1104603.1 | [14 empty] | 1023282.82 | 35285.6145 | 33120 | 1656 | 1656 | 23184 | 6624 | 33120 | 17760 | 17760 |  | 2025-04-08 | 90 |  |  | 2025-07-06 | 100% | [52 empty] | 0.27% | 1.22% | 2.7% | 2.79% | 3.27% | 7.31% | 7.33% | 8.74% | 11.53% | 11.89% | 11.6% | 10.12% | 11.48% | 3.15% | 6.6% | [55 empty] | 17.56% | [52 empty] | 0.27% | 1.2% | 3.86% | 3.45% | 1.09% | 6.12% | [65 empty] | 15.99% |  | 91.06% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | OBRA NORMAL | EN EJECUCION | OBRA NORMAL |  |  | 100 | 29 | 29 |  |  |  | 29 |  |  | #REF! | #REF! | 23 NE | GRUPO 1 - 23 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 0 |  | 2025-07-06 | JULIO |  | 1023282.82 | 29
0807-2024-251 | 1082-0807-2024-251-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS QQUECHAPAMPA Y ESPILLICO - DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | NICANOR LOPINTA, BELLO | ESTABAN CHOQQUEPURA CHINO | YONY PURIFINA SAUÑE ANDIA | JULIO MANUEL CAMPO DUEÑAS | EDWIN ZAVALA CALLOAPAZA | MARIELA OCHOA ANDIA | FILIO DAMIAN VILLCAS HURTADO |  | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | QQUECHAPAMPA Y ESPILLICO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | SI | COMPATIBLE | 69422-2025 | 2025-03-31 | 82111-2025 | D00107-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-12-17 | 1726911.53 | 206987.44 | 1784967.11 | 148931.86 | 1933898.97 | [14 empty] | 1784967.11 | 42499.2169 | 47880 | 2394 | 2394 | 33516 | 9576 | 47880 | 24840 | 24840 |  | 2025-04-11 | 135 |  |  | 2025-08-23 | 100% | [52 empty] | 0.04% | 0.87% | 0.6% | 0.11% | 0.03% | 0.95% | 1.34% | 1.66% | 2.22% | 0.87% | 6.77% | 8.11% | 6.52% | 4.51% | 1.54% | 5.55% | 7.5% | 11.9% | 9.46% | 5.36% | 4.55% | 9.1% | 6.53% | 3.91% | [46 empty] | 2.6% | [52 empty] | 0.04% | 0.86% | 0.6% | 0.12% | 0.03% | 0.83% | [65 empty] | 2.48% |  | 95.25% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | OBRA NORMAL | EN EJECUCION | OBRA NORMAL |  |  | 148 | 42 | 42 |  |  |  | 42 |  |  | #REF! | #REF! | 23 NE | GRUPO 1 - 23 NE | META PRESIDENCIAL (PARCIAL) | GRUPO 0 |  | 2025-08-23 | AGOSTO |  | 1784967.11 | 42
0306-2023-014 | 1082-0306-2023-014-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ROSA, SANCAYPATA Y OTROS - DISTRITO DE ANCO HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | SACCACO CHIPANA, DANIEL | LAGO HACHA, JAIME | HUAYLLASCO PILLACA, IRENE | JOSE HUACHACA CAMACHO | LAZARO PALOMINO RODAS |  |  |  | APURIMAC | CHINCHEROS | ANCO HUALLO | SANTA ROSA, SANCAYPATA Y OTROS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1491282.46 | 163737.64 | 1655020.1 | [14 empty] | 1491282.46 | 64838.3678 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 173 | 23 | 23 |  |  |  | 23 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1491282.46 |  | 23
0301-2023-015 | 1082-0301-2023-015-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ITAHUI - DISTRITO DE CHACOCHE - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | UTANI QUISPE, SANTOS | HERRERA CCAHUANA, NICOLAS | QUIVIO HUAMANI, JUVENAL | [5 empty] | APURIMAC | ABANCAY | CHACOCHE | ITAHUI | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 815290.71 | 169895.4 | 985186.11 | [14 empty] | 815290.71 | 67940.8925 | 31920 | 1596 | 1596 | 22344 | 6384 | 31920 | 16560 | 16560 |  |  | 90 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 35 | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-08-30 | AGOSTO | 9 | 815290.71 |  | 12
0306-2023-016 | 1082-0306-2023-016-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO QUISHUARCCASA - DISTRITO DE RANRACANCHA; CENTRO POBLADO CCOLLPACCASA - DISTRITO DE ANCO HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | CASAFRANCA PILLACA, WILFREDO | MUÑOZ GONZALES, DIGNA | CENTENO LLACTARIMAY, MARCELINO | CECILIO HUACHACA CAMACHO | JESUS CAMPOS ARANIBAR | JAEL GABRIELA RODAS RAMIREZ |  |  | APURIMAC | CHINCHEROS | RANRACANCHA / ANCO HUALLO | QUISHUARCCASA Y CCOLLPACCASA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1834260.07 | 171080.11 | 2005340.18 | [14 empty] | 1834260.07 | 63250.3472 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 126 | 31 | 29 |  |  |  | 29 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1834260.07 |  | 29
0306-2023-017 | 1082-0306-2023-017-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS AHUACHACA, PINOPAMPA Y OTROS - DISTRITO DE ANCO HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | CRUZ QUISPE, MAXIMILIANO | CHUMBE YAÑE, AMBROCIO | RAMOS SACCACO, MARTINA | DIEGO VARGAS CRUZ | ROSSEMARY ROMO SIERRA | KAREN MELISSA TICONA FLORES |  |  | APURIMAC | CHINCHEROS | ANCO HUALLO | AHUACHACA, PINOPAMPA Y OTROS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2037036.38 | 190126.25 | 2227162.63 | [14 empty] | 2037036.38 | 63657.3869 | 51480 | 2574 | 2574 | 36036 | 10296 | 51480 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 120 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2037036.38 |  | 32
0301-2023-018 | 1082-0301-2023-018-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CCANABAMBA ALTA (WARA CCOÑA) - DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | SINCE RAFAELE, NICACIA | HUAMANÑAHUI ARANDO, ROBERTO | SIERRA CACERES, TEOFILO |  | MARISOL SARMIENTO DELGADO | DANISSA GARCIA ANCCO |  |  | APURIMAC | ABANCAY | TAMBURCO | CCANABAMBA ALTA (WARA CCOÑA) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1175272.44 | 100338.62 | 1275611.06 | [14 empty] | 1175272.44 | 65292.9133 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 54 | 18 | 18 |  |  |  | 18 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1175272.44 |  | 18
0305-2023-019 | 1082-0305-2023-019-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS HUARUMA Y SACCRE - DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | BONDIA CORDOVA, HERMENEGILDO | CHUMBES COOPA, TERESA | HUAMANI PEÑA, NAIDA | GUILLERMO RAFAEL CHOQUE ESCALANTE |  | NOELY AGUILAR WARTHON |  |  | APURIMAC | COTABAMBAS | MARA | HUARUMA Y SACCRE | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2165236.62 | 175439.12 | 2340675.74 | [14 empty] | 2165236.62 | 61863.9034 | 55440 | 2772 | 2772 | 38808 | 11088 | 55440 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 134 | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2165236.62 |  | 35
0305-2024-020 | 1082-0305-2024-020-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PISACCASA (GRUPO 1) - DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | LLANCA YAURI CARLOS WILFREDO | CONDORI BONDIA NATALIA | CORDOVA LLANCA MARIO GABINO | MAYCOL QUICO BEJAR | MAGALY MARIELA VILCA CALLATA | DERMILUZ PORTUGAL OCHOA |  |  | APURIMAC | COTABAMBAS | MARA | PISACCASA (GRUPO 1) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1555788.86 | 109581.16 | 1665370.02 | [14 empty] | 1555788.86 | 64824.5358 | 49280 | 2464 | 2464 | 34496 | 9856 | 49280 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 92 | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1555788.86 |  | 24
0305-2024-021 | 1082-0305-2024-021-APU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PISACCASA (GRUPO 2) - DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | LEON CALDERON LUCIO | HUAMANI SULLCA REGINA | ANTACAYO ROQUE YUDY | ISRAEL MAMANI TITO | LUIS FERNANDO APAZA APAZA | HONORIA CONDORIMAY HUANACO |  |  | APURIMAC | COTABAMBAS | MARA | PISACCASA (GRUPO 2) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1444357.09 | 98455.73 | 1542812.82 | [14 empty] | 1444357.09 | 65652.595 | 49280 | 2464 | 2464 | 34496 | 9856 | 49280 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 83 | 22 | 22 |  |  |  | 22 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1444357.09 |  | 22
0509-2023-022 | 1082-0509-2023-022-AYA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS LUNCO, VOLCAN DE CCARHUARAZO Y ATUQ WACHANA - DISTRITO DE MORCOLLA - PROVINCIA DE SUCRE - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 145-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | PUSARI CHALCO, FLORENTINO | OLARTE CHIPANA, FLOR DE MARIA | OLARTE HUAMANI, RUBEN | YURI RUPERTO LEON JUSCAMAITA |  | SARA ODILIA DOMINGUEZ MORENO |  |  | AYACUCHO | SUCRE | MORCOLLA | LUNCO, VOLCAN DE CCARHUARAZO Y ATUQ WACHANA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 885741.77 | 82566.91 | 968308.68 | [14 empty] | 885741.77 | 68133.9823 | 36960 | 1848 | 1848 | 25872 | 7392 | 36960 | 17760 | 17760 |  |  | 90 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 33 | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-08-30 | AGOSTO | 9 | 885741.77 |  | 13
0506-2023-023 | 1082-0506-2023-023-AYA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO HUAYTAYOCC - DISTRITO DE CHIPAO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 145-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | ATEQUIPA LLACCHUA, JOVITA | VARGAS QUISPE, AGAPITO | ATEQUIPA QUISPE, GUILLERMO |  |  | MARTHA ESPINOZA LOPEZ |  |  | AYACUCHO | LUCANAS | CHIPAO | HUAYTAYOCC | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1012409.75 | 80231.79 | 1092641.54 | [14 empty] | 1012409.75 | 67493.9833 | 36960 | 1848 | 1848 | 25872 | 7392 | 36960 | 17760 | 17760 |  |  | 90 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 46 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-08-30 | AGOSTO | 9 | 1012409.75 |  | 15
0507-2024-024 | 1082-0507-2024-024-AYA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE ACHACONI, CCOTONI, HUANCAHUANCA E INCAHUASI - DISTRITO DE UPAHUACHO - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 145-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | GUTIERREZ NOA AGUSTINA | HUAYLLAQUISPE CHAHUA RUTH DENISS | QUISPE HUACCALSAICO VICTORIA | CHRISTIAN SAUL BALDEON JULCARIMA | PAUL YASMANY CHOQUE QUISPE | CELIDA MAGALY DELGADO BAUTISTA |  |  | AYACUCHO | PARINACOCHAS | UPAHUACHO | ACHACONI, CCOTONI, HUANCAHUANCA E INCAHUASI | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1578885.08 | 122793.31 | 1701678.39 | [14 empty] | 1578885.08 | 65786.8783 | 45760 | 2288 | 2288 | 32032 | 9152 | 45760 | 25280 | 25280 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 72 | 23 | 24 |  |  |  | 24 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1578885.08 |  | 24
0812-2023-025 | 1082-0812-2023-025-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CANLLIPAMPA - DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | LUNA CHILLIHUANI, ALCIDES | LAYME QUISPE, LOURDES | HUANCA APAZA, BASILIO | MANUEL SARDON MORVELI | VIRGINIA CHAVEZ MEJIA | ZANDRA CONDORI NAYHUA |  |  | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | CANLLIPAMPA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2094361.7 | 215360.11 | 2309721.81 | [14 empty] | 2094361.7 | 59838.9057 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 135 | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2094361.7 |  | 35
0812-2023-026 | 1082-0812-2023-026-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CCASAPATA - DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | CHILLIHUANI LUNA, JESUS | LUNA CHILLIHUANI, ROSMERY | QUISPE HALISTO, MARTHA | LISBET ESPINOZA CHILE | REINA MAMANI JARA | ANTHONY RAGY CAYRO QUISPE |  |  | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | CCASAPATA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2340057.51 | 248169.54 | 2588227.05 | [14 empty] | 2340057.51 | 58501.4377 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 149 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2340057.51 |  | 40
0812-2023-027 | 1082-0812-2023-027-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS UPIS Y HUAHUAYOC RUMI - DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | CHILLIHUANI QUISPE, FRANK AQUILINO | CHOQQUE MANDURA, MARTIN | HUAMAN MERMA, SANTOS | INDIRA KEISSY CHARA MELENDEZ |  | LUCERO TIKA HUALLPA GONZALES |  |  | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | UPIS Y HUAHUAYOC RUMI | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1703296.22 | 168408.58 | 1871704.8 | [14 empty] | 1703296.22 | 60832.0079 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 114 | 28 | 28 |  |  |  | 28 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1703296.22 |  | 28
0805-2023-028 | 1082-0805-2023-028-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO HIRHUAYPUJIO (GRUPO 1) - DISTRITO DE LAYO - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | HALANOCCA MAMANI, M CONCEPCION | HUILLCA CUTIRE, FLOR DE DELIA | ARAGON ARCE, FRANCISCA | HÉCTOR ACURIO CRUZ | JUANA BEATRIZ LARICO FLORES | ANA WILMA LIZARASO CONDORI |  |  | CUSCO | CANAS | LAYO | HIRHUAYPUJIO (GRUPO 1) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2085740.37 | 258275.89 | 2344016.26 | [14 empty] | 2085740.37 | 59592.582 | 55440 | 2772 | 2772 | 38808 | 11088 | 55440 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 100 | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2085740.37 |  | 35
0805-2023-029 | 1082-0805-2023-029-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO HIRHUAYPUJIO (GRUPO 2) - DISTRITO DE LAYO - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | TORRES QUISPE, VICENTE | CAÑARI SAICO, AURELIO | CCALTA CONDORI, FLOR DE FRANCISCA | IRENEO ANGEL LOPEZ KCACHA | KEVING NEIL ACHAHUI GUTHER | MARITZA ESPIRILLA JIMENEZ |  |  | CUSCO | CANAS | LAYO | HIRHUAYPUJIO (GRUPO 2) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1931544.16 | 228468.39 | 2160012.55 | [14 empty] | 1931544.16 | 60360.755 | 55440 | 2772 | 2772 | 38808 | 11088 | 55440 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 89 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 1931544.16 |  | 32
0812-2023-030 | 1082-0812-2023-030-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ROCCAROCCA - DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | GONZALO JANCCO, FROILAN MARIO | HUILLCA CHILLIHUANI, DORA MARGARITA | CONDORI CONDORI, EVANGELINA | WILBERD TORRES MAQQUERA | ELIA AGUIRRE QUISPE | YESSICA SOTALERO CCANA |  |  | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | ROCCAROCCA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2403720.93 | 147489.68 | 2551210.61 | [14 empty] | 2403720.93 | 60093.0232 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 151 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2403720.93 |  | 40
0812-2024-031 | 1082-0812-2024-031-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALCCAPAMPA Y UPIS TUQLLAKUNKA - DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | HUAMAN QUISPE, VICENTE | MERMA CONDORI, HERNAN | HUANCA CUCHICARI, ANA | IVAR SEGURA DELGADO | BRAYAN CACERES PAREDES | JOSE LUIS SEQUEIROS COA | RICARDO MONTOYA JARA |  | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | PALCCAPAMPA Y UPIS TUQLLAKUNKA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 82050-2025 | 2025-04-21 | 91512-2025 | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1463679.39 | 69306.94 | 1532986.33 | [14 empty] | 1463679.39 | 63638.2343 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  | 2025-04-25 | 120 |  |  | 2025-08-22 | 100% | [54 empty] | 0.21% | 0.21% | 0.28% | 3.81% | 4.17% | 3.17% | 4.2% | 0.47% | 2.67% | 2.38% | 5.21% | 9.14% | 1.31% | 5.09% | 2.77% | 8.81% | 5.2% | 5.77% | 3.94% | 8.03% | 18.26% | 4.9% | [46 empty] | 4.51% | [54 empty] | 0.28% | 0.28% | 0.15% | 0.65% | [65 empty] | 1.36% |  | 30.16% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA |  |  | 87 | 23 | 23 |  |  |  | 23 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1463679.39 |  | 23
0812-2024-032 | 1082-0812-2024-032-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PALCCAPAMPA - DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | GONZALO LUNA, FIDEL | CRISPIN CONDORI, ROLANDO | CHILLIHUANI HUAMAN, SAIDA | HUMBERTO CHAVEZ VARGAS | JOSE MARIA PILARES SUCA | ROCIO SEGURA MENDIVIL | ANA LUZ DELGADO CACERES |  | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | PALCCAPAMPA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 82314-2025 | 2025-04-21 | 91445-2025 | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1734748.77 | 113192.54 | 1847941.31 | [14 empty] | 1734748.77 | 61955.3132 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  | 2025-04-25 | 120 |  |  | 2025-08-22 | 100% | [54 empty] | 0.29% | 0.48% | 0.65% | 1.17% | 1.17% | 3.13% | 6.04% | 0% | 6.62% | 4.44% | 4.35% | 7.5% | 0% | 13.88% | 8.96% | 10.07% | 8.69% | 6.45% | 0% | 7.46% | 7.22% | 1.43% | [46 empty] | 2.59% | [54 empty] | 0.7% | 0.01% | 0.01% | 0.87% | [65 empty] | 1.59% |  | 61.39% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA |  |  | 107 | 28 | 28 |  |  |  | 28 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1734748.77 |  | 28
0807-2024-033 | 1082-0807-2024-033-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ILLATUYO (GRUPO 1) - DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | HUAYLLANI HUAMANI, HUGO | HUAMANI QUISPE, ANASTACIO | BELLO HUAMANI DE MEZA, MARCELINA | [5 empty] | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | ILLATUYO (GRUPO 1) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1238816.44 | 110365.52 | 1349181.96 | [14 empty] | 1238816.44 | 61940.822 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 75 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-02 | SETIEMBRE | 10 | 1238816.44 |  | 20
0807-2024-034 | 1082-0807-2024-034-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ILLATUYO (GRUPO 2) - DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | TORRES HUILLCA, ORLANDO | CCOLQQUE TAIPE, HILARIO | CHILLPA HUAYLLANI, ALEJANDRO | LUIS ANGEL PAUCCAR CHOQQUE | JUAN CLIMACO PILCO MERMA | RONALDINO CHOQUENAIRA PACUALA |  |  | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | ILLATUYO (GRUPO 2) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1628691.85 | 169132.84 | 1797824.69 | [14 empty] | 1628691.85 | 60321.9204 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 98 | 28 | 27 |  |  |  | 27 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1628691.85 |  | 27
0807-2024-035 | 1082-0807-2024-035-CUS/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CCALANI - DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 145-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | LOPEZ HUILLCA, MELITON | LOPEZ ROCCA, CASIMIRO | SENCIA ROCCA, FRANCISCO |  | LIZ FATIMA QUISPE OCHOA | MARISOL QUISPE QUISPE |  |  | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | CCALANI | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1737023.62 | 134193.58 | 1871217.2 | [14 empty] | 1737023.62 | 59897.3662 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 103 | 29 | 29 |  |  |  | 29 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1737023.62 |  | 29
0901-2023-036 | 1082-0901-2023-036-HCA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS LEON PAMPA Y RIEGO PAMPA - DISTRITO DE VILCA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | ZARATE CONTRERAS, SAMUEL | ROJAS CHUPAYO, AURIA DORA | CONTRERAS MALPICA, FRANCISCO | ENSO CCENTE CHANCHA |  | LUIS RICHARD ROJAS RODRIGUEZ |  |  | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | LEON PAMPA Y RIEGO PAMPA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2246299.36 | 148240.56 | 2394539.92 | [14 empty] | 2246299.36 | 60710.7935 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 103 | 37 | 37 |  |  |  | 37 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2246299.36 |  | 37
0901-2023-037 | 1082-0901-2023-037-HCA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ANA Y CASA BLANCA - DISTRITO DE VILCA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | GOMEZ CHAMORRO, ARTURO | HUAMAN ALVAREZ, DARIO FERNANDO | RASHUAMAN ALVAREZ, MARIO | RODOLFO PEÑARES JURADO | SILVIA INÉS CÓRDOVA AMAYA | DERSIO AMARILDO VENTURA QUINTO |  |  | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | SANTA ANA Y CASA BLANCA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1673395.61 | 108181.64 | 1781577.25 | [14 empty] | 1673395.61 | 61977.6152 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 84 | 27 | 27 |  |  |  | 27 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1673395.61 |  | 27
0901-2024-038 | 1082-0901-2024-038-HCA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE TAMBO PAMPA Y CAMPO ALEGRE - DISTRITO DE VILCA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | ARHUIS ARHUIS DAVID ISMAEL | GOMEZ VILCAÑAUPA JUVENAL | QUISPE MENCIA ESTHER | PAMELA MONTES CONDORI | CINTHIA GALLEGOS HUAMANI | TANIA GUISSELA BERROCAL AVELLANEDA |  |  | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | TAMBO PAMPA Y CAMPO ALEGRE | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1396493.01 | 88372.48 | 1484865.49 | [14 empty] | 1396493.01 | 63476.955 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 69 | 22 | 22 |  |  |  | 22 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1396493.01 |  | 22
0904-2024-039 | 1082-0904-2024-039-HCA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE HUACYAS Y HUICHINGA - DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA; CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO - DISTRITO DE ACOBAMBILLA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | CONDOR ARIZAPANA ROLANDO HERMOGENES | ROMANI RIVAS NOEMI | GUILLEN HIDALGO SIMON ANGEL |  | JORFRY RAMOS CURASMA | NELIDA SINCHE ALANYA |  |  | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA / HUANCAVELICA | AURAHUA / ACOBAMBILLA | HUACYAS, HUICHINGA Y SAN ANTONIO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 872495.18 | 50464.66 | 922959.84 | [14 empty] | 872495.18 | 67115.0139 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 64 | 14 | 13 |  |  |  | 13 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 872495.18 |  | 13
0901-2023-040 | 1082-0901-2023-040-HCA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS PAMPALANYA Y VIZCAPATA - DISTRITO DE HUANDO; CENTRO POBLADO PUTACCA - DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | GALLEGOS ÑAHUI, ESTAQUIO | SOTO CANALES, TEOFILO | CCANTO BALLENAS, CONSUELO | AMERICO LEONCIO ARZAPALO RAMOS | NELLY VICTORIA FERNÁNDEZ MAVILA | LUISA MAGALI PAITAN URBINA |  |  | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANDO / PALCA | PAMPALANYA, VIZCAPATA Y PUTACCA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2515242.27 | 164642.7 | 2679884.97 | [14 empty] | 2515242.27 | 61347.3724 | 55200 | 2760 | 2760 | 38640 | 11040 | 55200 | 29600 | 29600 |  |  | 150 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 142 | 41 | 41 |  |  |  | 41 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-10-29 | OCTUBRE | 11 | 2515242.27 |  | 41
0901-2023-041 | 1082-0901-2023-041-HCA/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO MOTOY - DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | FERNANDEZ HUANHUAYO, FRANCISCO | TAIPE GUILLEN, AMANCIO | HUANHUAYO CLEMENTE, MARINA | SAMUELSON ALLEN BASTIDAS TORRES | DANAE PATRICIA CUEVA PARIONA | MOISES DE LA CRUZ CRISPIN | VALERIANO SALAZAR SOTACURO |  | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | MOTOY | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81604-2025 | 2025-04-16 |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2568520.29 | 178426.59 | 2746946.88 | [14 empty] | 2568520.29 | 59733.03 | 55200 | 2760 | 2760 | 38640 | 11040 | 55200 | 29600 | 29600 |  | 2025-04-23 | 150 |  |  | 2025-09-19 | 100% | [54 empty] | 1% | 0.78% | 0.24% | 0.42% | 0.7% | 1.23% | 1.33% | 2.56% | 1.86% | 2.35% | 2.43% | 1.8% | 5.59% | 5.99% | 5.55% | 5.56% | 5.07% | 7.81% | 5.04% | 5.62% | 6.18% | 6.6% |  | 11.68% | 9.25% | 3.38% | [42 empty] | 2.44% | [54 empty] | 1.11% | 0.57% |  | 0.53% | [65 empty] | 2.21% |  | 90.88% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | OBRA NORMAL | EN EJECUCION | OBRA NORMAL |  |  | 141 | 43 | 43 |  |  |  | 43 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL (PARCIAL) | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-09-19 | SETIEMBRE | 10 | 2568520.29 |  | 43
2103-2023-042 | 1082-2103-2023-042-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CCOACA - DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | LUQUE MAMANI, ABDON | TITO PERALTA, FRANCISCO FREDY | SACA CUNO, EUSEBIA MAXIMILIANA | FREDY SUPO PACCO | BETZI KAROL ORTIZ LIPA | YENIFFER MARILYN VILLEGAS QUISPE |  |  | PUNO | CARABAYA | CORANI | CCOACA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 876820.76 | 83254.07 | 960074.83 | [14 empty] | 876820.76 | 67447.7508 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 40 | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-02 | SETIEMBRE | 10 | 876820.76 |  | 13
2102-2023-043 | 1082-2102-2023-043-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO IPACUNI (GRUPO 1) - DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | CHARCA HANCCO, TOMAS | CHURQUIPA CHARCA, SAYNEDT MADELEYME | MACEDO HANCCO, BAUTISTA OBISPA | ROLANDO PACOMPIA SUPO | RUTH AYDEE CONDORI CANTANI | NOEMÍ NILDA MAMANCHURA CHECALLA | WALTER RÓSELLO CALAPUJA |  | PUNO | AZANGARO | SANTIAGO DE PUPUJA | IPACUNI (GRUPO 1) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81116-2025 | 2025-04-16 |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1756646.69 | 196426.64 | 1953073.33 | [14 empty] | 1756646.69 | 56666.0223 | 43200 | 2160 | 2160 | 30240 | 8640 | 43200 | 22400 | 22400 |  | 2025-05-01 | 120 |  |  | 2025-08-28 | 100% | [56 empty] | 0.07% | 0.65% | 2.07% | 2.78% | 4.31% | 1.3% | 5.01% | 7.05% | 3.22% | 2.58% | 0.4% | 3.39% | 5.54% | 9.31% | 9.01% | 5.51% | 6.39% | 7.13% | 13.41% | 9.44% | 1.43% | [45 empty] | 0.72% | [56 empty] | 0.51% | 1.03% | [65 empty] | 1.54% |  | 213.9% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 98 | 32 | 31 |  |  |  | 31 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1756646.69 |  | 31
2102-2023-044 | 1082-2102-2023-044-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO IPACUNI (GRUPO 2) - DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | MAMANI TITE, TEODORO | MAMANI ZAMATA, NELLY ADELA | LUQUE QUISPE, SULMA YESICA | MARVIN ARQUIMIDEZ SULLCA CRUZ | RUTH MARIBEL TORRES POTOSINO | WALDO ELVIS VALERA CCACCASACA | WILFREDO CCOLLA CCOLLA |  | PUNO | AZANGARO | SANTIAGO DE PUPUJA | IPACUNI (GRUPO 2) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81647-2025 | 2025-04-16 |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1951485.18 | 196120.48 | 2147605.66 | [14 empty] | 1951485.18 | 55756.7194 | 43200 | 2160 | 2160 | 30240 | 8640 | 43200 | 22400 | 22400 |  | 2025-04-25 | 120 |  |  | 2025-08-22 | 100% | [54 empty] | 0.01% | 1.19% | 1.06% | 3.14% | 4.12% | 6.42% | 6.52% | 3.24% | 3.74% | 7.2% | 3.04% | 10.79% | 4.47% | 7.14% | 2.45% | 6.95% | 7.12% | 2.95% | 8.03% | 6.17% | 3.4% | 0.85% | [46 empty] | 5.4% | [54 empty] | 0.16% | 0.81% | 1.3% | 2.12% | [65 empty] | 4.39% |  | 81.3% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | OBRA ATRASADA | EN EJECUCION | OBRA ATRASADA |  |  | 119 | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1951485.18 |  | 35
2102-2024-045 | 1082-2102-2024-045-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CENTRAL ESCANTAPI (GRUPO 1) - DISTRITO DE CHUPA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 145-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | YUCRA JUAREZ, FRANKLIN IVAN | YUCRA YTO, GERMAN | SEJJE MAMANI, LUZ YESENIA | FREDY ROMERO MOZO |  | ELIZABETH FLORES CRUZ | EVELYN ROCIO APARICIO VIZA |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | CENTRAL ESCANTAPI (GRUPO 1) | ADOBE | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 85748-2025 | 2025-04-24 |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1345350.41 | 115135.6 | 1460486.01 | [14 empty] | 1345350.41 | 51744.2465 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  | 2025-05-05 | 120 |  |  | 2025-09-01 | 100% | [57 empty] | 0.67% | 1.77% | 3.66% | 3.33% | 3.58% | 4.69% | 4.95% | 4.34% | 0.53% | 2.79% | 4.39% | 7.68% | 8.26% | 8.12% | 4.27% | 11.43% | 11.35% | 9.49% | 4.51% | 0.19% | [45 empty] | 0.67% | [57 empty] | 0.82% | [65 empty] | 0.82% |  | 122.4% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 86 | 26 | 26 |  |  |  | 26 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1345350.41 |  | 26
2102-2024-046 | 1082-2102-2024-046-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CENTRAL ESCANTAPI (GRUPO 2) - DISTRITO DE CHUPA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 145-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | JUAREZ MAMANI, EDUARDO | PAREDES YUCRA, NELIDA | MAMANI QUISPE, YANET | ELMER ROGER PELINCO AQUINO | JUDITH TERESA QUISPE QUISPE | RUT FLORES HUAMANSAIRI | JHONNY WILSON MAMANI CHOQUE |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | CENTRAL ESCANTAPI (GRUPO 2) | ADOBE | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 82604-2025 | 2025-04-21 | 88881-2025 | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1386456.04 | 116864.89 | 1503320.93 | [14 empty] | 1386456.04 | 51350.2237 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  | 2025-04-23 | 120 |  |  | 2025-08-20 | 100% | [54 empty] | 0.63% | 0.2% | 0.24% | 0.71% | 1.07% | 3.13% | 4.71% | 5.64% | 5.54% | 4.06% | 2.28% | 0.23% | 3.66% | 4.01% | 4.19% | 6.72% | 8.84% | 4.41% | 20.14% | 16.03% | 3.56% | [47 empty] | 1.78% | [54 empty] | 0.6% | 0.23% | 0.17% | 0.71% | [65 empty] | 1.71% |  | 96.07% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | OBRA NORMAL | EN EJECUCION | OBRA NORMAL |  |  | 83 | 27 | 27 |  |  |  | 27 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1386456.04 |  | 27
2102-2024-047 | 1082-2102-2024-047-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO HUENQUEA (GRUPO 2) - DISTRITO DE CHUPA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 145-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | MENDOZA PINTO, NICANOR | LARICO CHAMBI, CARLOS EUCLIDES | MENDOZA MESTAS, JULIO CESAR | JOHN MIJAIL ALVAREZ APAZA | MARIA LUZ QUINTO PARI | PILAR ARIVILCA HUMPIRE |  |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | HUENQUEA (GRUPO 2) | ADOBE | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1487898.22 | 114179.96 | 1602078.18 | [14 empty] | 1487898.22 | 49596.6073 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 114 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 1487898.22 |  | 30
2102-2024-048 | 1082-2102-2024-048-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO HUENQUEA (GRUPO 1) - DISTRITO DE CHUPA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 145-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | COLQUEHUANCA YUCRA, LUIS | MONTES MENDOZA, WITHTTLE LENIN | QUISPE MAMANI, LOURDES | PERCY QUISPE PUMA | JENNYFER FIORELLA FERNANDEZ RAMOS | ALAN ABRAHAM CHOQUEMAMANI MURILLO | ADAN EDWIN HUAMAN REYES |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | HUENQUEA (GRUPO 1) | ADOBE | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 82186-2025 | 2025-04-21 | 88776-2025 | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1121565.9 | 87571.07 | 1209136.97 | [14 empty] | 1121565.9 | 50980.2682 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  | 2025-04-23 | 120 |  |  | 2025-08-20 | 100% | [54 empty] | 0.71% | 0.22% | 0.27% | 0.79% | 1.17% | 3.26% | 4.76% | 5.74% | 5.63% | 4.07% | 2.32% | 0.24% | 3.89% | 4.26% | 4.22% | 6.74% | 9.09% | 4.55% | 19.39% | 15.16% | 3.52% | [47 empty] | 1.99% | [54 empty] | 0.73% | 0.26% | 0.21% | 0.79% | [65 empty] | 1.99% |  | 100% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | OBRA NORMAL | EN EJECUCION | OBRA NORMAL |  |  | 77 | 22 | 22 |  |  |  | 22 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1121565.9 |  | 22
2102-2023-049 | 1082-2102-2023-049-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO JANCHIPO - DISTRITO DE CHUPA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 145-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | HALANOCA UCHUMACO, RICHARD | UCHAMACO LARICO, ADOLFA | ALANOCA MENDOZA, GENOVEVA | GUIDO JOSE PAREDES CALAPUJA | BETTY RUTH ORDOÑEZ VARGAS | YURI GUSTAVO UCHAMACO YUCRA |  |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | JANCHIPO | ADOBE | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2262731.92 | 195928.17 | 2458660.09 | [14 empty] | 2262731.92 | 50282.9316 | 60720 | 3036 | 3036 | 42504 | 12144 | 60720 | 32560 | 32560 |  |  | 165 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 151 | 45 | 45 |  |  |  | 45 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-11-13 | NOVIEMBRE | 12 | 2262731.92 |  | 45
2103-2023-050 | 1082-2103-2023-050-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHIMOCO, JANCCOYO Y OTROS - DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 145-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | LUCAÑA GUZMAN, NEMECIO SANTOS | ANAHUI ALARCON, LEONARDA | OLGADO CCOA, ISABEL YANETH | PAUL EDISSON QUILLA MANGO | NELLY GRITY SALAMANCA COAQUIRA | ASTRID VANESA ELLY AMANQUI CONDORI |  |  | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | CHIMOCO, JANCCOYO Y OTROS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1876533.95 | 201955.75 | 2078489.7 | [14 empty] | 1876533.95 | 56864.6652 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 133 | 33 | 33 |  |  |  | 33 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-10-14 | OCTUBRE | 11 | 1876533.95 |  | 33
2105-2023-051 | 1082-2105-2023-051-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PUCAJRANI TIRACOLLO - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 145-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | INCACUTIPA COTRADO, HUMBERTO | MARCA MARCA, JOSE CARLOS | CALLATA LIMA, VILMA JUANA | NICOLAS TURPO TICONA | BETZA CHURA COARICONA | MARIA KAREN AROHUANCA TURPO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | PUCAJRANI TIRACOLLO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2339164.26 | 211935.18 | 2551099.44 | [14 empty] | 2339164.26 | 58479.1065 | 47880 | 2394 | 2394 | 33516 | 9576 | 47880 | 24840 | 24840 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 114 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2339164.26 |  | 40
2105-2024-052 | 1082-2105-2024-052-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CHUCARAYA (GRUPO 1) - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 145-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | COTRADO QUISPE, MILTON | COTRADO MARCA, CASILDA | COTRADO NIETO, MARITZA | ROMULO LICOTA ZAVALA | ELIZABETH PAREDES VILCA | KELLY MILAGROS CCASO TURPO | JULIO TICONA CCAMA |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CHUCARAYA (GRUPO 1) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 79223-2025 | 2025-04-14 | 90066-2025 | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1738107.98 | 166633.62 | 1904741.6 | [14 empty] | 1738107.98 | 59934.7579 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  | 2025-04-24 | 120 |  |  | 2025-08-21 | 100% | [54 empty] | 0.2% | 0.57% | 0.7% | 2.15% | 4.42% | 4.85% | 3.93% | 0.65% | 5.71% | 5.81% | 6.69% | 7.35% | 0.71% | 4.25% | 9.89% | 8.55% | 2.92% | 1.68% | 1.26% | 7.42% | 16.01% | 4.28% | [46 empty] | 3.62% | [54 empty] | 0.33% | 0.37% | 1.02% | 5.55% | [65 empty] | 7.27% |  | 200.9% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 90 | 29 | 29 |  |  |  | 29 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1738107.98 |  | 29
2105-2024-053 | 1082-2105-2024-053-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CHUCARAYA (GRUPO 2) - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 145-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | COTRADO COTRADO, EDWIN JUVENAL | COTRADO TICONA, ROXANA | COTRADO COTRADO, SARAI | ROY RIDER MARON TITO | HONORIO CHECALLA MUÑUICO | NANCY YENY MAQUERA MARON | MARLENI YONY RAMIREZ CRUZ |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CHUCARAYA (GRUPO 2) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 80714-2025 | 2025-04-16 | 90946-2025 | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 1460703.02 | 136226.55 | 1596929.57 | [14 empty] | 1460703.02 | 60862.6258 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  | 2025-04-28 | 120 |  |  | 2025-08-25 | 100% | [55 empty] | 0.28% | 0.86% | 1.9% | 1.92% | 2.19% | 3.78% | 5.26% |  | 4.49% | 2.98% | 4.28% | 0.73% | 5.12% | 6.24% | 7.43% | 8.55% | 4.29% | 3.05% | 8.14% | 15.9% | 12.3% | 0.31% | [45 empty] | 3.04% | [55 empty] | 0.39% | 0.76% | 1.95% | [65 empty] | 3.1% |  | 102% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 71 | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1460703.02 |  | 24
2113-2023-054 | 1082-2113-2023-054-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CHICANIHUMA BAJO - DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 145-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | POLLOQUERI CHAMBI, JUAN DE LA CRUZ | CHAMBILLA DELGADO, ERIKA ALICIA | ROSAS OCHOA, ROSMERY | JOEL VLADIMIR TORRES MAMANI | MARIA JESUS COAQUIRA MAMANI | YASHIRA ZAPATA CACERES |  |  | PUNO | YUNGUYO | YUNGUYO | CHICANIHUMA BAJO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2428693.02 | 203249.48 | 2631942.5 | [14 empty] | 2428693.02 | 59236.4151 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 123 | 41 | 41 |  |  |  | 41 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2428693.02 |  | 41
2113-2023-055 | 1082-2113-2023-055-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO FRANCISCO BLOGNESI - DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 145-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | MAMANI CHACHAQUE, RAUL | LOMA CACERES, JULIO CESAR | SERRANO POLLOQUERI. SARA SANDRA | ESMERALDA MACHACA CANDIA | ROXANA CASTILLO TACORA | NORA ISABEL VELASQUEZ UCHARICO | JUAN CARLOS MOLLINEDO CERVANTES |  | PUNO | YUNGUYO | YUNGUYO | FRANCISCO BLOGNESI | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 83723-2025 | 2025-04-22 |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 930078.07 | 68435.69 | 998513.76 | [14 empty] | 930078.07 | 66434.1479 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  | 2025-05-05 | 105 |  |  | 2025-08-17 | 100% | [57 empty] | 0.98% | 6.81% | 13.91% | 10.69% |  | 13.22% | 12.23% | 10.5% | 3.41% | 0.51% | 5.23% | 8.07% | 5.28% | 5.47% | 3.69% | 0.01% | [49 empty] | 0.98% | [57 empty] | 1.32% | [65 empty] | 1.32% |  | 134.8% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 93 | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-05 | AGOSTO | 9 | 930078.07 |  | 14
2113-2023-056 | 1082-2113-2023-056-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANQUIRA MACHACUYO - DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 145-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | CHOQUE LOMA, CESAR HUMBERTO | CHACHAQUE ORDOÑEZ, RICHARD JAVIER | LOMA RAMOS, ERIKA | GEORGE LUIS AQUINO CHUQUI | HERCILIA COILLO VALERO | RENAN PETER RIVERA MAQUERA |  |  | PUNO | YUNGUYO | YUNGUYO | SANQUIRA MACHACUYO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2292539.59 | 163089.31 | 2455628.9 | [14 empty] | 2292539.59 | 58783.0664 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 117 | 39 | 39 |  |  |  | 39 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2292539.59 |  | 39
2104-2023-057 | 1082-2104-2023-057-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE CUMI - DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 145-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | CAPAQUIRA SARMIENTO, NESTOR ALBERTO | SAHUA MAMANI, MARCELO | CHIPANA PRADO, GUSTAVO | ODELON QUISPE MAMANI | HUGO MAQUERA MAQUERA | NELLY FANNY FLORES HUANCA |  |  | PUNO | CHUCUITO | DESAGUADERO | SANTA CRUZ DE CUMI | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2459355.89 | 229180.98 | 2688536.87 | [14 empty] | 2459355.89 | 58556.0926 | 60720 | 3036 | 3036 | 42504 | 12144 | 60720 | 32560 | 32560 |  |  | 165 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 125 | 42 | 42 |  |  |  | 42 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-11-13 | NOVIEMBRE | 12 | 2459355.89 |  | 42
2104-2023-058 | 1082-2104-2023-058-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CARANCAS - DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 145-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | CHAMBILLA TICONA, RICARDO | HUAYTA LAURA, GREGORIO | QUISPE PEREYRA, ZORAIDA | JHONATHAN CHURA YUPANQUI | ALEXANDER AYALA CHOQUE | LUZ MARIA PACSI CCAMAPAZA |  |  | PUNO | CHUCUITO | DESAGUADERO | CARANCAS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2275768.83 | 225390.51 | 2501159.34 | [14 empty] | 2275768.83 | 59888.6534 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 120 | 38 | 38 |  |  |  | 38 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2275768.83 |  | 38
2104-2023-059 | 1082-2104-2023-059-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO HUANUCOLLO - DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 145-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | ALARCON VELARDE, RUBEN ALEJANDRO | HUAYTA CHOQUE, JIMMY GLEN | COPALLI PARI, BERTHA | ELMER ISAÍ TICONA CUTIPA | JAVIER VIDAL CCOPA MEDINA | ANA LUZ CHAMBILLA PILCO |  |  | PUNO | CHUCUITO | DESAGUADERO | HUANUCOLLO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 117-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-27 |  |  | 2602524.29 | 233150.9 | 2835675.19 | [14 empty] | 2602524.29 | 59148.2793 | 60720 | 3036 | 3036 | 42504 | 12144 | 60720 | 32560 | 32560 |  |  | 165 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 115 | 44 | 44 |  |  |  | 44 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-11-13 | NOVIEMBRE | 12 | 2602524.29 |  | 44
2106-2024-010 | 1082-2106-2024-010-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CCORPA GRUPO 01 - DISTRITO DE PUSI - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 145-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | LARICO BORDA, CRISTOBAL | HALLASI CHOQUE, MARCIAL | MAMANI SOTO, ANA | DENNIS REYNALDO BORDA INGALUQUE | BEATRIZ LERMA CAYO | MARICRUZ CAYRA BELIZARIO |  |  | PUNO | HUANCANE | PUSI | CCORPA GRUPO 01 | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-03-14 | 2025-06-11 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | NO |  |  |  |  | 103-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-25 |  |  | 2027511.54 | 197385.44 | 2224896.98 | [14 empty] | 2027511.54 | 57928.9011 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 118 | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 2027511.54 |  | 35
2106-2024-011 | 1082-2106-2024-011-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CCORPA GRUPO 02 - DISTRITO DE PUSI - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 145-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | AQUISE PARI, JUAN | PARI AQUISE, MIGUEL | QUISPE DE GUTIERREZ, MARIA MAGDALENA | FELIPE SUMIRE CHAMPI | WENDY KELY QUISPE CHIPANA | DANIA ALFARO ADUVIRI |  |  | PUNO | HUANCANE | PUSI | CCORPA GRUPO 02 | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-03-14 | 2025-06-11 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 103-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-25 |  |  | 2665651.25 | 252724.12 | 2918375.37 | [14 empty] | 2665651.25 | 57948.9402 | 60720 | 3036 | 3036 | 42504 | 12144 | 60720 | 32560 | 32560 |  |  | 165 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 127 | 46 | 46 |  |  |  | 46 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-11-13 | NOVIEMBRE | 12 | 2665651.25 |  | 46
2101-2024-012 | 1082-2101-2024-012-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CAPAJSI - DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 145-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | QUISPE BELIZARIO DOMINGO | MAMANI PACOMPIA DELIA NANCY | CAPACOILA ACARAPE ROXANA | MIDIAN CLAUDIA MAMANI FLORES | SAMUEL SUASACA QUISPE | WENDY ANAIS VERA JUAREZ | JUAN REYNALDO HUANCA MERMA |  | PUNO | PUNO | COATA | CAPAJSI | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-03-14 | 2025-06-11 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 82347-2025 | 2025-04-21 | 91461-2025 | 103-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-25 |  |  | 1070043.93 | 96147.16 | 1166191.09 | [14 empty] | 1070043.93 | 62943.7606 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  | 2025-04-28 | 105 |  |  | 2025-08-10 | 100% | [55 empty] | 0.2% | 0.84% | 2.49% | 2.72% | 3.92% | 3.79% | 0.56% | 4.4% | 4.35% | 4% | 4% | 0.5% | 10.41% | 13.42% | 9.47% | 7.64% | 4.88% | 11.38% | 11.03% | [48 empty] | 3.53% | [55 empty] | 0.2% | 0.88% | 2.51% | [65 empty] | 3.59% |  | 101.7% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 51 | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-05 | AGOSTO | 9 | 1070043.93 |  | 17
2104-2024-013 | 1082-2104-2024-013-PUN/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PARINACOTA - DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 145-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | LIMACHI LAURA VIDAL | CHOQUE LIMACHI PORFIRIO | MULLO CHOQUE NERI JUANA | DIONY FLORES CUTIPA | HECTOR CONDORI HUANCAPAZA | LUZ MARINA SACARI SACARI |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | PARINACOTA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-03-14 | 2025-06-11 | 2025-02-28 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | 103-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-25 |  |  | 1526071.56 | 186842.2 | 1712913.76 | [14 empty] | 1526071.56 | 61042.8624 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 63 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  | #REF! | #REF! | 50 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1526071.56 |  | 25
0304-2023-060 | 1082-0304-2023-060-APU/VMVU/PNVR (060-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MESTIZAS - DISTRITO DE COTARUSE - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | HUAMANI MARTINEZ, ROSALES | ANCCO CARDENAS, YSABEL | HUAMANI CHIPANA, COSME | VLADIMIR ELIAS MONTOYA ZAMORA | ALEXANDER CACERES JUAREZ |  |  |  | APURIMAC | AYMARAES | COTARUSE | SAN MIGUEL DE MESTIZAS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1059028.56 | 177779.15 | 1087576.97 | 149230.74 | 1236807.71 | [14 empty] | 1087576.97 | 67973.5606 | 40040 | 2002 | 2002 | 28028 | 8008 | 40040 | 22120 | 22120 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 57 | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1087576.97 |  | 16
0304-2024-061 | 1082-0304-2024-061-APU/VMVU/PNVR (061-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PISQUICOCHA (GRUPO 1) - DISTRITO DE COTARUSE - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | HUAMANI CUNO ARTURO | CHIPANA CHOCCARE JUANA | TORRES QUISPE ELOY DAVID | ANGEL NAVARRO GARAY | HUSSELL RODRIGO QUISPE QUISPE | LIVIA ALZAMORA MENACHO |  |  | APURIMAC | AYMARAES | COTARUSE | PISQUICOCHA (GRUPO 1) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2453419.19 | 204450.2 | 2461514.96 | 196354.43 | 2657869.39 | [14 empty] | 2461514.96 | 64776.7095 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 151 | 38 | 38 |  |  |  | 38 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 2461514.96 |  | 38
0304-2024-062 | 1082-0304-2024-062-APU/VMVU/PNVR (062-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PISQUICOCHA (GRUPO 2) - DISTRITO DE COTARUSE - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | HUAMANI HUAYLLA RUFINO | QUISPE SOCANTAYPE JULIA VIVIANA | DE LA CRUZ HUASHUA JUAN DE DIOS |  | BRAULIO RENE QUISPE QUISPE |  |  |  | APURIMAC | AYMARAES | COTARUSE | PISQUICOCHA (GRUPO 2) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1679113.94 | 177676.15 | 1722306.51 | 134483.58 | 1856790.09 | [14 empty] | 1722306.51 | 66242.5581 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 99 | 26 | 26 |  |  |  | 26 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1722306.51 |  | 26
0305-2024-063 | 1082-0305-2024-063-APU/VMVU/PNVR (063-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHULLUPATA Y YANACCA - DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | VIZCARRA NINA, GREGORIO | QUISPE PANIQUE, ENRIQUE GILBER | HUAMANI TTITO, CLEMENTE | BOSCO ADBEL ÑAHUI VELASQUE |  | VIKY YANETH PAREJO CHUMBES |  |  | APURIMAC | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | CHULLUPATA Y YANACCA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1533731.12 | 195784.88 | 1576303.02 | 153212.98 | 1729516 | [14 empty] | 1576303.02 | 65679.2925 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 86 | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1576303.02 |  | 24
0305-2024-064 | 1082-0305-2024-064-APU/VMVU/PNVR (064-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO YANACCA - DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | PANIQUE CAMARGO VICENTE | CASTRO ESCALANTE JUVENAL | CRUZ HUILLCA BERTHA | JAVIER ARTURO VILCAPOMA BUSTAMANTE |  | RODRIGO VALERIO COPA COLLANQUI |  |  | APURIMAC | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | YANACCA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2186806.13 | 221782.44 | 2221836.01 | 186752.56 | 2408588.57 | [14 empty] | 2221836.01 | 65348.1179 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 126 | 34 | 34 |  |  |  | 34 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2221836.01 |  | 34
0305-2023-065 | 1082-0305-2023-065-APU/VMVU/PNVR (065-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO OCCRABAMBA - DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2024 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | GUZMAN ANTACAYO, DELFINA | CONDORI RIVERA, NIEVES | CCAHUANA RIVERA, JOSE MANUEL | JOSÉ AARON PACHECO MENÉNDEZ |  |  |  |  | APURIMAC | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | OCCRABAMBA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1093733.31 | 170986.85 | 1153843.73 | 110876.43 | 1264720.16 | [14 empty] | 1153843.73 | 67873.1606 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 55 | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1153843.73 |  | 17
0404-2024-067 | 1082-0404-2024-067-ARE/VMVU/PNVR (067-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO WICHAYPANAHUA - DISTRITO DE ORCOPAMPA; CENTROS POBLADOS CCALLHUA, HUAMANTIRCA Y HURASHUASTO - DISTRITO DE ANDAGUA; CENTRO POBLADO LAYO - DISTRITO DE CHACHAS - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | CALACHUA ALCASIHUINCHA, FLORENCIA CLARA | HUAMANI RAMOS, CINTIA DAMIANA | MAMANI CHUQUITOMA, SABINO PABLO |  | YESENIA NANCY CAMINO COAGUILA | CLAUDIA MILAGROS TITO QUISPE |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | ANDAGUA / ORCOPAMPA/ CHACHAS | WICHAYPANAHUA, CCALLHUA, HUAMANTIRCA, HURASHUASTO Y LAYO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1062250.63 | 156559.33 | 1120175.57 | 98634.39 | 1218809.96 | [14 empty] | 1120175.57 | 70010.9731 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 59 | 17 | 16 |  |  |  | 16 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-02 | SETIEMBRE | 10 | 1120175.57 |  | 16
0405-2024-068 | 1082-0405-2024-068-ARE/VMVU/PNVR (068-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHALLA, ANCOLLAHUA Y OTROS - DISTRITO DE LARI; CENTROS POBLADOS TOCRUMA (TRES ESTANCIAS), ANCHACA PALCA Y OTROS - DISTRITO DE SIBAYO; CENTRO POBLADO PUSA PUSA - DISTRITO DE TUTI; CENTRO POBLADO LA PULPERA - DISTRITO DE YANQUE - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | PICHA SUPO, PERCY | GALDOS TACO, SANTIAGO | CUTIPA CAPIRA, JULISSA NINFA |  | ROSARIO PAMELA CÁRCAMO CHICATA | SEGUNDO OSCAR RIVERA MENDOZA |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | LARI / SIBAYOS / TUTI / YANQUE | CHALLA, ANCOLLAHUA, TOCRUMA (TRES ESTANCIAS), ANCHACA PALCA, PUSA PUSA, LA PULPERA Y OTROS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1617552.51 | 156559.33 | 1596754.36 | 177357.48 | 1774111.84 | [14 empty] | 1596754.36 | 66531.4317 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 72 | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1596754.36 |  | 24
0504-2023-071 | 1082-0504-2023-071-AYA/VMVU/PNVR (071-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LLACCHUAS - DISTRITO DE CHACA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | ROJAS MUÑOZ, HERMINIO | ÑAUPA DE LA CRUZ, DEMECION | VELASQUE CHAVEZ, NELIDA | RONALD EMERSON CUADROS HUAMAN |  | EVA ESTEFANIA CARRASCO OVIEDO | YURI IVAN BERROCAL MENDOZA |  | AYACUCHO | HUANTA | CHACA | LLACCHUAS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 82666-2025 | 2025-04-21 |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2359481.33 | 223402.71 | 2384820.26 | 198063.78 | 2582884.04 | [14 empty] | 2384820.26 | 59620.5065 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  | 2025-05-02 | 135 |  |  | 2025-09-13 | 100% | [56 empty] | 0.14% | 0.39% | 1.84% | 4.2% | 3.89% | 8.68% | 3.64% | 4.16% | 3.67% | 0% | 3.14% | 5.25% | 6.11% | 5.41% | 6.25% | 3.02% | 3.2% | 4.93% | 8.02% | 8.82% |  | 8.98% | 6.27% | [43 empty] | 0.53% | [56 empty] | 0.45% | 0.5% | [65 empty] | 0.95% |  | 178.7% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 160 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-09-04 | SETIEMBRE | 10 | 2384820.26 |  | 40
0501-2023-072 | 1082-0501-2023-072-AYA/VMVU/PNVR (072-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS YANAPIRURO Y TASTACHA - DISTRITO DE CHIARA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | RODRIGUEZ HINOSTROZA, JOSE LUIS | CERDA BAUTISTA, DONATO | BAYGORREA FLORES, DEMETRIA | DARWIN TOMAS FLORES INCA | DARIO MALLQUI NAJARRO |  |  |  | AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | YANAPIRURO Y TASTACHA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1753283.54 | 196962.66 | 1769327.09 | 180919.11 | 1950246.2 | [14 empty] | 1769327.09 | 58977.5697 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 107 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1769327.09 |  | 30
0502-2024-073 | 1082-0502-2024-073-AYA/VMVU/PNVR (073-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE CERCE, WACRACCOCHA, TUCO CUCHO Y PAMPAHUASI - DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | ACHALMA PACOTAIPE JAVIER | CONDE GALINDO ELIAS | ACHALMA DE GALINDO LUCIA |  |  | NABIL MARIORIN MARTINEZ QUINTANA |  |  | AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI | CERCE, WACRACCOCHA, TUCO CUCHO Y PAMPAHUASI | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1281763.3 | 171631.62 | 1268944.73 | 184450.19 | 1453394.92 | [14 empty] | 1268944.73 | 63447.2365 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 61 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-02 | SETIEMBRE | 10 | 1268944.73 |  | 20
0502-2024-074 | 1082-0502-2024-074-AYA/VMVU/PNVR (074-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO YURAC CRUZ - DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | PACOTAYPE NUÑEZ, FELIX | GALINDO CASAVILCA, ABEL JUAN | ACHALMA DE GALINDO, LUCIA | WILLLIAM AQUINO ASTO | EFRAIN QUISPE ZARATE | JANETH TORRES CARHUAS |  |  | AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI | YURAC CRUZ | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1507319.14 | 195591.43 | 1515808.79 | 187101.78 | 1702910.57 | [14 empty] | 1515808.79 | 63158.6996 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 80 | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1515808.79 |  | 24
0502-2023-075 | 1082-0502-2023-075-AYA/VMVU/PNVR (075-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHECCOMACHAY Y SULLCARAY - DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | ALLCCA QUISPE, RAUL | CHUCHON HUAICHA, SATURNO PABLO | CONDE QUISPE, ESTHER CORINA | ROBERTO MEDINA MORALES |  | PATRICIA GUISSELA LLAMOCCA HUMPIRI |  |  | AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI | CHECCOMACHAY Y SULLCARAY | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1697679.57 | 196277.04 | 1674158.27 | 219798.34 | 1893956.61 | [14 empty] | 1674158.27 | 62005.8619 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 99 | 27 | 27 |  |  |  | 27 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1674158.27 |  | 27
0503-2024-076 | 1082-0503-2024-076-AYA/VMVU/PNVR (076-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE NINANMARCA, MILLPO Y OTROS - DISTRITO DE SACSAMARCA - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | VELARDE AUCCASI RUSTICO | GONZALES HUAMANI SABINA | CHOQUEHUANCA HUAMAN PAULINA | MARIA ELENA TAIPE SEDANO | TANIA SABINA SARMIENTO CASAVILCA | BRENDA KATLEM RODRIGUEZ USCAMAYTA |  |  | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | SACSAMARCA | NINANMARCA, MILLPO Y OTROS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 874170.82 | 164647.35 | 886987.1 | 151831.07 | 1038818.17 | [14 empty] | 886987.1 | 68229.7769 | 37240 | 1862 | 1862 | 26068 | 7448 | 37240 | 19320 | 19320 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 35 | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 886987.1 |  | 13
0510-2024-077 | 1082-0510-2024-077-AYA/VMVU/PNVR (077-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE JENHUA, AJORQUI Y MILLO - DISTRITO DE SACSAMARCA - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS; CENTRO POBLADO DE CHALLHUAMAYO - DISTRITO DE APONGO - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | HUAMAN ALLCCA DAMIAN | MEZA HUYHUA MERY ESTELA | HERRERA AUCCASI AGUSTIN |  |  | FRANKLIN EDISON MEZA SUAREZ |  |  | AYACUCHO | HUANCA SANCOS / VICTOR FAJARDO | SACSAMARCA / APONGO | JENHUA, AJORQUI, MILLO Y CHALLHUAMAYO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 734390.01 | 165966.58 | 830876.32 | 69480.27 | 900356.59 | [14 empty] | 830876.32 | 69239.6933 | 37240 | 1862 | 1862 | 26068 | 7448 | 37240 | 19320 | 19320 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 31 | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 830876.32 |  | 12
0502-2023-078 | 1082-0502-2023-078-AYA/VMVU/PNVR (078-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO COCHABAMBA II ALTA (COCHABAMBA) - DISTRITO DE CHIARA - PROVINCIA DE HUAMANGA; CENTRO POBLADO RUMICHACA - DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | JAUREGUI HUAMAN, EUGENIO | ARONES MEZARAIME, ROOSEVELT | MENDOZA JAUREGUI, YANE YANETH | DANTE HERMINIO CLARES ALCA | DIONISIA ORE NAVARRO | BLADIMIR LAGOS PEREZ |  |  | AYACUCHO | HUAMANGA / CANGALLO | CHIARA / CHUSCHI | COCHABAMBA II ALTA (COCHABAMBA) Y RUMICHACA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2023659.84 | 221226.04 | 2045841.17 | 199044.71 | 2244885.88 | [14 empty] | 2045841.17 | 58452.6049 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 139 | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-10-14 | OCTUBRE | 11 | 2045841.17 |  | 35
0809-2023-081 | 1082-0809-2023-081-CUS/VMVU/PNVR (081-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS ROSASPATA Y VAQUERIA - DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | ZAMALLOA ARRIAGA, CLETO | MENDOZA TTUPA, ROSBEL | COLLADO DURAN, VILMA | CARMEN CATALINA GARNICA NAVIA |  | YHOFRED HEBER SANTANA PULIDO |  |  | CUSCO | LA CONVENCION | QUELLOUNO | ROSASPATA Y VAQUERIA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1280796.04 | 196654.5 | 1343831.65 | 133618.89 | 1477450.54 | [14 empty] | 1343831.65 | 67191.5825 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 68 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1343831.65 |  | 20
0806-2024-082 | 1082-0806-2024-082-CUS/VMVU/PNVR (082-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO MACHACCOYO IRUBAMBA - DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | IRCO QUISPE, TEODOLFO | MAMANI MAMANI, BENITO | MAMANI MAMANI, CRISTINA | JULIO CESAR QUISPE CABRERA | CARLOS RUBEN HUAMAN TTITO | DENNIS CHRISTIAN CAIRO QUISPE | EDERSON GALDO BAUTISTA |  | CUSCO | CANCHIS | SAN PABLO | MACHACCOYO IRUBAMBA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81999-2025 | 2025-04-21 |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 802224.06 | 161394.4 | 890867.48 | 72750.98 | 963618.46 | [14 empty] | 890867.48 | 63633.3914 | 37240 | 1862 | 1862 | 26068 | 7448 | 37240 | 19320 | 19320 |  | 2025-04-23 | 105 |  |  | 2025-08-05 | 100% | [54 empty] | 0.16% | 0.16% | 5.43% | 0.35% | 1.12% | 4.17% | 3.99% | 10.45% | 6.16% | 7.63% | 5.85% | 5.08% | 5.45% | 12.2% | 7.39% | 8.24% | 8.15% | 5.61% | 2.41% | 0% | [48 empty] | 6.1% | [54 empty] | 0.1% | 0.21% | 0.1% | 0.43% | [65 empty] | 0.84% |  | 13.76% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA | INCUMPLIMIENTO DE APORTES POR BENEFICIARIOS | SE REALIZARÁ UNA CHARLA SOBRE EL TEMA | 51 | 15 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-05 | AGOSTO | 9 | 890867.48 |  | 14
0806-2024-083 | 1082-0806-2024-083-CUS/VMVU/PNVR (083-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SOCORRO Y CCANCAHUA - DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | PUMA QUISPE, PEDRO NARCISO | ZAVALA MAMANI, ILMA DIANED | QUISPE AROSQUIPA, CIRILA | LINO OSCAR NUÑEZ ARONI |  | MARISOL HUAMAN FLORES |  |  | CUSCO | CANCHIS | SAN PABLO | SOCORRO Y CCANCAHUA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1110320.85 | 162233.44 | 1103646.67 | 168907.62 | 1272554.29 | [14 empty] | 1103646.67 | 61313.7039 | 37240 | 1862 | 1862 | 26068 | 7448 | 37240 | 19320 | 19320 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 60 | 19 | 18 |  |  |  | 18 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-02 | SETIEMBRE | 10 | 1103646.67 |  | 18
0805-2024-084 | 1082-0805-2024-084-CUS/VMVU/PNVR (084-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CHANINE - DISTRITO DE LANGUI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | HALANOCCA CHUTA, ANDRES | HUAHUACCAPA CCAHUATA, MIRVA | HUAYLLANI MAMANI, CIRILA | MILAGROS PILAR BUSTAMANTE TORRES | CIRO VICENTE PACHECO CONCHA | WINNY CHARIARSE ALVAREZ |  |  | CUSCO | CANAS | LANGUI | CHANINE | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 87058-2025 | 2025-04-28 |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1674515.11 | 195533.15 | 1742543.23 | 127505.03 | 1870048.26 | [14 empty] | 1742543.23 | 64538.6381 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  | 2025-05-02 | 120 |  |  | 2025-08-29 | 100% | [56 empty] | 0.09% | 1.12% | 1.76% | 1.99% | 2.7% | 4.31% | 4.49% | 5.56% | 5.17% | 5% | 5.52% | 3.56% | 3.08% | 3.77% | 6.92% | 8.18% | 4.9% | 10.31% | 12.19% | 6.02% | 3.36% | [45 empty] | 1.21% | [56 empty] | 0.09% | 0.21% | [65 empty] | 0.3% |  | 24.79% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA | LA OBRA SE ENCUENTRA MUY ATRASADA, DEBIDO A QUE NO SE TIENE AUTORIZACIONES DE DESTAJO PARA TRAZO Y REPLANTEO. LOS PROFESIONALES AUN NO TIENEN PRESENTADO LAS BASES PARA EL PROCESO DE HORMIGON, AGREGADOS Y LADRILLO. | SE TOMARAN ACCIONES ESTA SEMANA | 92 | 27 | 27 |  |  |  | 27 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1742543.23 |  | 27
0805-2024-085 | 1082-0805-2024-085-CUS/VMVU/PNVR (085-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO EL PORVENIR - DISTRITO DE LANGUI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | VARGAS SUMIRE, DAMIANA PRAXIDEZ | VARGAS QUISPE, AMELIA ANAIS | CHAMPI CORRALES VDA DE SUMIRE, LUCILA | JOSE VLADIMIR TINTAYA TURPO | EDWIN SEBASTIAN IÑO BARRANTES | JUAN VICTOR HUAMAN QUISPE | RAFAEL CALLO CONTO |  | CUSCO | CANAS | LANGUI | EL PORVENIR | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 89546-2025 | 2025-04-30 |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1452464.12 | 195957.45 | 1519584.24 | 128837.33 | 1648421.57 | [14 empty] | 1519584.24 | 66068.88 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  | 2025-05-02 | 120 |  |  | 2025-08-29 | 100% | [56 empty] | 0.21% | 0.82% | 1.3% | 1.62% | 4.42% | 3.9% | 6.34% | 6.37% | 5.77% | 6.04% | 5.11% | 7.18% | 10.06% | 8.55% | 6.7% | 6.61% | 6.65% | 6.86% | 2.21% | 2.18% | 1.1% | [45 empty] | 1.03% | [56 empty] | 0.22% | 0.81% | [65 empty] | 1.03% |  | 99.89% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | OBRA NORMAL | EN EJECUCION | OBRA NORMAL |  |  | 80 | 23 | 23 |  |  |  | 23 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1519584.24 |  | 23
0805-2024-086 | 1082-0805-2024-086-CUS/VMVU/PNVR (086-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CCOCHAPATA - DISTRITO DE LAYO - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | CONDE POCCO, FELIPE | PADIN CUTIRE, KAREN GUISELA | HANCCO PALLARA DE QUISPE, JUDITH | BRUNO GLICERIO VELASQUEZ QUISPE | JUAN JOSE VEGA CORRALES | CARLOS HUMBERTO HINOJOSA FARFAN |  |  | CUSCO | CANAS | LAYO | CCOCHAPATA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2189823.3 | 222317.06 | 2242527.91 | 169612.45 | 2412140.36 | [14 empty] | 2242527.91 | 62292.4419 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 99 | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2242527.91 |  | 36
0805-2024-087 | 1082-0805-2024-087-CUS/VMVU/PNVR (087-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CCACCACERCA - DISTRITO DE LAYO - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | QUISPE VASQUEZ, DIONISIO | QUISPE CUTIRE, GUADALUPE | CAÑARI SAYCO, BETSY REMIGIA | RONALD CALLI CHIRA | YANETH ROXANA YANA DIAZ | PERCY CORNEJO CHAMBI | ROMUALDO EFRAIN HERNANI HUAMANI |  | CUSCO | CANAS | LAYO | CCACCACERCA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81516-2025 | 2025-04-21 |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 896568.61 | 156559.33 | 955888.55 | 97239.39 | 1053127.94 | [14 empty] | 955888.55 | 63725.9033 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  | 2025-04-25 | 105 |  |  | 2025-08-07 | 100% | [54 empty] | 0.12% | 0.38% | 0.33% | 0.8% | 1.58% | 3.34% | 4.92% | 4.41% | 7.95% | 9.05% | 0.0849 | 0.1318 | 5.62% | 11.63% | 8.52% | 9.75% | 6.54% | 2.51% | 0.74% | 0.14% | [48 empty] | 1.63% | [54 empty] | 0.14% | 0.32% | 0.31% | 0.54% | [65 empty] | 1.31% |  | 80.14% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | OBRA ATRASADA | EN EJECUCION | OBRA ATRASADA | SE TIENE PROGRAMADA LA APERTURA DE SOBRES PARA EL DIA 14 DE MAYO EN EL LOCAL MUNICIPAL DE LAYO (CEMENTO, LADRILLO Y AGREGADO) | SE TOMARAN ACCIONES ESTA SEMANA | 38 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-05 | AGOSTO | 9 | 955888.55 |  | 15
0807-2023-088 | 1082-0807-2023-088-CUS/VMVU/PNVR (088-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS HUAYLLA HUAYLLA, LLANK UPE Y APANTA - DISTRITO DE LIVITACA; CENTRO POBLADO PUMACCOCHA - DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | SAPACAYO HUAMANI, TOMASA | FLORES SAPACAYO, LIDIA | SIÑANE LLACMA, MARIVEL | MARCO ANTONIO MAROCHO GAMARRA | RICHARD ALBERT APFATA ILLA | HUGO ERICK MONTUFAR FERNANDEZ |  |  | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA / VELILLE | HUAYLLA HUAYLLA, LLANK UPE, APANTA Y PUMACCOCHA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1888917.28 | 266786.13 | 1962100.86 | 193602.55 | 2155703.41 | [14 empty] | 1962100.86 | 67658.6503 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 78 | 29 | 29 |  |  |  | 29 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1962100.86 |  | 29
0808-2024-089 | 1082-0808-2024-089-CUS/VMVU/PNVR (089-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA ANA Y ANGUSTURA - DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | HILARIO CONZA, EFRAIN | HUAHUISA ACHIRI, MANUEL | FLOREZ HOLGUINO, FRANCISCA | DANTE RAMOS GALINDO |  | RONALD HUAMAN SURCO |  |  | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | SANTA ANA Y ANGUSTURA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1891629.65 | 198234.56 | 1940792.51 | 149071.7 | 2089864.21 | [14 empty] | 1940792.51 | 64693.0837 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 91 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1940792.51 |  | 30
0808-2024-090 | 1082-0808-2024-090-CUS/VMVU/PNVR (090-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ANA - DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | QUILLE QUISPE, FLORENCIO RUFO | QUISPE SULLA, ROMULO | QUILLE TACO, EVER EDGAR | JUNIOR MAX ACERO VIERA | ELIZABETH GUIZADO URRUTIA | GRACIELA AVALOS QUISPE |  |  | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | SANTA ANA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1456591.37 | 196394.49 | 1541812.38 | 111173.48 | 1652985.86 | [14 empty] | 1541812.38 | 67035.3209 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 68 | 23 | 23 |  |  |  | 23 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1541812.38 |  | 23
0809-2024-091 | 1082-0809-2024-091-CUS/VMVU/PNVR (091-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE CAMPANAYOC, MERCEDESNIYOC BAJA Y CHUNTAYOC - DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | VARGAS DAZA, GISELA | GARAY CHALLCO, SARITA | CCAPCHI CAVIEDES, SIMEON | JUAN CARLOS LOAIZA SOTOMAYOR | GRESIA NATALY PAREDES VASQUEZ | DENIS DURAND CAMA |  |  | CUSCO | LA CONVENCION | QUELLOUNO | CAMPANAYOC, MERCEDESNIYOC BAJA Y CHUNTAYOC | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1256913.23 | 196677.82 | 1367595.7 | 85995.35 | 1453591.05 | [14 empty] | 1367595.7 | 65123.6048 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 60 | 21 | 21 |  |  |  | 21 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1367595.7 |  | 21
0809-2024-092 | 1082-0809-2024-092-CUS/VMVU/PNVR (092-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ALTO QUESQUENTO - DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | TARACAYA CARTOLIN, NANCY | PAREDES GUTIERREZ, RIOSMI | MAUCAYLLA OROS, DANY | YESENIA ANGELINO ROJAS |  | ANAIS ROSARIO MARTINEZ CANCINO |  |  | CUSCO | LA CONVENCION | QUELLOUNO | ALTO QUESQUENTO | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 761668.2 | 164030.62 | 834979.77 | 90719.05 | 925698.82 | [14 empty] | 834979.77 | 64229.2131 | 37240 | 1862 | 1862 | 26068 | 7448 | 37240 | 19320 | 19320 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 40 | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 834979.77 |  | 13
0809-2023-093 | 1082-0809-2023-093-CUS/VMVU/PNVR (093-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS MOYOMONTE Y HUACAYOC - DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | TUEROS NAVARRO, JAVIER | BECERRA BORQUEZ, MARINA MARIBEL | ZARATE BRAVO, ELIZARDO |  |  | MARLENY PUMA LUQUE |  |  | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | MOYOMONTE Y HUACAYOC | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 619257.67 | 154366.79 | 727976.94 | 45647.52 | 773624.46 | [14 empty] | 727976.94 | 66179.7218 | 38895 | 1944.75 | 1944.75 | 27226.5 | 7779 | 38895 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 34 | 11 | 11 |  |  |  | 11 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 727976.94 |  | 11
0809-2023-094 | 1082-0809-2023-094-CUS/VMVU/PNVR (094-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS ICHIQUIATO ALTO UNION Y BELLA VISTA - DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | LOAYZA CCOTO, HERNAN | CATALAN QUIÑONES, GUIDO ADOLFO | AMBUR ARAPA, JOSEFINA | YURELA VANESA FLORES CURASI | WILLIAM LIZARDO PERLACIOS QUISPE | YULI GISEL IQUIAPAZA CCOMPI |  |  | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | ICHIQUIATO ALTO UNION Y BELLA VISTA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1932120.58 | 222117.11 | 2012217.34 | 142020.35 | 2154237.69 | [14 empty] | 2012217.34 | 62881.7919 | 47880 | 2394 | 2394 | 33516 | 9576 | 47880 | 24840 | 24840 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 96 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2012217.34 |  | 32
0809-2023-095 | 1082-0809-2023-095-CUS/VMVU/PNVR (095-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS MORRO SAN JUAN, CACAO PAMPA Y OTROS - DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | PALOMINO MONTESINOS DE CRUZ, ANGELICA | ALMANZA BARRIGA, JUAN ALEJANDRINO | DAVALOS ROCA, EULOGIA | EDWIN QUISPE CCOLLA | ELIA AGUIRRE QUISPE | YAHAIDA MILAGROS CURO VERA |  |  | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | MORRO SAN JUAN, CACAO PAMPA Y OTROS | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2045489.23 | 214996.73 | 2104767.1 | 155718.86 | 2260485.96 | [14 empty] | 2104767.1 | 56885.5973 | 49945 | 2497.25 | 2497.25 | 34961.5 | 9989 | 49945 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 114 | 37 | 37 |  |  |  | 37 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2104767.1 |  | 37
0809-2023-096 | 1082-0809-2023-096-CUS/VMVU/PNVR (096-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS YANAHURCCO, COQUIMBO Y OTROS - DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2024 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | QUISPE HUAYLLA, CIPRIAN | YUPANQUI CRUZ, YULISA | ROJAS ARAPA, PAULINA | LUIS MICHAEL ENRIQUEZ ARNALDO | RAMIRO VALERIO LUPACA CUCHILLO | RAUL WASHINGTON MONTALVO DIAZ |  |  | CUSCO | LA CONVENCION | OCOBAMBA | YANAHURCCO, COQUIMBO Y OTROS | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1503189.7 | 191435.78 | 1536279.35 | 158346.13 | 1694625.48 | [14 empty] | 1536279.35 | 59087.6673 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 85 | 26 | 26 |  |  |  | 26 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1536279.35 |  | 26
0905-2023-103 | 1082-0905-2023-103-HCA/VMVU/PNVR (103-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SUSO, PACCORAY Y OTROS - DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | LIMACHE BREÑA, BENITO | ERAZO PACHECO, HONORATO | TAYPE CONDE, NELIDA |  |  | JOHANS OBERTO PERALTA MAYTA |  |  | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | ANCO | SUSO, PACCORAY Y OTROS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1537367.55 | 221688.71 | 1594574.83 | 164481.43 | 1759056.26 | [14 empty] | 1594574.83 | 61329.8011 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 90 | 27 | 26 |  |  |  | 26 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1594574.83 |  | 26
0905-2023-104 | 1082-0905-2023-104-HCA/VMVU/PNVR (104-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ROSA DE SALAPATA QUILLCO, LAMBRASNIYOCC Y OTROS - DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | CUADROS TRILLO, OSCAR | ARRIGUELA SORIA, AURELIO | SALAZAR TORRE, MANUEL | PEDRO SALOMÓN IGNACIO ESCORZA | LUIS VICTOR ATENCIO EGUES | MAURO MAXIMO INFANTES GALVEZ |  |  | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | ANCO | SANTA ROSA DE SALAPATA QUILLCO, LAMBRASNIYOCC Y OTROS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2636955.75 | 278904.66 | 2675827.66 | 240032.75 | 2915860.41 | [14 empty] | 2675827.66 | 60814.265 | 55200 | 2760 | 2760 | 38640 | 11040 | 55200 | 29600 | 29600 |  |  | 150 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 165 | 44 | 44 |  |  |  | 44 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-17 | OCTUBRE | 11 | 2675827.66 |  | 44
0902-2024-105 | 1082-0902-2024-105-HCA/VMVU/PNVR (105-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CHILCAPITE - DISTRITO DE POMACOCHA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | CASIHUE TAIPE, JESUS | GARCIA QUISPE, GEOVANI | PEREZ CCASIHUE, GABY NEFTALY | CESAR JULIAN LANDEO TITO | ROSARIO DEL PILAR PANTOJA CHAVEZ | EMMA TORRES LOAYZA |  |  | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | POMACOCHA | CHILCAPITE | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1682027.42 | 199036.29 | 1736605.29 | 144458.42 | 1881063.71 | [14 empty] | 1736605.29 | 62021.6175 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 104 | 28 | 28 |  |  |  | 28 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1736605.29 |  | 28
1007-2023-178 | 1082-1007-2023-178-HUA/VMVU/PNVR (178-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LA PERLA - DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | BASILIO CASIO, RUFINO | BUSTAMANTE JULON, ERWIN DANY | CHARRE ESPINOZA, DENILDA JESSICA |  |  | GERALDINE SHAKIRA HUERTO CRUZ |  |  | HUANUCO | MARAÑON | SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA | LA PERLA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1577771.53 | 188126.13 | 1664866.92 | 101030.74 | 1765897.66 | [14 empty] | 1664866.92 | 64033.3431 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 119 | 28 | 26 |  |  |  | 26 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1664866.92 |  | 26
1006-2023-179 | 1082-1006-2023-179-HUA/VMVU/PNVR (179-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO KM 7 - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | REYES CAMARA, FELIPE | TACUCHI CRUZ, FLOR MELISA | HILARIO RAMIREZ, JESUS ALBERTO | CESAR AUGUSTO MONTES SERAFIN | ELISABETH FELIX CHAVEZ | SUSAN PAOLA JUSTINIANO CABALLERO |  |  | HUANUCO | LEONCIO PRADO | PUEBLO NUEVO | KM 7 | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1144205.56 | 192459.42 | 1250456 | 86208.98 | 1336664.98 | [14 empty] | 1250456 | 62522.8 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 85 | 21 | 20 |  |  |  | 20 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1250456 |  | 20
1007-2024-180 | 1082-1007-2024-180-HUA/VMVU/PNVR (180-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CIRCUTO (GRUPO 1) - DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | NIETO ALEJO, ELOY | SIMON INOCENTE, WILDER | VALDIVIA REYES, LEYDITH | JANE PRISCILIA SHUÑA ARVILDO |  | TIMOTEA TARAZONA JOAQUIN |  |  | HUANUCO | MARAÑON | SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA | NUEVO CIRCUTO (GRUPO 1) | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1352503.31 | 187448.53 | 1443075.23 | 96876.61 | 1539951.84 | [14 empty] | 1443075.23 | 65594.3286 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 94 | 22 | 22 |  |  |  | 22 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1443075.23 |  | 22
1007-2024-181 | 1082-1007-2024-181-HUA/VMVU/PNVR (181-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CIRCUTO (GRUPO 2) - DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | NIETO GERONIMO, YERSON | CHAVEZ CRUZ, SAMUEL ELIAS | ALARCON TEODORO, JUBER | DANIEL JESUS MITAC RIVERA | TRINSGEL ALFONSO FERNANDEZ ESCALANTE |  |  |  | HUANUCO | MARAÑON | SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA | NUEVO CIRCUTO (GRUPO 2) | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1409245.24 | 187617.95 | 1501198.12 | 95665.07 | 1596863.19 | [14 empty] | 1501198.12 | 65269.4835 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 85 | 23 | 23 |  |  |  | 23 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1501198.12 |  | 23
1007-2024-182 | 1082-1007-2024-182-HUA/VMVU/PNVR (182-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO AGUASHI Y EL MANA - DISTRITO DE LA MORADA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | GARCIA MOTA, MARIA | CHUMBIMUNI CAJAHUARINGA, CLAUDIO ALEJANDRO | DIAZ URIARTE, MARIA ELIZABETH | JOSÉ LUIS PANTOJA FERNANDEZ | EUDOMILIA ADRIANO JUSTO | DELSY YUSI RODRIGUEZ OLORTEGUI |  |  | HUANUCO | MARAÑON | LA MORADA | ALTO AGUASHI Y EL MANA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1698056.48 | 204636.7 | 1789264.77 | 113428.41 | 1902693.18 | [14 empty] | 1789264.77 | 63902.3132 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 117 | 30 | 28 |  |  |  | 28 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1789264.77 |  | 28
1007-2024-183 | 1082-1007-2024-183-HUA/VMVU/PNVR (183-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE EL CRUCE, ZONA C Y ZONA B - DISTRITO DE LA MORADA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | ESTELA VASQUEZ, CARLOMAN | RIVERA JUSTO, CEYLA KELITA | CHACON SOLIS, LUCIO | HUMBERTO RAUL ROBLES ROJAS | VICTOR SAUL BENDEZU PELAEZ |  |  |  | HUANUCO | MARAÑON | LA MORADA | EL CRUCE, ZONA C Y ZONA B | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1045127.42 | 178558.73 | 1145571.29 | 78114.86 | 1223686.15 | [14 empty] | 1145571.29 | 67386.5465 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 52 | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1145571.29 |  | 17
1006-2024-184 | 1082-1006-2024-184-HUA/VMVU/PNVR (184-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ASPUZANA - DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | JACINTO CERVANTES, WILIAN | HUACHO SILVESTRE, SILVIA | CHAHUA DIAZ, HERMILIO | HAROLD SIMON TORRES SAAVEDRA | ELISEO CALIXTO PALACIOS |  |  |  | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | NUEVA ASPUZANA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1380140.92 | 192459.42 | 1468126.5 | 104473.84 | 1572600.34 | [14 empty] | 1468126.5 | 61171.9375 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 95 | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1468126.5 |  | 24
1006-2024-185 | 1082-1006-2024-185-HUA/VMVU/PNVR (185-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO UNION Y BAMBU DE MAGDALENA - DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | DIAZ HUAYTAN, DEMETRIO | VILLAVICENCIO HERRERA, OLGA | ALVAREZ ALARCON, QUELER NOLBERTO |  | WILMER IVÁN BARRUETA ASTUPIÑAN | BRYAN JULIO JAIR CABRERA REVILLA |  |  | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | ALTO UNION Y BAMBU DE MAGDALENA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1208632.18 | 192337.25 | 1310560.39 | 90409.04 | 1400969.43 | [14 empty] | 1310560.39 | 62407.6376 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 61 | 21 | 21 |  |  |  | 21 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1310560.39 |  | 21
1006-2023-186 | 1082-1006-2023-186-HUA/VMVU/PNVR (186-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MAGDALENA - DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO; CENTRO POBLADO BIJAO DE MAGDALENA - DISTRITO DE LA MORADA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | GAMARRA PEREZ, SELSO | RIVERA PORTALATINO, LUZ MARIBEL | FLORES CABIA, WILDER |  | MERY CONDEZO GUILLERMO | RUDY VANESA ESPINOZA HUAMAN |  |  | HUANUCO | LEONCIO PRADO / MARAÑON | JOSE CRESPO Y CASTILLO / LA MORADA | SANTA ROSA DE MAGDALENA Y BIJAO DE MAGDALENA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1169332.54 | 168563.29 | 1145282.89 | 192612.94 | 1337895.83 | [14 empty] | 1145282.89 | 67369.5818 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 51 | 18 | 17 |  |  |  | 17 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1145282.89 |  | 17
1006-2024-187 | 1082-1006-2024-187-HUA/VMVU/PNVR (187-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE TRES ESQUINAS Y CORA CORA - DISTRITO DE LUYANDO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | PORTALATINO CRESPO, VICKY MANUELA | NOREÑA DURO, BETZABE | VASQUEZ PADURO DE RAMIREZ, LUZ CLARITA | JOSE MANUEL HIDALGO MEDRANO | DIEGO EDWARD ALVAREZ INCA | AMALIA MELINA SAAVEDRA GOMEZ |  |  | HUANUCO | LEONCIO PRADO | LUYANDO | TRES ESQUINAS Y CORA CORA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1670875.7 | 189048.47 | 1747591.52 | 112332.65 | 1859924.17 | [14 empty] | 1747591.52 | 60261.7766 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 84 | 29 | 29 |  |  |  | 29 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1747591.52 |  | 29
1006-2024-188 | 1082-1006-2024-188-HUA/VMVU/PNVR (188-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO MARONA BAJA - DISTRITO DE LUYANDO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | CLADIO VALENZUELA, PAULINO SEBASTIAN | MARTINEZ FAUSTINO, YEN LIDER | MARTINEZ CHUJANDAMA, LUZ MARINA | JOSE MELGAREJO CONDEZO |  | ROCIO INGRID GUERRERO OCHOA |  |  | HUANUCO | LEONCIO PRADO | LUYANDO | MARONA BAJA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1120453.45 | 164945.65 | 1223617.87 | 61781.23 | 1285399.1 | [14 empty] | 1223617.87 | 64400.9405 | 37240 | 1862 | 1862 | 26068 | 7448 | 37240 | 19320 | 19320 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 69 | 19 | 19 |  |  |  | 19 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1223617.87 |  | 19
1006-2024-189 | 1082-1006-2024-189-HUA/VMVU/PNVR (189-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ATAHUALPA - DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | MATEO AZADO, DIANA MARITZA | VILLANUEVA RAMOS, ALIDA | MORI HERRERA, MARIBEL |  | INES LUCIA SOTO CIRIACO | GIAN CARLO VEGA MARQUEZ |  |  | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA RUPA | ATAHUALPA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 990418.91 | 168646.61 | 1087159.72 | 71905.8 | 1159065.52 | [14 empty] | 1087159.72 | 57218.9326 | 38815 | 1940.75 | 1940.75 | 27170.5 | 7763 | 38815 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 57 | 19 | 19 |  |  |  | 19 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1087159.72 |  | 19
1006-2024-190 | 1082-1006-2024-190-HUA/VMVU/PNVR (190-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE CAPITAN MIGUEL ARELLANO Y PUERTO LIBRE - DISTRITO DE LUYANDO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | BARRUETA GOMEZ, EUGENIO | ENCARNACION GAMARRA, DAVID | FRETEL CAJAS, SUSANA | GIOVANNI ANTONIO FERRER GARAY | NILTON EDGAR COZ DAVILA | EDITH SANDY PEREZ CRUZ |  |  | HUANUCO | LEONCIO PRADO | MARIANO DAMASO BERAUN | CAPITAN MIGUEL ARELLANO Y PUERTO LIBRE | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1307064.47 | 195647.96 | 1405092.61 | 97619.82 | 1502712.43 | [14 empty] | 1405092.61 | 56203.7044 | 47400 | 2370 | 2370 | 33180 | 9480 | 47400 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 86 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1405092.61 |  | 25
1006-2023-191 | 1082-1006-2023-191-HUA/VMVU/PNVR (191-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CLORINDA MATOS DE TURNER, SAN PEDRO DE PACCHAI Y SANTA CARMEN - DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | ROQUE RAMIREZ, FROYLAN | GONZALES ALANIA, TAJEMY YURIKA | SIMON ARANDA, JOSE LUIS | ARCENIO NEL LOPEZ ARAUJO | WILMER LEON SANDOVAL | SILVINO MARCELINO BALTAZAR CAUSHI |  |  | HUANUCO | LEONCIO PRADO | MARIANO DAMASO BERAUN | CLORINDA MATOS DE TURNER, SAN PEDRO DE PACCHAI Y SANTA CARMEN | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2300921.82 | 213471.2 | 2309333.98 | 205059.04 | 2514393.02 | [14 empty] | 2309333.98 | 57733.3495 | 47880 | 2394 | 2394 | 33516 | 9576 | 47880 | 24840 | 24840 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 153 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2309333.98 |  | 40
1006-2023-192 | 1082-1006-2023-192-HUA/VMVU/PNVR (192-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CESAR VALLEJO - DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | RUBINA MIRAVAL, PAULINO LORENZO | REGIN SALAS, VIRGINIA | SOTO LIBERATO, GERMELINES MIKI |  |  | KRISTHIE VANESSA VASQUEZ FREYRE |  |  | HUANUCO | LEONCIO PRADO | MARIANO DAMASO BERAUN | CESAR VALLEJO | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1072645.45 | 168811.12 | 1158546.82 | 82909.75 | 1241456.57 | [14 empty] | 1158546.82 | 57927.341 | 38815 | 1940.75 | 1940.75 | 27170.5 | 7763 | 38815 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 89 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1158546.82 |  | 20
1203-2024-106 | 1082-1203-2024-106-JUN/VMVU/PNVR (106-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CAHUIDE - DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | MACHADO CARBAJAL, WILDER HOMNER | DIAZ GAMBOA, SARA | VILLANO SALAZAR, JUAN CARLOS |  |  | JAVIER CORRALES MEGO |  |  | JUNIN | CANCHAMAYO | PERENE | CAHUIDE | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1150719.26 | 175338.55 | 1255393.46 | 70664.35 | 1326057.81 | [14 empty] | 1255393.46 | 59780.641 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 82 | 21 | 21 |  |  |  | 21 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1255393.46 |  | 21
1203-2024-107 | 1082-1203-2024-107-JUN/VMVU/PNVR (107-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO BAYOZ - DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | RODRIGUEZ TORRES, MAGDA SOLEDAD | LEGUIA MEZA, IVAN EDGAR | VALDIVIA BARRERA, LESLI LIZBETH | JULIO CESAR URIBE CHAVEZ | AYBY ALMONACID ARAUJO |  |  |  | JUNIN | CANCHAMAYO | PERENE | BAYOZ | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1257267.29 | 178305.8 | 1359980.68 | 75592.41 | 1435573.09 | [14 empty] | 1359980.68 | 59129.5948 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 88 | 24 | 23 |  |  |  | 23 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1359980.68 |  | 23
1206-2024-108 | 1082-1206-2024-108-JUN/VMVU/PNVR (108-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS INDEPENDENCIA, TUPAC AMARU Y NAZARETH - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | GUTIERREZ QUINTE, MAURO | ORE CCAYO, ESTEBAN | BUSTAMANTE CAISAHUANA, LILI SARITA | RUBEN LUIS QUISPE BERNARDO | MARIBEL MONSALVE MIL | VANESSA MIRELLA RODRIGUEZ HUAMAN |  |  | JUNIN | SATIPO | PANGOA | INDEPENDENCIA, TUPAC AMARU Y NAZARETH | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1810905.04 | 254385.31 | 1905004.49 | 160285.86 | 2065290.35 | [14 empty] | 1905004.49 | 59531.3903 | 54000 | 2700 | 2700 | 37800 | 10800 | 54000 | 20200 | 20200 |  |  | 150 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 114 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-17 | OCTUBRE | 11 | 1905004.49 |  | 32
1206-2024-109 | 1082-1206-2024-109-JUN/VMVU/PNVR (109-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA UNION Y UNION DOS DE MAYO - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | MORAN TAIPE, FRANKLIN DANY | TAIPE ALBINAGORTA, YOLANDA | MERCADO VASQUEZ, ROY ENRIQUE | JOSE MANUEL BAZAN SERPA | ALAN FLORES GONZALES | ELMER ROGER CHANCA LLACTA |  |  | JUNIN | SATIPO | PANGOA | NUEVA UNION Y UNION DOS DE MAYO | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1684202.84 | 216595.74 | 1774366.29 | 126432.29 | 1900798.58 | [14 empty] | 1774366.29 | 59145.543 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 105 | 31 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 1774366.29 |  | 30
1205-2024-110 | 1082-1205-2024-110-JUN/VMVU/PNVR (110-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE PUEBLO LIBRE - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | MALDONADO PAUCAR, JOSE GOYO | VALERO CLEMENTE, RUBEN | JAVIER TAIPE, VIVIANA | WAGNER PEÑA PONTE | HUGO PINO MENDIZABAL | WALDO FIDEL GARCIA HILARIO |  |  | JUNIN | SATIPO | PANGOA | SAN JUAN DE PUEBLO LIBRE | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1407362.14 | 192713 | 1490897.61 | 109177.53 | 1600075.14 | [14 empty] | 1490897.61 | 59635.9044 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 94 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1490897.61 |  | 25
1206-2024-111 | 1082-1206-2024-111-JUN/VMVU/PNVR (111-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ISABEL - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | EGOAVIL APOLINARIO, RUEL ANGEL | GUTIERREZ RAMOS, SIXTO DELFIN | CAMARENA VALERO, MARLENI ANA | GABRIELA MENDOZA MENDOZA | FRED LUIGUI VALVERDE CUNYAS | YESICA CLARA TUPIÑO VICENTE |  |  | JUNIN | SATIPO | PANGOA | SANTA ISABEL | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1220374.18 | 192162.19 | 1337115.86 | 75420.51 | 1412536.37 | [14 empty] | 1337115.86 | 60777.9936 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 76 | 22 | 22 |  |  |  | 22 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1337115.86 |  | 22
1203-2023-112 | 1082-1203-2023-112-JUN/VMVU/PNVR (112-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO AGUA DULCE - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | COSSIO BERNALDO, ABRAHAM DAVID | SALVATIERRA BELITO, ROGELIO | DIAZ CAMOY, MARTHA | ANDRES CAMARGO CAYSAHUANA | MARÍA ISABEL ALIAGA ROJAS | ELIANY GABRIELA SORIANO RAMOS |  |  | JUNIN | CANCHAMAYO | PICHANAQUI | AGUA DULCE | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 596306.98 | 164676.65 | 714816.92 | 46166.71 | 760983.63 | [14 empty] | 714816.92 | 64983.3564 | 37240 | 1862 | 1862 | 26068 | 7448 | 37240 | 19320 | 19320 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 30 | 11 | 11 |  |  |  | 11 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 714816.92 |  | 11
1206-2024-113 | 1082-1206-2024-113-JUN/VMVU/PNVR (113-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PANGOA - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | ORDOÑEZ SERALAYAN, JULIETA ROCIO | QUISPE SULLCARAY, CIRILA | DIONICIO VIDALON, MARINA | CONSUELO FRANCISCA VILCHEZ ALVA | MIGUEL ANGEL CAMARGO CAYSAHUANA | ANTHONY ADRIAN MENDEZ ALLCA |  |  | JUNIN | SATIPO | PANGOA | SANTA ROSA DE PANGOA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 744720.6 | 163838.16 | 856632.38 | 51926.38 | 908558.76 | [14 empty] | 856632.38 | 65894.7985 | 37240 | 1862 | 1862 | 26068 | 7448 | 37240 | 19320 | 19320 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 47 | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 856632.38 |  | 13
1203-2023-114 | 1082-1203-2023-114-JUN/VMVU/PNVR (114-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO MARISCAL CACERES - DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | ÑAUPARI BEJARANO, CARLOS ALBERTO | ESPIRITU QUINTORI, LOLA | ROSALES ALDANA, SILVESTRE PABLO | RILDO RAUL RIQUE PEREZ | HULDA TABITA LUCAS ROSALES | RENZO ANCCASI CAMAC |  |  | JUNIN | CANCHAMAYO | PERENE | MARISCAL CACERES | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2222098.19 | 280784.46 | 2366651.02 | 136231.63 | 2502882.65 | [14 empty] | 2366651.02 | 57723.1956 | 53200 | 2660 | 2660 | 37240 | 10640 | 53200 | 27600 | 27600 |  |  | 150 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 162 | 42 | 41 |  |  |  | 41 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-17 | OCTUBRE | 11 | 2366651.02 |  | 41
1203-2023-115 | 1082-1203-2023-115-JUN/VMVU/PNVR (115-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS PALMATAMBO Y SAN JERONIMO (PUERTO YURI) - DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | CAÑARI DIANDERAS, DIANA ERIKA | SHINUNCAMA CASTRO, NEICY LALITA | RAMOS CAMIÑIRI, MINET HEIDY | CARLOS ALFREDO DE LA CRUZ MORENO | LYNDA ZULEMA DE LA CRUZ PONCE | MARIA LUISA NINAMANGO MAITA |  |  | JUNIN | CANCHAMAYO | PERENE | PALMATAMBO Y SAN JERONIMO (PUERTO YURI) | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1322505.4 | 189346.22 | 1422701.72 | 89149.9 | 1511851.62 | [14 empty] | 1422701.72 | 59279.2383 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 104 | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1422701.72 |  | 24
1203-2024-116 | 1082-1203-2024-116-JUN/VMVU/PNVR (116-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE ZOTANI - DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | SHARISHO PANDES, JOSE | CASTRO ROBLES, MELODY GERALDINNE | ALEJANDRO CABECILLA, JACKELIN SABRINA | ALFREDO CHUQUIYAURI CURO | GABY NADINE BORJA INGA | KENIA RIVERA CONTRERAS |  |  | JUNIN | CANCHAMAYO | PERENE | SAN PEDRO DE ZOTANI | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 801045.09 | 165333.98 | 913816.32 | 52562.75 | 966379.07 | [14 empty] | 913816.32 | 60921.088 | 37240 | 1862 | 1862 | 26068 | 7448 | 37240 | 19320 | 19320 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 63 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 913816.32 |  | 15
1203-2024-117 | 1082-1203-2024-117-JUN/VMVU/PNVR (117-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO HUACAMAYO (GRUPO 1) - DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | ESPIRITU HUAMAN, ANICETO | RAFAEL RODRIGUEZ, DIANA YESICA | GARCIA SHANQUI, LUORDES | NIRIO ATAUCUSI SOLANO | DAVID NARCIZO VILCAS MONTES |  |  |  | JUNIN | CANCHAMAYO | PERENE | HUACAMAYO (GRUPO 1) | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1687396.97 | 186801.99 | 1729136.82 | 145062.14 | 1874198.96 | [14 empty] | 1729136.82 | 57637.894 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 108 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1729136.82 |  | 30
1203-2024-118 | 1082-1203-2024-118-JUN/VMVU/PNVR (118-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO HUACAMAYO (GRUPO 2) - DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | VILLA SHINGARI, MARCO ANTONIO | PASCUAL PASCUAL, LETICIA LIVIA | QUISPE SHANKI, GUISELA | JOSE ALBERTO BERAUN ZARATE | NELIA DE LA CRUZ PEÑA | JUAN CARLOS BAUTISTA LARUTA |  |  | JUNIN | CANCHAMAYO | PERENE | HUACAMAYO (GRUPO 2) | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1635046.05 | 186761.27 | 1681346.94 | 140460.38 | 1821807.32 | [14 empty] | 1681346.94 | 57977.4807 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 119 | 29 | 29 |  |  |  | 29 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1681346.94 |  | 29
1203-2024-119 | 1082-1203-2024-119-JUN/VMVU/PNVR (119-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO HUACAMAYO (GRUPO 3) - DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | CHAVEZ MARTINEZ, NESTOR | MARTINEZ CRUZ, LILIANA | MALLQUI ACUÑA, ELIZABETH YURICO | DEYVIS MONTERO POMALAYA | KARINA PATRICIA ARMAS ARGUME | ROBERTO FELIPE ELIAS HERNANDEZ |  |  | JUNIN | CANCHAMAYO | PERENE | HUACAMAYO (GRUPO 3) | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1723606.05 | 209216.02 | 1805059.94 | 127762.13 | 1932822.07 | [14 empty] | 1805059.94 | 58227.74 | 47880 | 2394 | 2394 | 33516 | 9576 | 47880 | 24840 | 24840 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 110 | 31 | 31 |  |  |  | 31 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 1805059.94 |  | 31
1203-2023-120 | 1082-1203-2023-120-JUN/VMVU/PNVR (120-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO BAJO - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | ROJAS MENOR, DIGMAR | ROJAS VILLEGAS, TAYLIN KELY | AMARO SEVERO, LEOPOLDO YUN | DIONICIO DE LA CRUZ HUAMAN | OSCAR RUBEN ALVARADO JARA | RUTH NAARGOTH BARBARAN MEDINA |  |  | JUNIN | CANCHAMAYO | PICHANAQUI | CERRO PICAFLOR ORITO BAJO | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1288645.69 | 189346.22 | 1389116.15 | 88875.76 | 1477991.91 | [14 empty] | 1389116.15 | 57879.8396 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 99 | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1389116.15 |  | 24
1203-2024-121 | 1082-1203-2024-121-JUN/VMVU/PNVR (121-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE UNION FLORIDA E IMPERIAL PERENE - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | HUAMANCAYO CABRERA, EDGAR | ESTEBAN ANTONIO, ANDERSON GARVI | COSME TRINIDAD, YENI | WILLY CERVANDO CUADRADO LANDA | ALIN FERNANDO RIVERA CONTRERAS | RICARDO VALVERDE CALERO |  |  | JUNIN | CANCHAMAYO | PICHANAQUI | UNION FLORIDA E IMPERIAL PERENE | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 833513.6 | 165333.99 | 918675.51 | 80172.08 | 998847.59 | [14 empty] | 918675.51 | 61245.034 | 37240 | 1862 | 1862 | 26068 | 7448 | 37240 | 19320 | 19320 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 48 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 918675.51 |  | 15
1203-2024-122 | 1082-1203-2024-122-JUN/VMVU/PNVR (122-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO IMPERIAL PERENE - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | OSORIO TORRES, MIRLA LUZ | LOPEZ PEREZ, DANITZA | CHAVEZ GARCIA, RITA LUZ | JUDITH CAREN LAZARO QUISPE |  | SUSAN YESSENIA SORIANO RAMOS |  |  | JUNIN | CANCHAMAYO | PICHANAQUI | IMPERIAL PERENE | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1480341.94 | 189854.2 | 1545522.6 | 124673.54 | 1670196.14 | [14 empty] | 1545522.6 | 57241.5778 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 82 | 27 | 27 |  |  |  | 27 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1545522.6 |  | 27
1203-2024-123 | 1082-1203-2024-123-JUN/VMVU/PNVR (123-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PAMPA CAMONA (GRUPO 1) - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | SOTOMAYOR NAVARRO, CRISPIN SABAS | MARALLANO LOPEZ, LEYES | AGUILAR HINOJOSA, DOMITILA ANGELICA | YOVER JOSE LAZARO BOVIS |  | JESSICA RACHELL OWEN URETA |  |  | JUNIN | CANCHAMAYO | PICHANAQUI | PAMPA CAMONA (GRUPO 1) | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1094250.78 | 164915.18 | 1191046.18 | 68119.78 | 1259165.96 | [14 empty] | 1191046.18 | 62686.641 | 37240 | 1862 | 1862 | 26068 | 7448 | 37240 | 19320 | 19320 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 65 | 19 | 19 |  |  |  | 19 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1191046.18 |  | 19
1203-2024-124 | 1082-1203-2024-124-JUN/VMVU/PNVR (124-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PAMPA CAMONA (GRUPO 2) - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Gabriela de los Milagros Mauricio Zapata | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | RAMOS BLAS, OBDULIA | ALVAREZ HINOSTROZA, MERCEDES LIZET | CARTOLIN PIZARRO, KATTY |  | GISELA LUZ NAULA LLANCO | LIZBET HUAMAN HUAMANLAZO |  |  | JUNIN | CANCHAMAYO | PICHANAQUI | PAMPA CAMONA (GRUPO 2) | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1496052.11 | 188260.05 | 1593094.04 | 91218.12 | 1684312.16 | [14 empty] | 1593094.04 | 61272.8477 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 86 | 26 | 26 |  |  |  | 26 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1593094.04 |  | 26
1206-2024-125 | 1082-1206-2024-125-JUN/VMVU/PNVR (125-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LA BREÑA - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | ONOFRE CAPCHA, ABRAHAM | RAMON QUISPE ELISA, DIANA | SALOME MERCADO, FIDENCIA | JOSÉ LUIS NINAMANGO GUEVARA | JENNY BERTHA GUTIERRREZ YUPANQUI | GABRIELA NICOLT VILCHEZ LÓPEZ |  |  | JUNIN | SATIPO | PANGOA | LA BREÑA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1464020.05 | 185921.64 | 1519753.52 | 130188.17 | 1649941.69 | [14 empty] | 1519753.52 | 58452.0585 | 43200 | 2160 | 2160 | 30240 | 8640 | 43200 | 16160 | 16160 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 100 | 26 | 26 |  |  |  | 26 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1519753.52 |  | 26
1206-2024-126 | 1082-1206-2024-126-JUN/VMVU/PNVR (126-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LIBERTAD MIRAFLORES DE ALTO KIATARI - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2024 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | CARBAJAL CURO, NICANOR | HINOJOSA MARTINEZ, MARIO | UNCHUPAICO CONTRERAS, VILMA ROSA | RONY ROY CORILLOCLLA HUAMAN |  |  |  |  | JUNIN | SATIPO | PANGOA | LIBERTAD MIRAFLORES DE ALTO KIATARI | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1127858.01 | 184819.63 | 1212534.27 | 100143.37 | 1312677.64 | [14 empty] | 1212534.27 | 60626.7135 | 43200 | 2160 | 2160 | 30240 | 8640 | 43200 | 16160 | 16160 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 67 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1212534.27 |  | 20
1902-2024-193 | 1082-1902-2024-193-PAS/VMVU/PNVR (193-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA ROSA DE PUTAJA, CHICHURAQUINA (VILLA CORAZON DE JESUS) Y POCOBAMBA - DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | LOPEZ TAQUIRE, ELIZABETH KATTY | LAZARO PARDAVE, ELIAS RODRIGO | ROSAS JIMENEZ, GILDA ROSAMEL | RUBEN JHONATAN CASTILLO LUQUILLAS | SANDRO JUSTO DIONISIO PONCE | SANDY KARINA VERASTEGUI MUÑOZ |  |  | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | SANTA ANA DE TUSI | SANTA ROSA DE PUTAJA, CHICHURAQUINA (VILLA CORAZON DE JESUS) Y POCOBAMBA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1392008.58 | 192916.44 | 1472264.99 | 112660.03 | 1584925.02 | [14 empty] | 1472264.99 | 56625.5765 | 43200 | 2160 | 2160 | 30240 | 8640 | 43200 | 22400 | 22400 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 88 | 26 | 26 |  |  |  | 26 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1472264.99 |  | 26
1902-2024-194 | 1082-1902-2024-194-PAS/VMVU/PNVR (194-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE HUAGLAYOC (SAN JUAN DE HUAGLAYOC), POGOG (SAN ANTONIO DE POGOG) Y PITIGCHACA - DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION; CENTRO POBLADO DE GARACANCHA - DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | DEUDOR GONZALES, TEOWALDO | RUIZ ESPINOZA, MIRLA MARIBEL | BRUNO CARBAJAL, MIRIAM |  |  | MABEL KATTY RIVERA ARELLANO |  |  | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION / PASCO | SANTA ANA DE TUSI / SIMON BOLIVAR | HUAGLAYOC (SAN JUAN DE HUAGLAYOC), POGOG (SAN ANTONIO DE POGOG), PITIGCHACA Y GARACANCHA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1349340.71 | 192865.23 | 1333826.65 | 208379.29 | 1542205.94 | [14 empty] | 1333826.65 | 57992.463 | 43200 | 2160 | 2160 | 30240 | 8640 | 43200 | 22400 | 22400 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 88 | 23 | 23 |  |  |  | 23 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1333826.65 |  | 23
1902-2023-195 | 1082-1902-2023-195-PAS/VMVU/PNVR (195-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS TACTAYOC, JUMAR Y OTROS - DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION; CENTRO POBLADO HUANCAMACHAY - DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | BERROSPI DAGA, ARTURO CLIM | HUARICANCHA TARACHEA, JOSE LUIS | DAGA MARCELO, GRACIELA TEODORA | SANDRA FAVIOLA DAVILA DE LA CRUZ | ERIKA TEREZA INOCENCIO VASQUEZ |  |  |  | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION / PASCO | SANTA ANA DE TUSI / SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN | TACTAYOC, JUMAR, HUANCAMACHAY Y OTROS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1883918.94 | 219064.8 | 1927892.43 | 175091.31 | 2102983.74 | [14 empty] | 1927892.43 | 60246.6384 | 50400 | 2520 | 2520 | 35280 | 10080 | 50400 | 25200 | 25200 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 113 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 1927892.43 |  | 32
1901-2023-196 | 1082-1901-2023-196-PAS/VMVU/PNVR (196-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DIECINUEVE Y HUANDO - DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" | PMHF 2024 | PMHF | Anibal Peralta Aparicio | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya |  |  |  |  | DAIR WILMER ALARCON ROMERO |  |  |  | PASCO | PASCO | NINACACA | DIECINUEVE Y HUANDO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 692588.65 | 144955.27 | 790062.78 | 47481.14 | 837543.92 | [14 empty] | 790062.78 | 65838.565 | 32400 | 1620 | 1620 | 22680 | 6480 | 32400 | 16800 | 16800 |  |  | 90 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 32 | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-08-18 | AGOSTO | 9 | 790062.78 |  | 12
2102-2023-145 | 1082-2102-2023-145-PUN/VMVU/PNVR (145-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CCAPAJON - DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | RAMOS CHAMBI, JOSE | PUMA COLLANQUI, DOMITILA | PUMA CAYRA, PILAR VANESA | JULIO CÉSAR CALLATA BARRANTES | PEDRO ELISBAN CHURA CONTRERAS |  | PERCY CHALCO PARISACA |  | PUNO | AZANGARO | SANTIAGO DE PUPUJA | CCAPAJON | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81581-2025 | 2025-04-16 |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1742271.51 | 198558.71 | 1771554.96 | 169275.26 | 1940830.22 | [14 empty] | 1771554.96 | 59051.832 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  | 2025-05-01 | 120 |  |  | 2025-08-28 | 100% | [56 empty] | 0.1% | 0.64% | 1.16% | 2.16% | 3.71% | 0% | 6.71% | 7.35% | 7.18% | 7.39% | 1.16% | 5.48% | 8.04% | 8.42% | 7.42% | 3.05% | 1.48% | 4.5% | 8.76% | 8.04% | 7.25% | [45 empty] | 0.74% | [56 empty] | 0.27% | 0.85% | [65 empty] | 1.12% |  | 151.3% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 91 | 32 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1771554.96 |  | 30
2102-2023-146 | 1082-2102-2023-146-PUN/VMVU/PNVR (146-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CALLAPANI HUMANATA - DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | CUTIPA CATARI, LUIS TERENCIO | CHAMBI CUTIPA, ORLANDO JUAN | QUEQUEJANA GOMEZ, LOURDES | IVAN ELEUTERIO QUISPE HUANCA | WILSON MARIN POMALEQUE CANSAYA | ALICIA CONDORI PARI | RICHAR PAYEHUANCA JUSTO |  | PUNO | AZANGARO | SANTIAGO DE PUPUJA | CALLAPANI HUMANATA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81223-2025 | 2025-04-16 |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1937899.73 | 222509 | 1952252.12 | 208156.61 | 2160408.73 | [14 empty] | 1952252.12 | 59159.1551 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  | 2025-04-28 | 135 |  |  | 2025-09-09 | 100% | [55 empty] | 0.12% | 0.02% | 0.32% | 0.94% | 2.64% | 1.84% | 0.21% | 2.88% | 1.95% | 3.22% | 3.87% | 1.17% | 2.64% | 3.78% | 4.89% | 7.05% | 9.38% | 7.03% | 8.27% | 8.93% | 6.96% | 5.21% | 11.13% | 5.55% | [43 empty] | 0.46% | [55 empty] | 0.14% | 0.17% | 0.26% | [65 empty] | 0.57% |  | 123.9% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 105 | 33 | 33 |  |  |  | 33 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-09-04 | SETIEMBRE | 10 | 1952252.12 |  | 33
2110-2023-147 | 1082-2110-2023-147-PUN/VMVU/PNVR (147-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO TUPAC AMARU DE QUILCA - DISTRITO DE QUILCAPUNCU - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | LIPE MAMANI, JAIME JUAN | APAZA MAMANI, DAVID | APAZA SUCASAIRE, CARMEN FIORELA | RONY IVAN CONDORI CARRIZALES | JILMER CONDORI FLORES | MARY LUZ OLARTE MAMANI |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | QUILCAPUNCU | TUPAC AMARU DE QUILCA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2577349.37 | 270873.87 | 2610886.68 | 237336.56 | 2848223.24 | [14 empty] | 2610886.68 | 58019.704 | 60720 | 3036 | 3036 | 42504 | 12144 | 60720 | 32560 | 32560 |  |  | 165 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 123 | 46 | 45 |  |  |  | 45 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-11-01 | NOVIEMBRE | 12 | 2610886.68 |  | 45
2110-2024-148 | 1082-2110-2024-148-PUN/VMVU/PNVR (148-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO AZIRUNI ANDAMARCA (GRUPO 2) - DISTRITO DE QUILCAPUNCU - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | MOYA CHOQUE, LEONCIO | CACERES CAHUANA, GLADYS | CHUQUIMAMANI ARHUIRE, PRESENTACION | ISAAC MILTON CACERES PACHARI | PEDRO ABELARDO GOMEZ MOYA | ELOY MAYTA SANDOVAL |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | QUILCAPUNCU | AZIRUNI ANDAMARCA (GRUPO 2) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1477298.94 | 219699.17 | 1580502.84 | 116495.27 | 1696998.11 | [14 empty] | 1580502.84 | 60788.5708 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 75 | 26 | 26 |  |  |  | 26 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 1580502.84 |  | 26
2106-2023-149 | 1082-2106-2023-149-PUN/VMVU/PNVR (149-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHOLLOCOTA CHOCALLANI Y LAKAYRIA - DISTRITO DE INCHUPALLA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | QUISPE MAMANI DE ZAPATA, LOLA | PAMPA MAMANI, FELIX | LIMACHI DE ZAPATA, MARIA | LUIS HERNAN LIZARRAGA PARIAPAZA | GLORIA VIRGINIA SOSA MAMANI | OSCAR NORBERTO SARDON PERALTA |  |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | CHOLLOCOTA CHOCALLANI Y LAKAYRIA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2202800.74 | 233456.11 | 2209321.7 | 226935.15 | 2436256.85 | [14 empty] | 2209321.7 | 61370.0472 | 47880 | 2394 | 2394 | 33516 | 9576 | 47880 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 117 | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2209321.7 |  | 36
2106-2023-150 | 1082-2106-2023-150-PUN/VMVU/PNVR (150-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS MUCURAYA HUANCHO BAJO Y CHURURAYA HUANCHO ARRIBA - DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | CORIMAYHUA CARCASI, PETRONA | LUQUE CUTIPA, SONIA | LUQUE CUTIPA, HERNAN | FREDY ALEJANDRO QUISPE ORTIZ | EDITH CARLA HUANCA TICONA | MERCY PAOLA HUAHUAMULLO TABOADA | ROLANDO HUARANCA QUISPE |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | MUCURAYA HUANCHO BAJO Y CHURURAYA HUANCHO ARRIBA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 82114-2025 | 2025-04-21 | 89376-2025 | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1725102.85 | 196275.38 | 1791390 | 129988.23 | 1921378.23 | [14 empty] | 1791390 | 57786.7742 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 23680 | 23680 |  | 2025-04-23 | 120 |  |  | 2025-08-20 | 100% | [54 empty] | 0.18% | 0.57% | 0.99% | 1.77% | 2.94% | 5.54% | 11.19% | 9.3% | 7.48% | 4.82% | 8.99% | 5.16% | 6.33% | 6.28% | 6.77% | 3.57% | 2.71% | 4.27% | 4.22% | 3.73% | 3.19% | [47 empty] | 3.51% | [54 empty] | 0.38% | 0.62% | 0.75% | 1.08% | [65 empty] | 2.83% |  | 80.75% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | OBRA ATRASADA | EN EJECUCION | OBRA ATRASADA |  |  | 94 | 31 | 31 |  |  |  | 31 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1791390 |  | 31
2106-2023-151 | 1082-2106-2023-151-PUN/VMVU/PNVR (151-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS MARCATACANA HUANCHO BAJO Y LACAYA HUANCHO BAJO - DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | LUQUE CHOQUE, MATEO | CARCASI CORIMAYHUA, VALENTIN ALBINO | LUQUE CORIMAYHUA, VICTOR TEOWALDO | FRITZ ELIOT ALARCON APAZA | JUAN CARLOS LARICO FLORES | JOSUE CALEB TAYPE LIPA | FREDY AURELIO CHURA ZEA |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | MARCATACANA HUANCHO BAJO Y LACAYA HUANCHO BAJO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 82015-2025 | 2025-04-21 | 88650-2025 | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1843826.53 | 196681.07 | 1894578.46 | 145929.14 | 2040507.6 | [14 empty] | 1894578.46 | 57411.4685 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 23680 | 23680 |  | 2025-04-23 | 120 |  |  | 2025-08-20 | 100% | [54 empty] | 0.13% | 0.32% | 0.32% | 1.21% | 2.49% | 4.56% | 7.06% | 5.74% | 3.6% | 4.32% | 8.36% | 1.14% | 5.69% | 7.21% | 9.59% | 13.74% | 1.27% | 6.34% | 9.18% | 7.05% | 0.68% | [47 empty] | 1.98% | [54 empty] | 0.26% | 0.85% | 0.1% | 0.84% | [65 empty] | 2.05% |  | 103.5% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 98 | 34 | 33 |  |  |  | 33 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1894578.46 |  | 33
2106-2023-152 | 1082-2106-2023-152-PUN/VMVU/PNVR (152-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CACUÑA Y PECAÑAMURI - DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | CHAMBI SORTIJA, NICOLAS | CHAMBI CAYO, DOMINGO | CHAMBI CONDORI, CECILIA | CARLOS RENATO ARAPA MAMANI | YOLA MACHACA MACHACA | YESENIA MAGALY ROJAS APAZA | AUGUSTO HUAYCANI HUAYCANI |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | CACUÑA Y PECAÑAMURI | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81967-2025 | 2025-04-21 | 89624-2025 | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1786289.17 | 197425.23 | 1811852.07 | 171862.33 | 1983714.4 | [14 empty] | 1811852.07 | 60395.069 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 23680 | 23680 |  | 2025-04-23 | 120 |  |  | 2025-08-20 | 100% | [54 empty] | 0.21% | 0.94% | 0.71% | 1.19% | 1.74% | 1.63% | 1.81% | 3.38% | 5.11% | 5.56% | 4.64% | 0.75% | 3.16% | 4.57% | 6.58% | 9.58% | 9.32% | 5.3% | 11.6% | 14.43% | 7.79% | [47 empty] | 3.05% | [54 empty] | 0.73% | 0.76% | 0.37% | 0.38% | [65 empty] | 2.24% |  | 73.44% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA |  |  | 106 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1811852.07 |  | 30
2102-2023-153 | 1082-2102-2023-153-PUN/VMVU/PNVR (153-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO COCHAHUMA - DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | CECENARDO CHURA, CELESTINO | TAPARA QUISPESAYHUA, SONIA | VILCAPAZA VILCAPAZA, MARUJA | ROBERT MENDOZA QUISPE | VILMA NELIDA QUISPE QUISPE | ALICIA PALLI RAMOS |  |  | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | COCHAHUMA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 89625-2025 | 2025-05-01 |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1098936.59 | 171360.26 | 1117730.61 | 152566.24 | 1270296.85 | [14 empty] | 1117730.61 | 62096.145 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  | 2025-05-05 | 105 |  |  | 2025-08-17 | 100% | [57 empty] | 0.65% | 1.54% | 6.46% | 7.75% | 0% | 7.57% | 9.25% | 9.18% | 6.79% | 1.62% | 8.52% | 10.25% | 4.25% | 4.59% | 4.79% | 2.02% | 8.33% | 6.44% | [47 empty] | 0.65% | [57 empty] | 0.63% | [65 empty] | 0.63% |  | 96.92% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | OBRA NORMAL | EN EJECUCION | OBRA NORMAL |  |  | 56 | 18 | 18 |  |  |  | 18 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-05 | AGOSTO | 9 | 1117730.61 |  | 18
2102-2023-154 | 1082-2102-2023-154-PUN/VMVU/PNVR (154-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ARCOPUNCO (GRUPO 1) - DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | CHURA MAMANI, ISAAC PAULINO | JOVE CCOLLANQUI, SATURNINO EPIFANIO | PILCO TURPO, SONIA LIV | ELISBAN FERNANDO MONTÚFAR CHATA | PERCY ROSELLO PALOMINO | ELVIS LESTER CAZORLA JOVE |  |  | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | ARCOPUNCO (GRUPO 1) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2197151.89 | 222274.74 | 2100405.74 | 319020.89 | 2419426.63 | [14 empty] | 2100405.74 | 55273.8353 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 130 | 38 | 38 |  |  |  | 38 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2100405.74 |  | 38
2102-2023-155 | 1082-2102-2023-155-PUN/VMVU/PNVR (155-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ARCOPUNCO (GRUPO 2) - DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | PUMA LUQUE, FEDERICO | CCOLLANQUI MASCO, FLORENCIO | AMARO LAYME, ZULMA NELIDA | MICHAEL DENIS NARVAEZ GARCIA | EDWIN EDER HUAHUACHAMPI QUISPE | WILBER LAURA MAMANI |  |  | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | ARCOPUNCO (GRUPO 2) | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1988556.54 | 215468.77 | 1956598.14 | 247427.17 | 2204025.31 | [14 empty] | 1956598.14 | 63116.069 | 47880 | 2394 | 2394 | 33516 | 9576 | 47880 | 24840 | 24840 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 102 | 31 | 31 |  |  |  | 31 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 1956598.14 |  | 31
2102-2023-156 | 1082-2102-2023-156-PUN/VMVU/PNVR (156-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO - DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | CARCAUSTO LAURA, EGIDIO | LAURA CANAZA, PEDRO | QUILLA SONCCO, ANGELA | WILSON MAMANI MIRAMIRA | LUZ MARINA ZAVALA CALLOAPAZA | GISELA QUISPE APAZA | ELMER QUISPE OJEDA |  | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | JUAN VELASCO ALVARADO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81456-2025 | 2025-04-16 |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1740827.18 | 191933.36 | 1720359.68 | 212400.86 | 1932760.54 | [14 empty] | 1720359.68 | 63717.0252 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  | 2025-04-25 | 120 |  |  | 2025-08-22 | 100% | [54 empty] | 0.2% | 0.44% | 2.8% | 0.74% | 5.13% | 2.97% | 5.62% | 0% | 10.89% | 8.41% | 7.21% | 4.58% | 1.03% | 9.69% | 5.09% | 4.75% | 3.01% | 3.46% | 8.44% | 9.13% | 4.05% | 2.36% | [46 empty] | 4.18% | [54 empty] | 0.23% | 0.71% | 2.79% | 2.66% | [65 empty] | 6.39% |  | 152.9% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 91 | 27 | 27 |  |  |  | 27 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1720359.68 |  | 27
2102-2023-157 | 1082-2102-2023-157-PUN/VMVU/PNVR (157-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CCACALLACO - DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | ROMAN MORALES, BRAULIO SULPICIO | CHIPANA CONDORI DE BELLIDO, MARTHA ROSA | MAMANI CONDORI, GILMA | CIRO HENSON PACORI TELLO | ELISA LAYME COTACALLAPA | CLAUDIA FERNANDA GALICIA PEREZ |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | CCACALLACO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2710845.32 | 293572.42 | 2747894.45 | 256523.29 | 3004417.74 | [14 empty] | 2747894.45 | 57247.801 | 60720 | 3036 | 3036 | 42504 | 12144 | 60720 | 32560 | 32560 |  |  | 165 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 129 | 48 | 48 |  |  |  | 48 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-11-13 | NOVIEMBRE | 12 | 2747894.45 |  | 48
2102-2023-158 | 1082-2102-2023-158-PUN/VMVU/PNVR (158-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CCUTINI PUNTA JALLAPISI Y CUNCAPATA LAYOCOTA - DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | CALCINA CALCINA, DAMASO | CHOQUEHUANCA MAMANI, RUBI KATHERINE | MULLISACA CALCINA, MINILDA JUDITH | JOSE MARIANO NINA JUAREZ | JOSEFA GONZALES TITO | LUZ DELIA SALAZAR MAMANI | JAIME RONALD GUTIERREZ MAMANI |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | CCUTINI PUNTA JALLAPISI Y CUNCAPATA LAYOCOTA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81759-2025 | 2025-04-17 |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2067051.74 | 221513.14 | 2111540.9 | 177023.98 | 2288564.88 | [14 empty] | 2111540.9 | 57068.673 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  | 2025-04-28 | 135 |  |  | 2025-09-09 | 100% | [55 empty] | 0.1% | 0.1% | 0.73% | 2.14% | 5.95% | 5.15% | 0.8% | 6.77% | 6.4% | 4.57% | 5.6% | 0.88% | 7.16% | 10.68% | 8.32% | 2.3% | 1.8% | 2.99% | 6.45% | 7.08% | 5.19% | 4.96% | 3.28% | 0.6% | [43 empty] | 0.93% | [55 empty] | 0.2% | 0.26% | 2.23% | [65 empty] | 2.69% |  | 289.2% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 110 | 37 | 37 |  |  |  | 37 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-09-04 | SETIEMBRE | 10 | 2111540.9 |  | 37
2102-2023-159 | 1082-2102-2023-159-PUN/VMVU/PNVR (159-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANDAYMARCA - DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2024 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | ZAPANA CHOQUEHUANCA, RICARDO FRANCISCO | CALCINA ZAPANA, CLEMENTE FLAVIO | MARRON PUMA, GUZMAN SIXTO | MELITON TITO VELASQUEZ CRUZ | MIRYAN SARABIA TICONA | WILSON CHURA CRUZ | YULMERTH RENE ORTIZ VILCA |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | ANDAYMARCA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) | 2025-04-11 | 2025-07-09 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81879-2025 | 2025-04-21 |  | RD 152-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2115833.67 | 221743.78 | 2159260.05 | 178317.4 | 2337577.45 | [14 empty] | 2159260.05 | 56822.6329 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  | 2025-04-28 | 135 |  |  | 2025-09-09 | 100% | [55 empty] | 0.32% | 0.34% | 1% | 4.96% | 5.73% | 1.54% | 0% | 2.67% | 4.79% | 4.92% | 7.96% | 2.18% | 11.06% | 1.87% | 6.83% | 2.56% | 0.69% | 6.82% | 4.52% | 7.22% | 5.13% | 1.49% | 14.42% | 0.99% | [43 empty] | 1.66% | [55 empty] | 1.07% | 0.09% | 0.58% | [65 empty] | 1.74% |  | 104.8% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 115 | 38 | 38 |  |  |  | 38 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-09-04 | SETIEMBRE | 10 | 2159260.05 |  | 38
0304-2024-066 | 1082-0304-2024-066-APU/VMVU/PNVR (066-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LAHUA LAHUA - DISTRITO DE COTARUSE - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | PMHF 2025 | PMHF | Jose Jesus Arauco Cham | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | CHACÑAMA FLORES CESAR | CHACÑAMA HUANCA DAMIAN | HUACCALSAYCO MARTINEZ FLORENTINO | JOSÉ CARLOS ARIZAPANA ZAMATA | LUZ MARINA CALCINA MAMANI | VESAYDA LIPE INGALLA |  |  | APURIMAC | AYMARAES | COTARUSE | LAHUA LAHUA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1187970.18 | 168730.48 | 1237985.84 | 118714.82 | 1356700.66 | [14 empty] | 1237985.84 | 65157.15 | 43120 | 2156 | 2156 | 30184 | 8624 | 43120 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 61 | 19 | 19 |  |  |  | 19 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1237985.84 |  | 19
0505-2024-079 | 1082-0505-2024-079-AYA/VMVU/PNVR (079-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO AUQUIRACCAY - DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2025 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | POZO ZAMORA RENAL | LAPA QUISPE EDWIN | CURO HUINCHO RUTH KARINA | ELEODORO DIONISIO MORALES HUAMAN | LOURDES AROTOMA ORE | EDER HUAMAN PALOMINO |  |  | AYACUCHO | LA MAR | ANCO | AUQUIRACCAY | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2294301.12 | 223205.48 | 2337333.08 | 180173.52 | 2517506.6 | [14 empty] | 2337333.08 | 59931.62 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 119 | 39 | 39 |  |  |  | 39 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2337333.08 |  | 39
0510-2024-080 | 1082-0510-2024-080-AYA/VMVU/PNVR (080-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN MIGUEL, CHUCARA Y OTROS - DISTRITO DE VILCANCHOS - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2025 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | RD 165-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | VEGA LICAS JULIO | GUTIERREZ FERNANDEZ ANANIAS MISAEL | DE LA CRUZ VEGA ZORAIDA | MICHAEL FRIEDFRICH CAHUANA MEDINA |  |  |  |  | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | VILCANCHOS | SAN MIGUEL, CHUCARA Y OTROS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1574771.45 | 195405.42 | 1563548.56 | 206628.31 | 1770176.87 | [14 empty] | 1563548.56 | 62541.94 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 96 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1563548.56 |  | 25
2106-2024-160 | 1082-2106-2024-160-PUN/VMVU/PNVR (160-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JONSANI PARI Y JONSANI SUCA - DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | PARI ORTIZ LORENZO | SUCA QUISPE IGNACIO | CHOQUEHUANCA MAMANI PATRICIA | CLIVER CAPIA MAMANI | URIEL JAEN VILCA | ROSA MADELTI TICONA MAQUERA | LEANDRO LUQUE HUANCA |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | JONSANI PARI Y JONSANI SUCA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 82108-2025 | 2025-04-21 | 87196-2025 | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1420700.79 | 196230.73 | 1518399.66 | 98531.86 | 1616931.52 | [14 empty] | 1518399.66 | 60735.99 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  | 2025-04-23 | 120 |  |  | 2025-08-20 | 100% | [54 empty] | 0.6% | 1.09% | 0.28% | 1.67% | 5.75% | 8.13% | 9.88% | 8.98% | 4.66% | 4.72% | 6.31% | 4.1% | 3.53% | 8.24% | 2.33% | 1.68% | 1.25% | 3.63% | 3.53% | 16.05% | 3.59% | [47 empty] | 3.64% | [54 empty] | 0.7% | 1.01% | 0.42% | 0.16% | [65 empty] | 2.29% |  | 62.8% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA |  |  | 75 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1518399.66 |  | 25
2107-2024-161 | 1082-2107-2024-161-PUN/VMVU/PNVR (161-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS QUISHUARANI Y TOROMOCO - DISTRITO DE CABANILLA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | MIRANDA MARRON, APOLINARIO TEOFILO | ESTOFANERO VILCAZAN, VIRGINIA LAYDI | MAMANI PACTA, VIOLETA NIEVES | RUBEN CACIANO COILA MAMANI | YOVANA QUISPE POMA | ARNOLD CUNO YANA | ESTELA PAUCAR PAYVA |  | PUNO | LAMPA | CABANILLA | QUISHUARANI Y TOROMOCO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 83034-2025 | 2025-04-22 | 91553-2025 | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1477464.94 | 196006.48 | 1497731.71 | 175739.71 | 1673471.42 | [14 empty] | 1497731.71 | 59909.27 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  | 2025-04-28 | 120 |  |  | 2025-08-25 | 100% | [55 empty] | 0.12% | 0.52% | 1.91% | 2% | 3.27% | 2.98% | 0.53% | 5.52% | 5.45% | 4.87% | 3.93% | 0.79% | 7.17% | 7.47% | 10.28% | 7.9% | 4.87% | 8.97% | 12.58% | 7.77% | 1.09% | 0.01% | [45 empty] | 2.55% | [55 empty] | 0.22% | 0.54% | 1.94% | [65 empty] | 2.7% |  | 105.9% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 75 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1497731.71 |  | 25
2101-2024-162 | 1082-2101-2024-162-PUN/VMVU/PNVR (162-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CACSI - DISTRITO DE ATUNCOLLA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | FLORES TISNADO RAUL | FLORES COLCA ROSAS JUSTINO | PAREDES BENAVENTE SEVERIANA | RICHARD BENNY CACERES LUPACA | VANESSA CANCAPA CACERES | MARIMAR MAMANCHURA MEDINA |  |  | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | CACSI | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1794120.9 | 221669.25 | 1866297.32 | 149492.83 | 2015790.15 | [14 empty] | 1866297.32 | 58321.79 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 106 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 1866297.32 |  | 32
2101-2024-163 | 1082-2101-2024-163-PUN/VMVU/PNVR (163-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CHIMPA LLUNGO - DISTRITO DE ATUNCOLLA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | APAZA APAZA ANTOLIN | QUISPE TISNADO GREGORIO JUAN | ACERO APAZA ANASTACIA | JOEL RICHARD HOLGUIN BAILON | DELMA VANESSA QUISPE MAQUERA | JHON ELMER LUQUE LUQUE | HENDRIK CRISTIAN ORTEGA ORTEGA |  | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | CHIMPA LLUNGO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 87208-2025 | 2025-04-28 | 90535-2025 | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1682195.3 | 197990.12 | 1730460.88 | 149724.54 | 1880185.42 | [14 empty] | 1730460.88 | 57682.03 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  | 2025-05-02 | 120 |  |  | 2025-08-29 | 100% | [56 empty] | 0.19% | 0.62% | 0.25% | 1.19% | 4.13% | 5.1% | 5.4% | 5.1% | 4.56% | 3.16% | 10.74% | 9.92% | 9.55% | 9.51% | 6.99% | 7.3% | 6.05% | 4.47% | 3.07% | 2.7% | [46 empty] | 0.81% | [56 empty] | 0.4% | 0.8% | [65 empty] | 1.21% |  | 148.8% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 107 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1730460.88 |  | 30
2101-2024-164 | 1082-2101-2024-164-PUN/VMVU/PNVR (164-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS ESTACACHI Y TOTORANI - DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | AGUILAR TICONA PANTALEON | PARI QUISPE CIRIACO HILARIO | GARNICA HANCO GUILLERMINA | JUAN CARLOS ESTAÑA MONTOYA | YENI MARISOL RAMOS ALANOCA | OLIVIA DANIZA QUISPE HUISA |  |  | PUNO | PUNO | MAÑAZO | ESTACACHI Y TOTORANI | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2556318.73 | 246835.68 | 2568538.84 | 234615.57 | 2803154.41 | [14 empty] | 2568538.84 | 58375.88 | 55200 | 2760 | 2760 | 38640 | 11040 | 55200 | 29600 | 29600 |  |  | 150 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 140 | 44 | 44 |  |  |  | 44 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-17 | OCTUBRE | 11 | 2568538.84 |  | 44
2107-2024-165 | 1082-2107-2024-165-PUN/VMVU/PNVR (165-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CALLAPOCA - DISTRITO DE CABANILLA - PROVINCIA LAMPA; CENTROS POBLADOS TAYATAYA Y TAYATAYA - DISTRITO DE CABANILLAS - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | CHAMBI CHAVEZ, CEFERINA | ALEJO TACO, ROSS MERY | QUISPE CHARCA, MARINA | RINA EVA FLORES BASURCO | DAVID ELEAZAR LAZARINOS MAMANI | ANDER DARWIN MAMANI PACORI |  |  | PUNO | LAMPA / SAN ROMAN | CABANILLA / CABANILLAS | CALLAPOCA, TAYATAYA Y TAYATAYA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1757860.26 | 220527.52 | 1818047.94 | 160339.84 | 1978387.78 | [14 empty] | 1818047.94 | 58646.71 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 109 | 31 | 31 |  |  |  | 31 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-10-14 | OCTUBRE | 11 | 1818047.94 |  | 31
2111-2024-166 | 1082-2111-2024-166-PUN/VMVU/PNVR (166-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SUTUCA - DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA PUNO; CENTRO POBLADO ACHACUNE - DISTRITO DE CABANILLAS - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | ZAPANA TOROCOCHA CLAUDIA SERAFINA | CUNO TICONA DE QUISPE BENITA | CORONEL MAMANI HERBERT | YANETT QUINTO QUISPE | FIORELA LUQUE MAMANI | ALICIA LIMACHI CHAMBI |  |  | PUNO | PUNO / SAN ROMAN | MAÑAZO / CABANILLAS | SUTUCA Y ACHACUN | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2192759.78 | 222219.63 | 2209413.5 | 205565.91 | 2414979.41 | [14 empty] | 2209413.5 | 58142.46 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 119 | 38 | 38 |  |  |  | 38 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-10-14 | OCTUBRE | 11 | 2209413.5 |  | 38
2101-2024-167 | 1082-2101-2024-167-PUN/VMVU/PNVR (167-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO TICUYO - DISTRITO TIQUILLACA; CENTRO POBLADO CHEJOLLAPATA - DISTRITO DE VILQUE - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | CALSIN CANAZA AGUSTINA | TITO GONZALES LUCAS | YUCRA CHOQUE JUANA AGRIPINA | ABELARDO GUZMAN CORIMAYA | ESTHER NOEMI PAUCAR TURPO | DINA LIZBETH VILCA PACHECO |  |  | PUNO | PUNO | TIQUILLACA / VILQUE | TICUYO Y CHEJOLLAPATA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1024415.44 | 172363.69 | 1096293.85 | 100485.28 | 1196779.13 | [14 empty] | 1096293.85 | 60905.21 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 50 | 18 | 18 |  |  |  | 18 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1096293.85 |  | 18
2111-2024-168 | 1082-2111-2024-168-PUN/VMVU/PNVR (168-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO AYRAMPUNI - DISTRITO DE CABANILLA - PROVINCIA DE LAMPA; CENTRO POBLADO SILLUTA - DISTRITO DE CABANILLAS - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | CALLA QUISPE, JAIME VIDAL | NINA DE PINEDA, AGUSTINA | APAZA QUISPE, MELECIA | LUIS CARLOS ENRIQUEZ VILCA | BRAULIO PORFIRIO PAREDES CALAPUJA | CESAR AUGUSTO LUQUE MACHACA |  |  | PUNO | LAMPA / SAN ROMAN | CABANILLA / CABANILLAS | AYRAMPUNI Y SILLUTA | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2178354.6 | 223569.63 | 2200638.04 | 201286.19 | 2401924.23 | [14 empty] | 2200638.04 | 57911.53 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 114 | 38 | 38 |  |  |  | 38 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-10-14 | OCTUBRE | 11 | 2200638.04 |  | 38
2111-2024-169 | 1082-2111-2024-169-PUN/VMVU/PNVR (169-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ISLA CORISUYO - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | MANCHA MAMANI EDGAR | ZELA COAQUIRA EDGAR | ZELA QUISPE EMILIA | FAUSTINO LUQUE HUANCA | DENNIS MARIN ANCCORI | JOSE FERNANDO MAYTA FLORES | TORIBIO APAZA JUAREZ |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | ISLA CORISUYO | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 86718-2025 | 2025-04-25 |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1585482.96 | 196716.04 | 1635438.24 | 146760.76 | 1782199 | [14 empty] | 1635438.24 | 58408.51 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  | 2025-05-05 | 120 |  |  | 2025-09-01 | 100% | [57 empty] | 0.8% | 0.98% | 2.66% | 9.55% | 9.4% | 5.73% | 5.27% | 4.67% | 3.91% | 1.96% | 2.02% | 2.01% | 3.97% | 5.6% | 6.31% | 3.68% | 4.63% | 8.23% | 17.23% | 1.39% | [45 empty] | 0.8% | [57 empty] | 0.86% | [65 empty] | 0.86% |  | 107.5% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 88 | 29 | 28 |  |  |  | 28 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1635438.24 |  | 28
2111-2024-170 | 1082-2111-2024-170-PUN/VMVU/PNVR (170-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO UNOCOLLA GRUPO 01 - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | MAMANI APAZA LUIS ALBERTO | MAMANI MAMANI LUZGARDA GLADYS | MAMANI ZELA ANTONIA | BECKER IRAN INCAHUANACO CALLATA | CANDIDA MARICELA RODRIGUEZ QUEA | ZEIDA MARISOL SANCHEZ ESCOBEDO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | UNOCOLLA GRUPO 01 | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2595036.09 | 270504.84 | 2609097.24 | 256443.69 | 2865540.93 | [14 empty] | 2609097.24 | 56719.51 | 60720 | 3036 | 3036 | 42504 | 12144 | 60720 | 32560 | 32560 |  |  | 165 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 169 | 46 | 46 |  |  |  | 46 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-11-13 | NOVIEMBRE | 12 | 2609097.24 |  | 46
2111-2024-171 | 1082-2111-2024-171-PUN/VMVU/PNVR (171-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO UNOCOLLA GRUPO 02 - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | APAZA SANCA VICTOR | APAZA MACHACA PAULA | PARICAHUA MAMANI LOURDES | IVAR ALEX PARI MAMANI | WINY SOLANCH ZELA PARICAHUA | JANETH ALFARO ADUVIRI |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | UNOCOLLA GRUPO 02 | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2863824.67 | 271511.75 | 2826996.47 | 308339.95 | 3135336.42 | [14 empty] | 2826996.47 | 56539.93 | 60720 | 3036 | 3036 | 42504 | 12144 | 60720 | 32560 | 32560 |  |  | 165 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 181 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-11-13 | NOVIEMBRE | 12 | 2826996.47 |  | 50
2111-2024-172 | 1082-2111-2024-172-PUN/VMVU/PNVR (172-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO KOKAN - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Mery Aguirre Carhuamaca | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | QUISPE APAZA DIANA JENNIFFER | QUISPE APAZA CELIA | ZAPANA ROJAS BERNARDO | NIDIA COAQUIRA APAZA | MARILIZA LUQUE HUAMAN | TEONILDA LUZ ZENAIDA ARPASI SALAS | JOHN TELLY BENIQUE ROSSELL |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | KOKAN | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 82002-2025 | 2025-04-21 | 89301-2025 | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1790512.68 | 220769.25 | 1854769.75 | 156512.18 | 2011281.93 | [14 empty] | 1854769.75 | 57961.55 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  | 2025-04-23 | 135 |  |  | 2025-09-04 | 100% | [54 empty] | 0.06% | 0.14% | 0.27% | 0.67% | 0.67% | 1.18% | 2.86% | 5.83% | 7.31% | 7.77% | 8.27% | 1.16% | 5.54% | 6.37% | 7.06% | 8.87% | 5.29% | 2.49% | 5.1% | 2.74% | 7.1% | 12.25% | 1% | [45 empty] | 1.14% | [54 empty] | 0.06% | 0.2% | 0.2% | 0.66% | [65 empty] | 1.12% |  | 98.25% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | OBRA NORMAL | EN EJECUCION | OBRA NORMAL |  |  | 101 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-09-04 | SETIEMBRE | 10 | 1854769.75 |  | 32
0404-2024-069 | 1082-0404-2024-069-ARE/VMVU/PNVR (069-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS ALLHUIRE, CONTANI Y OTROS - DISTRITO DE ORCOPAMPA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | PMHF 2025 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | CCACCALA HUAYMERI SANTUSA | ALCASIHUINCHA CCAPERA DE CUEVA, BALBINA PROFETA | CONDORCAHUANA ALCASIVINCHA, MARGARITA REYNA | CARLOS ARTURO VIVES ARROYO |  | LIZBETH MABEL SUCAPUCA CHANCATUMA |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | ORCOPAMPA | ALLHUIRE, CONTANI Y OTROS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1398985.13 | 199195.14 | 1407994.27 | 190186 | 1598180.27 | [14 empty] | 1407994.27 | 67047.35 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 68 | 21 | 21 |  |  |  | 21 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1407994.27 |  | 21
0405-2024-070 | 1082-0405-2024-070-ARE/VMVU/PNVR (070-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS HUILAHUARAYA, CHUNGARA PACTAÑA Y OTROS - DISTRITO DE SIBAYO - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | PMHF 2025 | PMHF | Carlos Veliz Aguilar | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | SAMAYANI CONDO PEDRO CELESTINO | VASQUEZ CASTILLO EZEQUIEL | MAMANI QUICO LEOPOLDO MARIO | EDWIN ARIAS AQUINO | WUILE MAMANI ROJAS | AYLIN FIORELLA CORNEJO VILCAZAN |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | SIBAYO | HUILAHUARAYA, CHUNGARA PACTAÑA Y OTROS | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1041937.72 | 185076.01 | 1091116.05 | 135897.68 | 1227013.73 | [14 empty] | 1091116.05 | 68194.75 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 47 | 17 | 16 |  |  |  | 16 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1091116.05 |  | 16
0809-2024-097 | 1082-0809-2024-097-CUS/VMVU/PNVR (097-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS HELARES Y LA LIBERTAD - DISTRITO KIMBIRI; CENTRO POBLADO MAQUETE ALTA - DISTRITO DE MANITEA; PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | LLACTARIMAY ALFERES EDUARDO | HERRERAS QUISPE VICENTE | HUAIRA CHOQUE DOLORES | LENDY JONATHAN GUILLEN SULLCA |  | RAYDA CHAVEZ GUTIERREZ |  |  | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI / MANITEA | HELARES, LA LIBERTAD Y MAQUETE ALTA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1095253.77 | 173767.41 | 1208938.94 | 60082.24 | 1269021.18 | [14 empty] | 1208938.94 | 63628.37 | 38815 | 1940.75 | 1940.75 | 27170.5 | 7763 | 38815 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 71 | 19 | 19 |  |  |  | 19 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1208938.94 |  | 19
0809-2024-098 | 1082-0809-2024-098-CUS/VMVU/PNVR (098-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CORAZON PATA, CENTRO BELEN Y MASERINE BAJA - DISTRITO DE MANITEA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | AGUILAR YUCRA, HERNAN | PEREZ SILVA, ANDERSON | GARCIA AVALOS, CARLOS | LEYTER ADILSON QUISPE HUACASI | LILIANA FRANCISCA CCOA YUCRA | ROLANDO HUAMAN CHAVEZ |  |  | CUSCO | LA CONVENCION | MANITEA | CORAZON PATA, CENTRO BELEN Y MASERINE BAJA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 922389.23 | 170328.89 | 1033690.11 | 59028.01 | 1092718.12 | [14 empty] | 1033690.11 | 64605.63 | 38815 | 1940.75 | 1940.75 | 27170.5 | 7763 | 38815 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 55 | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1033690.11 |  | 16
0809-2024-099 | 1082-0809-2024-099-CUS/VMVU/PNVR (099-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS ALTO CHARAHUATO Y MEDIO PACHIRI - DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2025 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | SALON MUÑOZ, ARMANDO | PALACIOS QUISPE, JOSE LUIS | HUARACCA PACCO, BENIGNO |  | HEGEL HENRY HUANACUNI QUISPE |  |  |  | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | ALTO CHARAHUATO Y MEDIO PACHIRI | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 892705.63 | 168555.88 | 1002532.14 | 58729.37 | 1061261.51 | [14 empty] | 1002532.14 | 66835.48 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 61 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1002532.14 |  | 15
0809-2024-100 | 1082-0809-2024-100-CUS/VMVU/PNVR (100-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS ALTO PACHIRI, TOCATE PLAYA Y TOCATE ALTO - DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2025 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | SANCHEZ MAR, WASHINGTON | ALVARO VARGAS, ALEJANDRO | DELGADO PANIORA, MELISSA |  | REYNALDO GERMAN MUCHICA VILCA |  |  |  | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | ALTO PACHIRI, TOCATE PLAYA Y TOCATE ALTO | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 954077.61 | 167983.81 | 1059756.32 | 62305.1 | 1122061.42 | [14 empty] | 1059756.32 | 70650.42 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 58 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1059756.32 |  | 15
0809-2024-101 | 1082-0809-2024-101-CUS/VMVU/PNVR (101-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PUERTO CARMEN - DISTRITO DE QUELLOUNO; CENTRO POBLADO ALTO CHACANARES - DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2025 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | MAMANI PALOMINO, ROMEL | VILLAFUERTE SILVA, LENIN ALAIN | USCAPI HUALLPA DE PALOMINO, DELIA | EDSON DEL POZO PILLCO | EDGAR OBANDO PEÑAFIEL | VILMA APAZA LONCONE |  |  | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | PUERTO CARMEN Y ALTO CHACANARES | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2124008.09 | 217808.64 | 2174576.98 | 167239.75 | 2341816.73 | [14 empty] | 2174576.98 | 63958.15 | 49905 | 2495.25 | 2495.25 | 34933.5 | 9981 | 49905 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 108 | 34 | 34 |  |  |  | 34 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2174576.98 |  | 34
0809-2024-102 | 1082-0809-2024-102-CUS/VMVU/PNVR (102-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHAKAMISIATO Y FLORIDA - DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | PMHF 2025 | PMHF | Karina Yovana Vizarra Palomino | RD 165-2025 |  |  |  | Arsely Olave Peña | RIVAS CHACON, ZEILA | MARIVENI PIÑARREAL, LUZ KARINA | PIÑARREAL CHACON, EDWIN |  | YENY TICONA TICONA | MILAGROS GABRIELA RAMIREZ COLLANTE |  |  | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | CHAKAMISIATO Y FLORIDA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 909171.16 | 168395.75 | 1012935.51 | 64631.4 | 1077566.91 | [14 empty] | 1012935.51 | 67529.03 | 38815 | 1940.75 | 1940.75 | 27170.5 | 7763 | 38815 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 54 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-14 | SETIEMBRE | 10 | 1012935.51 |  | 15
1206-2024-127 | 1082-1206-2024-127-JUN/VMVU/PNVR (127-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO UNION CANUJA - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | TAPIA SHUMPATE DENNYS MOISES | CAMACHO SALAZAR LUIS MARTIN | DOMINGUEZ PANTECANO ATILIO | HERBERT JORGE BRAVO GALVEZ |  |  |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | UNION CANUJA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2100039.49 | 219243.27 | 2160917.44 | 158365.32 | 2319282.76 | [14 empty] | 2160917.44 | 63556.4 | 49905 | 2495.25 | 2495.25 | 34933.5 | 9981 | 49905 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 149 | 34 | 34 |  |  |  | 34 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-10-14 | OCTUBRE | 11 | 2160917.44 |  | 34
1206-2024-128 | 1082-1206-2024-128-JUN/VMVU/PNVR (128-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO GARZA COCHA - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | PARADO LLANCO WILSON | MERINO CAMPOS MARCIA LUZ | GREGORIO OCAMPOS RONUEL |  |  | ROXANA MARTHA CHACON SALINAS |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | GARZA COCHA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2921108.05 | 268345.61 | 2963187.53 | 226266.13 | 3189453.66 | [14 empty] | 2963187.53 | 65848.61 | 60995 | 3049.75 | 3049.75 | 42696.5 | 12199 | 60995 | 32560 | 32560 |  |  | 165 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 236 | 45 | 45 |  |  |  | 45 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-11-01 | NOVIEMBRE | 12 | 2963187.53 |  | 45
1206-2024-129 | 1082-1206-2024-129-JUN/VMVU/PNVR (129-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO IMPANEQUIARI GRUPO 01 - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | MARZANO MORI LEANDRO | ASHISHO ATEOQUECHUA ARMANDO | ANTEOQUECHA GASLA DALIA |  |  | JIMMY IVAN GARCIA ROLDAN |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | IMPANEQUIARI GRUPO 01 | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2655149.23 | 267043.56 | 2720592.04 | 201600.75 | 2922192.79 | [14 empty] | 2720592.04 | 63269.58 | 60995 | 3049.75 | 3049.75 | 42696.5 | 12199 | 60995 | 32560 | 32560 |  |  | 165 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 191 | 43 | 43 |  |  |  | 43 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-11-01 | NOVIEMBRE | 12 | 2720592.04 |  | 43
1206-2024-130 | 1082-1206-2024-130-JUN/VMVU/PNVR (130-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO IMPANEQUIARI GRUPO 02 - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | ALBERTO MOTIQUIRI LUCIO | SITICONANTZI ZEBALLOS YERMED JHEMILA | SANCHEZ MIGUEL OLVINA | LUIS ANGEL VALLADOLID CASTRO | WILVER ORELLANA HUAMANÑAHUI | PEDRO HUGO YAMPARA QUISPE |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | IMPANEQUIARI GRUPO 02 | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2651165.66 | 267043.56 | 2716608.47 | 201600.75 | 2918209.22 | [14 empty] | 2716608.47 | 63176.94 | 60995 | 3049.75 | 3049.75 | 42696.5 | 12199 | 60995 | 32560 | 32560 |  |  | 165 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 181 | 43 | 43 |  |  |  | 43 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-11-01 | NOVIEMBRE | 12 | 2716608.47 |  | 43
1206-2024-131 | 1082-1206-2024-131-JUN/VMVU/PNVR (131-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN (ALTO CHEMBO) - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | CONTRERAS TORERO WALTER | OLAYA RIVERA JESUS HABRAN | SANCHEZ CASHANCHO BRUCE LEE | EUGENIO LAIME CUICAPUSA | EDWIN MARCIAL PARY AGUILAR | JAKELYN ROSARIO APAZA HUARICACHA |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | NUEVA JERUSALEN (ALTO CHEMBO) | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2482957.77 | 253699.72 | 2575168.32 | 161489.17 | 2736657.49 | [14 empty] | 2575168.32 | 66029.96 | 49905 | 2495.25 | 2495.25 | 34933.5 | 9981 | 49905 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 208 | 39 | 39 |  |  |  | 39 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2575168.32 |  | 39
1206-2024-132 | 1082-1206-2024-132-JUN/VMVU/PNVR (132-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CHAUJA - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | CAMPOS LOLA LUCIANO | AVENCHARI CAMAYTERI KIMBER | AVENCHARI REATEGUI FREDY | MARCO ANTONIO ORDOÑEZ FLORES | ROSMERI MARTEL GARCIA | JHONNATAN MANUEL YACSAVILCA SOTO |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | CHAUJA | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2930835.12 | 268345.61 | 2972914.6 | 226266.13 | 3199180.73 | [14 empty] | 2972914.6 | 66064.77 | 60995 | 3049.75 | 3049.75 | 42696.5 | 12199 | 60995 | 32560 | 32560 |  |  | 165 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 251 | 45 | 45 |  |  |  | 45 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-11-01 | NOVIEMBRE | 12 | 2972914.6 |  | 45
1206-2024-133 | 1082-1206-2024-133-JUN/VMVU/PNVR (133-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSITA DE SHIRINTIARI GRUPO 01 - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | CHUÑO MISHICOLI JULIO | SITICONATZI CAMAITERI CLEVER | SITIKONANTZI PECO BERTI LUZ SENAIDA | JAIME VLADIMIR QUICHCA PALOMINO | WILBERT ALEJANDRO SOLDEVILLA CLEMENTE |  |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | SANTA ROSITA DE SHIRINTIARI GRUPO 01 | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2039968.02 | 225377.83 | 2131257.99 | 134087.86 | 2265345.85 | [14 empty] | 2131257.99 | 66601.81 | 49905 | 2495.25 | 2495.25 | 34933.5 | 9981 | 49905 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 156 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-10-14 | OCTUBRE | 11 | 2131257.99 |  | 32
1206-2024-134 | 1082-1206-2024-134-JUN/VMVU/PNVR (134-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSITA DE SHIRINTIARI GRUPO 02 - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | SITICONATZI AMPATI CHAPIAMA | CASTILLO ROQUE IDEN | KAMAITERI CHUÑO LAURA | [5 empty] | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | SANTA ROSITA DE SHIRINTIARI GRUPO 02 | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1767437.34 | 224841.16 | 1873617.29 | 118661.21 | 1992278.5 | [14 empty] | 1873617.29 | 66914.9 | 44360 | 2218 | 2218 | 31052 | 8872 | 44360 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 141 | 28 | 28 |  |  |  | 28 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1873617.29 |  | 28
1206-2024-135 | 1082-1206-2024-135-JUN/VMVU/PNVR (135-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO MARANQUIARI GRUPO 01 - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | CAMPOS SHIMPONTI ISAIAS | ROMAN EDUARDO RILDO | OTICA GARCIA SUSY TATIANA | MIGUEL ANGEL SALAZAR CAYO | DARWIN ARNOL PEREZ PEREZ | ROSA ISABEL CHUNGA BERMEJO |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | MARANQUIARI GRUPO 01 | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1783834.36 | 194215.82 | 1867894.81 | 110155.37 | 1978050.18 | [14 empty] | 1867894.81 | 60254.67 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 128 | 31 | 31 |  |  |  | 31 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1867894.81 |  | 31
1206-2024-136 | 1082-1206-2024-136-JUN/VMVU/PNVR (136-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO MARANQUIARI GRUPO 02 - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | CAMPOS PECO JADMER | GARCIA ROMANO ERMELINDA | DEL AGUILA CHARIQUI MILENA |  | JULIA PIANTO CENCIA |  |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | MARANQUIARI GRUPO 02 | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1894139.7 | 194583.16 | 1975731.28 | 112991.58 | 2088722.86 | [14 empty] | 1975731.28 | 59870.64 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 136 | 33 | 33 |  |  |  | 33 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1975731.28 |  | 33
1206-2024-137 | 1082-1206-2024-137-JUN/VMVU/PNVR (137-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO MAYAPO - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | FLORES LOPEZ WALTER LUIS | QUENTISHA CAMOQUIN YEYSER | TORRES SHIAMPA MANACES | DANNER PEREZ COTRINA | ADRIÁN ANDERSON CUENTA CARLOSVIZA | JOVER ANTONY VARILLAS ALCANTARA |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | MAYAPO | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2315245.03 | 218887.17 | 2373983.91 | 160148.29 | 2534132.2 | [14 empty] | 2373983.91 | 59349.6 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 179 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2373983.91 |  | 40
1206-2024-138 | 1082-1206-2024-138-JUN/VMVU/PNVR (138-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO QUEMPIRI GRUPO 01 - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | CRESPO HUARITA, ELIO | CUBICAJE CUBICAJE, LUIZ | MORALES MENDOZA, CLEMENTINA |  | VICTOR ULISES ORTIZ MATTOS | MADAI MILCA PATRICIO BORJA |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | QUEMPIRI GRUPO 01 | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2581747.15 | 232006.85 | 2661131.99 | 152622.01 | 2813754 | [14 empty] | 2661131.99 | 59136.27 | 53200 | 2660 | 2660 | 37240 | 10640 | 53200 | 27600 | 27600 |  | 2025-06-02 | 150 |  |  | 2025-10-29 | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 226 | 45 | 45 |  |  |  | 45 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-17 | OCTUBRE | 11 | 2661131.99 |  | 45
1206-2024-139 | 1082-1206-2024-139-JUN/VMVU/PNVR (139-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO QUEMPIRI GRUPO 02 - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | AGUILAR QUISPE, JUCIAS | GUTIERREZ PEÑA, KETTY | MEZA MARINGAMA, PERCY JOEL | ROGER WILMER MORAN ATAO | ROSMERY GUADALUPE QUISPE YANA | LEYDY REYNA MARCELO CASTRO |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | QUEMPIRI GRUPO 02 | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2638903.66 | 232343.09 | 2713087.78 | 158158.97 | 2871246.75 | [14 empty] | 2713087.78 | 58980.17 | 53200 | 2660 | 2660 | 37240 | 10640 | 53200 | 27600 | 27600 |  |  | 150 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 200 | 46 | 46 |  |  |  | 46 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-17 | OCTUBRE | 11 | 2713087.78 |  | 46
1206-2024-140 | 1082-1206-2024-140-JUN/VMVU/PNVR (140-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO QUEMPIRI GRUPO 03 - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | TORRES BENDITA, ZACARIAS | CUBICAJA PEÑA, FREDY | PIAVANTI BARDALES, LIZ KATY |  | MARIA CLAUDIA BOLO ZEGARRA |  |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | QUEMPIRI GRUPO 03 | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2295139.52 | 209631.55 | 2367792.92 | 136978.15 | 2504771.07 | [14 empty] | 2367792.92 | 59194.82 | 47880 | 2394 | 2394 | 33516 | 9576 | 47880 | 24840 | 24840 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 202 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2367792.92 |  | 40
1206-2024-141 | 1082-1206-2024-141-JUN/VMVU/PNVR (141-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PALMEIRAS - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | QUISPE CARDENAS, GRACIANO | AGUILAR QUISPE, ELISEO | CACERES GOMEZ, NARCISA |  |  | RUTH FELICIA GONZALES REYES |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | PALMEIRAS | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1453751.02 | 193471.22 | 1547650.16 | 99572.08 | 1647222.24 | [14 empty] | 1547650.16 | 61906.01 | 44160 | 2208 | 2208 | 30912 | 8832 | 44160 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 92 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1547650.16 |  | 25
1206-2024-142 | 1082-1206-2024-142-JUN/VMVU/PNVR (142-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SONACHICARI - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | ROMAN SANCHEZ, EDWIN | CASTRO HUAMAN, DAVID YUMAR | DE LA CRUZ GALLARDO, JAVIER |  |  | DORIS VANESA JULI MAMANI |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | SONACHICARI | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1404753.57 | 193914.78 | 1493386.84 | 105281.51 | 1598668.35 | [14 empty] | 1493386.84 | 62224.45 | 44800 | 2240 | 2240 | 31360 | 8960 | 44800 | 23680 | 23680 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 93 | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1493386.84 |  | 24
1206-2024-143 | 1082-1206-2024-143-JUN/VMVU/PNVR (143-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PAMPA ALEGRE - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | BENDITA MANCHINARI, MISAEL | ANAYA PALOMINO, WALTER | REATEGUI FLORES, TEOLINDA |  | IVAN FELIPE ORDOÑEZ SANTISTEBAN | ELMER IVAN HUAMAN PACHECO |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | PAMPA ALEGRE | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 2145899.98 | 212896.79 | 2242949.68 | 115847.09 | 2358796.77 | [14 empty] | 2242949.68 | 57511.53 | 47880 | 2394 | 2394 | 33516 | 9576 | 47880 | 24840 | 24840 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 197 | 39 | 39 |  |  |  | 39 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 2242949.68 |  | 39
1206-2024-144 | 1082-1206-2024-144-JUN/VMVU/PNVR (144-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PAMPA ALEGRE Y TSIROTIARI - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | PMHF 2025 | PMHF | Carmen Rivas Lozano | RD 165-2025 |  |  |  | Ina Socorro Garcia Chavez | SINTURI TIHUAY, WILLIN | BARBOZA GOMEZ, MESIAS | ROJAS SANTIAGO, LOLA MARY |  |  | MARISOL JANETH DIONISIO MELO |  |  | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | PAMPA ALEGRE Y TSIROTIARI | BLOQUETA | 68 | FRIAJE | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1182637.59 | 187178.56 | 1301999.25 | 67816.9 | 1369816.15 | [14 empty] | 1301999.25 | 61999.96 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 100 | 21 | 21 |  |  |  | 21 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | SETIEMBRE | 10 | 1301999.25 |  | 21
2108-2024-173 | 1082-2108-2024-173-PUN/VMVU/PNVR (173-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS ESCALERA, TARATARA Y OTROS - DISTRITO DE MACARI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | ANCCASI CHURA, ZENON EDGAR | LIMA QUISPE, DIANETH | HUAYLLA CCAMA, CELEDONIA | HAYDEÉ HELIDA HINOJOSA HUAYNACHO | ROSA DEL PILAR PUMA QQUENTA | ANALI DIAZ QUISPE |  |  | PUNO | MELGAR | MACARI | ESCALERA, TARATARA Y OTROS | ADOBE | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1454612.9 | 204813.96 | 1535008.05 | 124418.81 | 1659426.86 | [14 empty] | 1535008.05 | 54821.72 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 86 | 28 | 28 |  |  |  | 28 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 3 | 2025-06-02 | 2025-10-14 | OCTUBRE | 11 | 1535008.05 |  | 28
2102-2024-174 | 1082-2102-2024-174-PUN/VMVU/PNVR (174-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SEGUNDO SAHUACASI - DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | JUAREZ ARPITA, JACINTO EUSEBIO | MACHACA HANCCO, WILY ARTURO | QUISPE LAZARTE, VERIOSKA | MIDWARD SULLO ARENAS | YORKA MARIBEL CABANILLAS SAAVEDRA | DELIA INES SOLÓRZANO QUILLA | ELMER ROLANDO LAYME COTACALLAPA |  | PUNO | AZANGARO | SANTIAGO DE PUPUJA | SEGUNDO SAHUACASI | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81514-2025 | 2025-04-16 |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1815549.43 | 220332.13 | 1852347.6 | 183533.96 | 2035881.56 | [14 empty] | 1852347.6 | 57885.86 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  | 2025-04-25 | 135 |  |  | 2025-09-06 | 100% | [54 empty] | 0.18% | 0.62% | 2.3% | 4.75% | 4.93% | 4% | 6.17% | 0% | 2.78% | 6.48% | 8.17% | 7.9% | 1.02% | 2.8% | 6.23% | 8.42% | 1.77% | 1.89% | 3.15% | 6.92% | 6.4% | 7.18% | 3.45% | 2.49% | [44 empty] | 7.85% | [54 empty] | 0.18% | 0.9% | 0.31% | 0.45% | [65 empty] | 1.84% |  | 23.44% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA |  |  | 103 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-09-04 | SETIEMBRE | 10 | 1852347.6 |  | 32
2102-2024-175 | 1082-2102-2024-175-PUN/VMVU/PNVR (175-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO MERCEDES GRUPO 01 - DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | JUAREZ MAMANI, FELICITAS ALEJANDRINA | HUANCA MAYTA, TEODORO | CATARI APAZA, NANCY | ALEXANDER LIMACHE CCALLO | ELIZABETH VENTURA CHINO | GABY VALERIA APAZA QUISPE | ROMEO OTTO MUCHICA ALVAREZ |  | PUNO | AZANGARO | SANTIAGO DE PUPUJA | MERCEDES GRUPO 01 | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81970-2025 | 2025-04-21 |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1810462.6 | 220332.13 | 1853611.8 | 177182.93 | 2030794.73 | [14 empty] | 1853611.8 | 57925.37 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  | 2025-04-25 | 135 |  |  | 2025-09-06 | 100% | [54 empty] | 0.05% | 0.17% | 0.8% | 1.3% | 1.54% | 3.29% | 5.84% | 0% | 6.22% | 3.27% | 3.13% | 3.2% | 0% | 11% | 8.99% | 5.18% | 5.39% | 3.66% | 9.04% | 6.56% | 6.14% | 6.62% | 2.2% | 6.41% | [44 empty] | 2.32% | [54 empty] | 0.13% | 0.46% | 0.44% | 1.35% | [65 empty] | 2.38% |  | 102.6% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 106 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-09-04 | SETIEMBRE | 10 | 1853611.8 |  | 32
2102-2024-176 | 1082-2102-2024-176-PUN/VMVU/PNVR (176-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO MERCEDES GRUPO 02 - DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Katherine Gabriela Obregon Pomayay | RD 165-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | HUANCA MAYTA, JUVINAL EDWIN | CHAMBI HANCCO, BEDSABETH VILMA | YANQUI QUISPE, FRANCISCO | DENNYS GIANCARLO RODRIGO VALDEZ | ROGER ABAD MAMANI PACHECO | CESAR AUGUSTO ZEA SACACHIPANA | YOVANA ANCCO GOMEZ |  | PUNO | AZANGARO | SANTIAGO DE PUPUJA | MERCEDES GRUPO 02 | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81794-2025 | 2025-04-17 |  | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1815350.68 | 220332.13 | 1854070.5 | 181612.31 | 2035682.81 | [14 empty] | 1854070.5 | 57939.7 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  | 2025-04-25 | 135 |  |  | 2025-09-06 | 100% | [54 empty] | 0.1% | 0.44% | 1.73% | 4.37% | 4.78% | 4.86% | 3.68% | 0% | 6.08% | 3.78% | 5.41% | 5.74% | 4.16% | 6.49% | 4.78% | 7.03% | 3.78% | 3.71% | 2.31% | 4.57% | 6.85% | 6.42% | 6.95% | 1.98% | [44 empty] | 6.64% | [54 empty] | 0.1% | 0.46% | 0.3% | 1.16% | [65 empty] | 2.02% |  | 30.42% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA |  |  | 105 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-09-04 | SETIEMBRE | 10 | 1854070.5 |  | 32
2101-2024-177 | 1082-2101-2024-177-PUN/VMVU/PNVR (177-2025) | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO COLLINI GRUPO 01 - DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" | PMHF 2025 | PMHF | Aldo Melendez Fernandez | RD 165-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | YUNCA RIVA, TOMAS JULIAN | CHOQUE MAYE, YOVANA | LOPE LOPE, PASTORA | FREDY NAPOLEON CRUZ QUISPE | DANITZA LORENA MAMANI ARPASI | SUSI MAYUMI ROMERO FUR | MONICA EMERITA GARCIA BLANCO |  | PUNO | PUNO | ACORA | COLLINI GRUPO 01 | LADRILLO | 68 | HELADAS | 8 | AOI00108201096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES - PMHF | 2025-04-08 | 2025-07-06 |  | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 82121-2025 | 2025-04-21 | 91410-2025 | RD 151-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-03-17 | 1759392.3 | 192655.8 | 1793382.02 | 158666.08 | 1952048.1 | [14 empty] | 1793382.02 | 59779.4 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  | 2025-04-28 | 120 |  |  | 2025-08-25 | 100% | [55 empty] | 0.1% | 0.09% | 0.44% | 2.9% | 4.38% | 3.74% | 0.61% | 6.9% | 6.23% | 4.87% | 4.61% | 0.67% | 4.25% | 5.57% | 6.93% | 4.06% | 3.86% | 3.78% | 9.37% | 12.42% | 13.9% | 0.32% | [45 empty] | 0.63% | [55 empty] | 0.11% | 0.09% | 0.43% | [65 empty] | 0.63% |  | 100.2% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ADELANTADA | EN EJECUCION | ADELANTADA |  |  | 96 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | AGOSTO | 9 | 1793382.02 |  | 30
2003-2025-002 | 1082-2003-2025-002-PIU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" | REGULAR 2024 | REGULAR | Gerbhert Lizhard Guerra Tacca | RD 180-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | ADRIANO RENTERIA, FRANCISCO | CHANTA SANTOS, FRANCISCA | CHINGUEL PEÑA, LEYSER RAFAEL | KEYLA MADELEINE DÍAZ ZAMORA | RUUD BORIS BLANCO GALLEGOS | GUSTAVO MANUEL ORDOÑEZ TAPIA |  |  | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | NUEVO PORVENIR | LADRILLO - NORTE | 111 | NO APLICA | 61 | AOI00108201102 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES | 2025-03-05 | 2025-06-02 | 2025-02-25 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 80655-2025 | 2025-04-16 |  | R.D. N° 098-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-20 |  |  | 2405228.75 | 239814.71 | 2645043.46 | [14 empty] | 2405228.75 | 40766.589 | 63840 | 3192 | 3192 | 44688 | 12768 | 63840 | 33120 | 33120 |  | 2025-04-23 | 180 |  |  | 2025-10-19 | 100% | [54 empty] | 0.35% | 0.54% | 3.32% | 4.09% | 1.62% | 1.95% | 5.97% | 5.16% | 3.03% | 5.64% | 1.84% | 2.07% | 6.39% | 5.34% | 3.24% | 5.81% | 1.84% | 2.07% | 6.39% | 5.34% | 3.24% | 5.81% | 0% | 1.84% | 2.08% | 6.39% | 2.72% | 3.23% | 2.63% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0% | [35 empty] | 8.3% | [54 empty] | 0.4% | 0.55% | 0.4% | 1.09% | [65 empty] | 2.44% |  | 29.4% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA | LA MANO DE OBRA EN LA ZONA ES MUY ELEVADA, SE VIENE CONVERSANDO CON LOS DESTAJISTAS A VE SI AJUSTAN SUS COSTOS PARA NO EXCEDER EL MONTO DEL EXPEDIENTE; POR OTRO LADO SE VIENEN RECIBIENDO PROPUESTAS DE OTRAS ZONAS, LAS CUALES ESTAN SIENDO EVALUADAS PARA CONTRATACIÓN. | ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA AUMENTAR LA CANTIDAD DE DESTAJISTAS | 212 | 59 | 59 |  |  |  | 59 |  |  | #REF! | #REF! | REGULAR 2024 | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL (PARCIAL) | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-10-19 | OCTUBRE | 11 | 2405228.75 | 59
2003-2025-003 | 1082-2003-2025-003-PIU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LIMON (GRUPO 1) - DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" | REGULAR 2024 | REGULAR | Gerbhert Lizhard Guerra Tacca | RD 180-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | CASTILLO FACUNDO, LORENZO | MELENDRES MINGA, DARWIN | CHINGUEL PONGO, FULGENCIO | JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ | DIANY LISBET QUINTANA CHOZO | NOLVER SAUL JARA RAMIREZ |  |  | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | LIMON (GRUPO 1) | LADRILLO - NORTE | 111 | NO APLICA | 61 | AOI00108201102 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES | 2025-03-05 | 2025-06-02 | 2025-02-25 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | R.D. N° 098-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-20 |  |  | 1410863.21 | 121300.97 | 1532164.18 | [14 empty] | 1410863.21 | 42753.4306 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  |  | 135 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 129 | 33 | 33 |  |  |  | 33 |  |  | #REF! | #REF! | REGULAR 2024 |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-10-02 | OCTUBRE | 11 | 1410863.21 | 33
2003-2025-004 | 1082-2003-2025-004-PIU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LIMON (GRUPO 2) - DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" | REGULAR 2024 | REGULAR | Gerbhert Lizhard Guerra Tacca | RD 180-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | FACUNDO PONGO, ARTEMIO | LABAN RENTERIA, DORIS | POTENCIANO TICLIAHUANCA, MARIA ROSARIO | CARLOS ENRIQUE CALLE NIZAMA |  | EDGAR JAVIER MOGOLLON PACHERRES |  |  | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | LIMON (GRUPO 2) | LADRILLO - NORTE | 111 | NO APLICA | 61 | AOI00108201102 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES | 2025-03-05 | 2025-06-02 | 2025-02-25 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | R.D. N° 098-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-20 |  |  | 1769756 | 133826.87 | 1903582.87 | [14 empty] | 1769756 | 42137.0476 | 42560 | 2128 | 2128 | 29792 | 8512 | 42560 | 22080 | 22080 |  |  | 120 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 144 | 42 | 42 |  |  |  | 42 |  |  | #REF! | #REF! | REGULAR 2024 |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | SETIEMBRE | 10 | 1769756 | 42
2003-2025-005 | 1082-2003-2025-005-PIU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO EL ROSARIO - DISTRITO DE SONDOR - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" | REGULAR 2024 | REGULAR | Gerbhert Lizhard Guerra Tacca | RD 180-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | MARTINEZ PEÑA, GRIMALDO DUBAL | MINGA FACUNDO, ROSA | OJEDA SARANGO, ELVIRA | WILMER DARWIN ZAPATA PÉREZ | MIGUEL ANGEL VIDAURRE SANTAMARIA | JOSÉ LUIS FERNANDO GUERRERO RAMÍREZ |  |  | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | EL ROSARIO | LADRILLO - NORTE | 111 | NO APLICA | 61 | AOI00108201102 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES | 2025-03-05 | 2025-06-02 | 2025-02-25 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | R.D. N° 098-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-20 |  |  | 1435531.23 | 104847.59 | 1540378.82 | [14 empty] | 1435531.23 | 42221.5068 | 37240 | 1862 | 1862 | 26068 | 7448 | 37240 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 121 | 34 | 34 |  |  |  | 34 |  |  | #REF! | #REF! | REGULAR 2024 |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-02 | SETIEMBRE | 10 | 1435531.23 | 34
2003-2025-006 | 1082-2003-2025-006-PIU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SHILCAYA Y NUEVO PROGRESO - DISTRITO DE SONDOR - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” | REGULAR 2024 | REGULAR | Gerbhert Lizhard Guerra Tacca | RD 180-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | VELASQUEZ OJEDA, NOE ROBER | GUERRERO ALBERCA, LILIANA | PEÑA PALACIOS, ISMAEL | EDGAR ELMER VÁSQUEZ VÁSQUEZ | MARY CARMEN REQUENES ROMAN | YOSELYN VANESSA JALLURANI RUELAS |  |  | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | SHILCAYA Y NUEVO PROGRESO | LADRILLO - NORTE | 111 | NO APLICA | 61 | AOI00108201102 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES | 2025-03-05 | 2025-06-02 | 2025-02-25 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 81512-2025 | 2025-04-16 |  | R.D. N° 098-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-20 |  |  | 2136884.11 | 175208.56 | 2312092.67 | [14 empty] | 2136884.11 | 40318.5681 | 55200 | 2760 | 2760 | 38640 | 11040 | 55200 | 29600 | 29600 |  | 2025-04-23 | 150 |  |  | 2025-09-19 | 100% | [54 empty] | 0.06% | 0.24% | 3.5% | 4.85% | 2.72% | 2.65% | 9.21% | 5.69% | 3.69% | 3.86% | 4.6% | 2.23% | 5.75% | 9.76% | 2.9% | 3.9% | 4.09% | 4.59% | 2.25% | 2.8% | 7.66% | 4.58% | 4.33% | 3.82% | 0.27% | [43 empty] | 8.65% | [54 empty] | 0.09% | 0.19% | 0.03% | [66 empty] | 0.31% |  | 3.58% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | PARALIZADA | CON ACTA DE PARALIZACION | PARALIZADO EL 06/05/2025 POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y FACTORES CLIMATICOS | ESPERAR EL CESE DE LLUVIAS A FIN DE CONTINUAR CON LAS LABORES | 245 | 53 | 53 |  |  |  | 53 |  |  | #REF! | #REF! | REGULAR 2024 | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL (PARCIAL) | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-09-19 | SETIEMBRE | 10 | 2136884.11 | 53
2003-2025-007 | 1082-2003-2025-007-PIU/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LAGUNAS - DISTRITO DE SONDOR - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” | REGULAR 2024 | REGULAR | Gerbhert Lizhard Guerra Tacca | RD 180-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | OCAÑA NEYRA, JUAN ARMANDO | PALACIOS PEÑA, ERELIO | CARRASCO GUERRERO, ESMERALDA | JOSE ARGENIS REQUE BARRIOS |  | CINDY BELGICA GARCIA GRANDEZ |  |  | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | LAGUNAS | LADRILLO - NORTE | 111 | NO APLICA | 61 | AOI00108201102 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES | 2025-03-05 | 2025-06-02 | 2025-02-25 | 2025-05-12 | NO |  |  |  |  | R.D. N° 098-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-20 |  |  | 1351815.83 | 98751.5 | 1450567.33 | [14 empty] | 1351815.83 | 40964.1161 | 38640 | 1932 | 1932 | 27048 | 7728 | 38640 | 20720 | 20720 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 116 | 33 | 33 |  |  |  | 33 |  |  | #REF! | #REF! | REGULAR 2024 |  | META ANUAL | GRUPO 2 | 2025-05-21 | 2025-09-02 | SETIEMBRE | 10 | 1351815.83 | 33
0606-2025-008 | 1082-0606-2025-008-CAJ/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO EL CANTOR - DISTRITO DE PIMPINGOS - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" | REGULAR 2024 | REGULAR | Gerbhert Lizhard Guerra Tacca | RD 180-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | MUÑOZ TELLO, CRISTOBAL | DIAZ MEGO, JOSE NILDER | LOZADA JULON, LITA LILI | JOHNNY JUNIOR CRUZ LEON | JOSÉ MIGUEL ZELADA SÁNCHEZ | VERNEY ALAIN PEREZ VILCHEZ |  |  | CAJAMARCA | CUTERVO | PIMPINGOS | EL CANTOR | LADRILLO - NORTE | 111 | NO APLICA | 61 | AOI00108201102 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES | 2025-03-05 | 2025-06-02 | 2025-02-25 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 80874-2025 | 2025-04-16 |  | R.D. N° 098-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-20 |  |  | 1854806.21 | 147131.2 | 2001937.41 | [14 empty] | 1854806.21 | 44162.0526 | 55200 | 2760 | 2760 | 38640 | 11040 | 55200 | 29600 | 29600 |  | 2025-04-23 | 150 |  |  | 2025-09-19 | 100% | [54 empty] | 0.32% | 0.56% | 0.93% | 1.72% | 2.05% | 2.05% | 2.22% | 3.47% | 2.28% | 2.28% | 4.67% | 4.82% | 5.05% | 5.23% | 5.23% | 5.23% | 5.23% | 4.85% | 4.72% | 4.72% | 4.91% | 4.91% | 7.24% | 6.22% | 6.26% | 2.83% | [42 empty] | 3.53% | [54 empty] | 0.14% | 0.7% | 0.96% | 1.71% | [65 empty] | 3.51% |  | 99.43% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | OBRA NORMAL | EN EJECUCION | OBRA NORMAL |  |  | 143 | 42 | 42 |  |  |  | 42 |  |  | #REF! | #REF! | REGULAR 2024 | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL (PARCIAL) | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-09-19 | SETIEMBRE | 10 | 1854806.21 | 42
0606-2025-009 | 1082-0606-2025-009-CAJ/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS PALTURCO Y LA LAGUNA - DISTRITO DE PIMPINGOS - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" | REGULAR 2024 | REGULAR | Gerbhert Lizhard Guerra Tacca | RD 180-2025 |  |  |  | Yover Sandoval Anaya | VASQUEZ MUÑOZ, ANTONIO | CONSTANTINO SANCHEZ, ANNY MARITA | RACHO CUSMA, JUAN CARLOS | DANNER EDUARDO AMARI MIJAHUANCA | NESTOR MIGUEL TERRONES ALFARO | EDUARDO MIGUEL ROMO GARCÍA |  |  | CAJAMARCA | CUTERVO | PIMPINGOS | PALTURCO Y LA LAGUNA | LADRILLO - NORTE | 111 | NO APLICA | 61 | AOI00108201102 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES | 2025-03-05 | 2025-06-02 | 2025-02-25 | 2025-04-07 | NO | COMPATIBLE | 79742-2025 | 2025-04-15 |  | R.D. N° 098-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-02-20 |  |  | 1661045.61 | 139210.31 | 1800255.92 | [14 empty] | 1661045.61 | 43711.7266 | 49680 | 2484 | 2484 | 34776 | 9936 | 49680 | 26640 | 26640 |  | 2025-04-22 | 135 |  |  | 2025-09-03 | 100% | [54 empty] | 0.58% | 1.02% | 1.47% | 4.58% | 5.59% | 4.92% | 2.09% | 0.89% | 6.23% | 4.09% | 3.11% | 5.2% | 0.75% | 3.41% | 4.04% | 3.87% | 7.94% | 3.66% | 0.58% | 0.66% | 2.35% | 16.34% | 15.89% | 0.74% | [44 empty] | 7.65% | [54 empty] | 0.78% | 0.85% | 0.45% | 3.05% | [65 empty] | 5.13% |  | 67.06% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MUY ATRASADA | EN EJECUCION | MUY ATRASADA | DESABASTECIMIENTO DE CEMENTO. NO TODOS LOS BENEFICIARIOS ESTAN REALIZANDO SUS EXCAVACIONES, PUESTO QUE HAY VARIOS BENEFICIARIOS QUE SOLICITARON SER REUBICADOS Y COMO NO ESTA CONTEMPLADO LAS REUBICACIONES EN CUMPLIMINTO A ELLO SE LES INDICO QUE NO PODRAN SER REUBICADOS, ES POR ELLO QUE INDICARON QUE RENUNCIARIAN A SUS MODULOS COMO BENEFICIARIO, EL GESTOR SOCIAL YA VIENE CONSOLIDANDO Y DOCUMENTANDO DICHOS HECHOS EL CUAL SE INFORMARA DENTRO DE LOS PLAZO QUE CORRESPONDEN. | ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA AUMENTAR LA CANTIDAD DE DESTAJISTAS | 131 | 38 | 38 |  |  |  | 38 |  |  | #REF! | #REF! | REGULAR 2024 | GRUPO 2 - 40 NE | META PRESIDENCIAL (PARCIAL) | GRUPO 1 | 2025-04-23 | 2025-09-04 | SETIEMBRE | 10 | 1661045.61 | 38
0210-2024-226 | 1082-0210-2024-226-ANC/VMVU/PNVR | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHUQUIN Y RUCUS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | CANON | CANON | Jose Jesus Arauco Cham | RD 144-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | [8 empty] | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | CHUQUIN Y RUCUS | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 235 | AOI00108202245 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD)_CONVENIO 01-2024 CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 2024-10-14 | 2025-01-11 | 2024-10-02 | 2025-10-25 | SI |  |  |  |  | RD N° D000023-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-09-26 | 1682848.27 | 183850.13 | 1846289.16 | 20409.24 | 1866698.4 | [14 empty] | 1846289.16 | 83922.2345 | [9 empty] | 2024-11-04 | 105 | 14 | 65 | 2025-04-22 | 100% | [25 empty] | 0.28% | 1.22% | 0.48% | 5.81% | 0% | 5.84% | 7.09% | 4.3% | 3.32% | 3.12% | 0.97% | 0.01% | 0% | 4.41% | 5.01% | 0.48% | 4.77% | 4.14% | 4.11% | 0.15% | 0.48% | 1.65% | 5.17% | 14.75% | 10.48% | 2.8% | 0.72% | 2.34% | 3.82% | 2.31% | [67 empty] | 100% | [25 empty] | 0.28% | 1.22% | 0.48% | 5.81% |  | 5.84% | 7.09% | 4.3% | 3.32% | 3.12% | 0.97% | 0.01% | 0% | 4.41% | 5.01% | 0.48% | 4.77% | 4.14% | 4.11% | 0.15% | 0.48% | 1.65% | 5.17% | 14.75% | 10.48% | 2.72% | 0.72% | 1.68% | 2.25% | 4.62% | [68 empty] | 100% |  | 100% | 66.38% | 283703.42 |  | 245546.6 |  | 307444.62 |  | 388920.63 | [33 empty] | 1225615.27 | 0 | 1225615.27 |  |  | CONCLUIDO | CON ACTA TERMINO |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 | 0 | ABRIL |  |  |  | CANON |  | META CANON | CANON |  | 2025-04-22 | ABRIL | 5 | 1846289.16 | 2 | 20
0210-2024-227 | 1082-0210-2024-227-ANC/VMVU/PNVR | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO RANCAS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | CANON | CANON | Jose Jesus Arauco Cham | RD 144-2025 |  |  |  | Monica Aliaga Perez | [8 empty] | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | RANCAS | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 235 | AOI00108202245 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD)_CONVENIO 01-2024 CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 2024-10-14 | 2025-01-11 | 2024-10-02 | 2025-10-25 | SI |  |  |  |  | RD N° D000023-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-09-26 | 2870650.75 | 212191.69 | 3046122.19 | 36720.25 | 3082842.44 | [14 empty] | 3046122.19 | 80161.1103 | [9 empty] | 2024-11-04 | 120 | 0 | 54 | 2025-04-26 | 100% | [25 empty] | 0.15% | 0.22% | 0.45% | 4% | 0% | 3.79% | 3.22% | 3.64% | 2.06% | 1.9% | 3.21% | 3.23% | 3.8% | 5.18% | 7.92% | 2.53% | 1.56% | 1.68% | 2.44% | 2.86% | 1.83% | 9.37% | 10.62% | 13.8% | 10.22% | 0.32% | [71 empty] | 100% | [25 empty] | 0.15% | 0.22% | 0.45% | 4% |  | 3.79% | 3.22% | 3.64% | 2.06% | 1.9% | 3.21% | 3.23% | 3.8% | 5.18% | 7.92% | 2.53% | 1.56% | 1.68% | 2.44% | 2.86% | 0.28% | 2.29% | 13.61% | 3.4% | 9.24% | 3.63% | 11.26% | 0.85% | 0.34% | 1.24% | [68 empty] | 100% |  | 100% | 78.08% | 320629.51 |  | 300157.09 |  | 51942 |  | 114139.02 |  | 501554.84 |  | 245896.04 |  | 249979.11 |  | 599671.79 | 5549.36 | [24 empty] | 2383969.4 | 5549.36 | 2378420.04 |  |  | CONCLUIDO | SIN ACTA TERMINO |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 | 0 | ABRIL |  |  |  | CANON |  | META CANON | CANON |  | 2025-04-26 | ABRIL | 5 | 3046122.19 |  | 38
0210-2024-235 | 1082-0210-2024-235-ANC/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS RUIRUCANCHA, MARAYOC Y OTROS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | CANON | CANON | Fresia Alvarado Crisanto | RD 144-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | CASTILLO CAQUI, BENJAMIN ARTURO | LAGUNA SEGURA, JOSUE ISAIAS | CHAVEZ OBREGON, CIRILO VICTORIANO | RENE CHURA HUISA | HERNAN MARTIN AYALA DE LA TORRE | MAVID GRACIELA MARTÍNEZ CERVANTES |  |  | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | RUIRUCANCHA, MARAYOC Y OTROS | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 235 | AOI00108202245 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD)_CONVENIO 01-2024 CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-10 | 2025-03-17 | NO | COMPATIBLE | 70862-2025 | 2025-04-02 | 00070889-2025 | D000014-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-09-06 | 2913728.07 | 212336.31 | 3088377.8 | 37686.58 | 3126064.38 | [14 empty] | 3088377.8 | 79189.1744 | 54400 | 2720 | 2720 | 38080 | 10880 | 49280 | 23680 | 23680 |  | 2025-04-10 | 120 |  |  | 2025-08-07 | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | PARALIZADA | CON ACTA DE PARALIZACION | PARALIZADO EL 24/04/2025 POR FALTA DE SUPERVISOR | SE VIENEN REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ASIGNACION DE SUPERVISOR |  | 39 | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  |  | CANON | GRUPO 1 - 23 NE | META CANON | GRUPO 0 |  | 2025-08-07 | AGOSTO | 9 | 3088377.8 |  | 39
0210-2024-236 | 1082-0210-2024-236-ANC/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS PUJUN PAMPA Y MUCHCAYOC - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | CANON | CANON | Fresia Alvarado Crisanto | RD 144-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | LAGUNA ESPINOZA, OSWALDO AMERICO | ESPINOZA RAMIREZ, EDWIN IVO | PAUCAR MELGAREJO, VILMA AULERIA | JARWY ARTURO GOMEZ FASANANDO | ROLY MARIN CALVO | HENRY PITER ROMERO FUR |  |  | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | PUJUN PAMPA Y MUCHCAYOC | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 235 | AOI00108202245 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD)_CONVENIO 01-2024 CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-10 | 2025-03-17 | NO | COMPATIBLE | 69445-2025 | 2025-03-31 | 00082070-2025 | D000014-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-09-06 | 1799732.03 | 184216.16 | 1961722.49 | 22225.7 | 1983948.19 | [14 empty] | 1961722.49 | 85292.2822 | 47600 | 2380 | 2380 | 33320 | 9520 | 43120 | 20720 | 20720 |  | 2025-04-09 | 105 |  |  | 2025-07-22 | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | PARALIZADA | CON ACTA DE PARALIZACION | PARALIZADO EL 16/04/2025 POR FALTA DE SUPERVISOR | SE VIENEN REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ASIGNACION DE SUPERVISOR |  | 23 | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | CANON | GRUPO 1 - 23 NE | META CANON | GRUPO 0 |  | 2025-07-22 | JULIO | 8 | 1961722.49 |  | 23
0210-2024-237 | 1082-0210-2024-237-ANC/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CASACANCHA, CHUCCHUPAMPA Y ANGO - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | CANON | CANON | Fresia Alvarado Crisanto | RD 144-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | ESPINOZA LINAN, ZOLIO JUAN | MALLQUI ARAUJO, MIRIAN MARIVEL | RAMIREZ NARRO, VIOLETA AURISTELA | ABRAHAM ULISIS FLORES CARBAJAL | ARACELY DEL PILAR CUSTODIO GONZALES | JHOVER YOFRE SANTA CRUZ FERNANDEZ |  |  | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | CASACANCHA, CHUCCHUPAMPA Y ANGO | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 235 | AOI00108202245 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD)_CONVENIO 01-2024 CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-10 | 2025-03-17 | NO | COMPATIBLE | 77911-2025 | 2025-04-11 | 00083103-2025 | D000014-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-09-06 | 2185441.34 | 185299.52 | 2342717.62 | 28023.24 | 2370740.86 | [14 empty] | 2342717.62 | 80783.3662 | 47600 | 2380 | 2380 | 33320 | 9520 | 43120 | 20720 | 20720 |  | 2025-04-12 | 105 |  |  | 2025-07-25 | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | PARALIZADA | CON ACTA DE PARALIZACION | PARALIZADO EL 24/04/2025 POR FALTA DE SUPERVISOR | SE VIENEN REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ASIGNACION DE SUPERVISOR |  | 29 | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | CANON | GRUPO 1 - 23 NE | META CANON | GRUPO 0 |  | 2025-07-25 | JULIO | 8 | 2342717.62 |  | 29
0210-2024-238 | 1082-0210-2024-238-ANC/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CARASH - GRUPO 1 - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | CANON | CANON | Fresia Alvarado Crisanto | RD 144-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | DIAZ GUERRA, RUDOLFO | DIAZ GUERRA, ABED NELSON | SANCHEZ MARCOS, NORMA CLARET | TITO HOYOS FERNÁNDEZ | LUIS ALBERTO CASTILLO VARGAS | MIRTHIA SIGRY PATRICIA RIOS ASTO |  |  | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | CARASH | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 235 | AOI00108202245 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD)_CONVENIO 01-2024 CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-10 | 2025-03-17 | NO | COMPATIBLE | 73738-2025 | 2025-04-04 | 00080790-2025 | D000014-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-09-06 | 2225864.57 | 178593.3 | 2375468.3 | 28989.57 | 2404457.87 | [14 empty] | 2375468.3 | 79182.2767 | 47600 | 2380 | 2380 | 33320 | 9520 | 43120 | 20720 | 20720 |  | 2025-04-10 | 105 |  |  | 2025-07-23 | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | PARALIZADA | CON ACTA DE PARALIZACION | PARALIZADO EL 19/04/2025 POR ESCASEZ DE MANO DE OBRA | SE VIENEN REALIZANDO CONVOCATORIAS EN ZONAS ALEDAÑAS PARA SELECCION DE PERSONAL DE MANO DE OBRA |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | CANON | GRUPO 1 - 23 NE | META CANON | GRUPO 0 |  | 2025-07-23 | JULIO | 8 | 2375468.3 |  | 30
0210-2024-239 | 1082-0210-2024-239-ANC/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO RUNTU - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | CANON | CANON | Fresia Alvarado Crisanto | RD 144-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | VEGA RAYMUNDO, WILLIAM HUGO | FLORES CANO, ADAN ROSAS | GONZALES LEYVA, ZOILA VIOLETA | NIX JOHANS JAMANCA ECHEVARRIA | MICHAEL ROGER ROJAS POMA | JOSELITO RIMAY VASQUEZ |  |  | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | RUNTU | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 235 | AOI00108202245 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD)_CONVENIO 01-2024 CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-10 | 2025-03-17 | NO | COMPATIBLE | 69274-2025 | 2025-03-31 | 00088231-2025 | D000014-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-09-06 | 2693929.29 | 203913.81 | 2863055.52 | 34787.58 | 2897843.1 | [14 empty] | 2863055.52 | 79529.32 | 54400 | 2720 | 2720 | 38080 | 10880 | 49280 | 23680 | 23680 |  | 2025-04-10 | 120 |  |  | 2025-08-07 | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | PARALIZADA | CON ACTA DE PARALIZACION | PARALIZADO EL 15/04/2025 POR FALTA DE SUPERVISOR | SE VIENEN REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ASIGNACION DE SUPERVISOR |  | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | CANON | GRUPO 1 - 23 NE | META CANON | GRUPO 0 |  | 2025-08-07 | AGOSTO | 9 | 2863055.52 |  | 36
0210-2024-240 | 1082-0210-2024-240-ANC/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO QUISHU - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | CANON | CANON | Fresia Alvarado Crisanto | RD 144-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | CRUZ RIVERA, BARDOLIO RUFINO | LEYVA VALENZUELA, ANA PRIMITIVA | CULLA NARRO, MARCELO AUGUSTO | VANESA ESTHER MORALES CABELLO | MARCOS CRHISTIAN VILCA TORRES | DIANA VANESSY SOPAN ROMERO |  |  | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | QUISHU | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 235 | AOI00108202245 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD)_CONVENIO 01-2024 CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-10 | 2025-03-17 | NO | COMPATIBLE | 71753-2025 | 2025-04-02 | 00086216-2025 | D000014-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-09-06 | 1857471.36 | 184591.27 | 2018870.6 | 23192.03 | 2042062.63 | [14 empty] | 2018870.6 | 84119.6083 | 47600 | 2380 | 2380 | 33320 | 9520 | 43120 | 20720 | 20720 |  | 2025-04-11 | 105 |  |  | 2025-07-24 | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | PARALIZADA | CON ACTA DE PARALIZACION | PARALIZADO EL 21/04/2025 POR ESCASEZ DE MANO DE OBRA | SE VIENEN REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ASIGNACION DE SUPERVISOR |  | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | CANON | GRUPO 1 - 23 NE | META CANON | GRUPO 0 |  | 2025-07-24 | JULIO | 8 | 2018870.6 |  | 24
0210-2024-241 | 1082-0210-2024-241-ANC/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS HUARCON Y PARIAYOC - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | CANON | CANON | Fresia Alvarado Crisanto | RD 144-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | SOLIS NARRO, FIDEL TIBERIO | CUEVA CHAVEZ, DELINA CARMEN | ASENCIOS VASQUEZ, NILO TEODORICO | GUSTAVO TOMAS JACHA VALLADARES | DONATO APONTE QUINTO | MARCOS MENDOZA VENTURA |  |  | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | HUARCON Y PARIAYOC | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 235 | AOI00108202245 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD)_CONVENIO 01-2024 CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-10 | 2025-03-17 | SI | COMPATIBLE | 72249-2025 | 2025-04-03 | 00080982-2025 | D000014-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-09-06 | 1925088.73 | 184676.69 | 2084641.19 | 25124.23 | 2109765.42 | [14 empty] | 2084641.19 | 80178.5073 | 47600 | 2380 | 2380 | 33320 | 9520 | 43120 | 20720 | 20720 |  | 2025-04-07 | 105 |  |  | 2025-07-20 | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | PARALIZADA | CON ACTA DE PARALIZACION | PARALIZADO EL 20/04/2025 POR FALTA DE SUPERVISOR | SE VIENEN REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ASIGNACION DE SUPERVISOR |  | 26 | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | CANON | GRUPO 1 - 23 NE | META CANON | GRUPO 0 |  | 2025-07-20 | JULIO | 8 | 2084641.19 |  | 26
0210-2024-242 | 1082-0210-2024-242-ANC/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHINCHAN Y CABRACANCHA - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | CANON | CANON | Fresia Alvarado Crisanto | RD 144-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | ABARCA MUÑOZ, JORGE ROMAN | ESPINOZA SIGUEÑAS, WILIAN ROBEL | PANTOJA ASENCIOS, ELIZABETH | MIGUEL ANGEL LEIVA PALMA |  | JESÚS MIJAEL PAYE LUNA |  |  | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | CHINCHAN Y CABRACANCHA | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 235 | AOI00108202245 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD)_CONVENIO 01-2024 CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-10 | 2025-03-17 | NO | COMPATIBLE | 71455-2025 | 2025-04-02 | 00088923-2025 | D000014-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-09-06 | 2173007.69 | 186795.01 | 2332745.8 | 27056.9 | 2359802.7 | [14 empty] | 2332745.8 | 83312.35 | 47600 | 2380 | 2380 | 33320 | 9520 | 43120 | 20720 | 20720 |  | 2025-04-11 | 105 |  |  | 2025-07-24 | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | PARALIZADA | SIN ACTA DE PARALIZACION | PARALIZADO EL 11/04/2025 POR ESCASEZ DE MANO DE OBRA | SE VIENEN REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ASIGNACION DE SUPERVISOR |  | 28 | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | CANON | GRUPO 1 - 23 NE | META CANON | GRUPO 0 |  | 2025-07-24 | JULIO | 8 | 2332745.8 |  | 28
0210-2024-243 | 1082-0210-2024-243-ANC/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHULLUSH, PUTACA Y CALVARIO - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | CANON | CANON | Fresia Alvarado Crisanto | RD 144-2025 |  |  |  | Fernando Atapaucar Guevara | AQUINO RAMIREZ, IMVER ENRIQUE | GAYTAN RAMIREZ, NORMA | ABARCA ESPINOZA, MARUJA GLORIA | HUGO EUGENIO OBREGON HURTADO | OLSEN REY CAMPOS JIMENEZ | JOSE EDUARDO LA CHIRA ESQUEN |  |  | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | CHULLUSH, PUTACA Y CALVARIO | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 235 | AOI00108202245 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD)_CONVENIO 01-2024 CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 2025-01-13 | 2025-04-12 | 2024-12-10 | 2025-03-17 | NO | COMPATIBLE | 75352-2025 | 2025-04-08 | 00081880-2025 | D000014-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2024-09-06 | 2909928.92 | 216274.96 | 3089483.63 | 36720.25 | 3126203.88 | [14 empty] | 3089483.63 | 81302.2008 | 54400 | 2720 | 2720 | 38080 | 10880 | 49280 | 23680 | 23680 |  | 2025-04-11 | 120 |  |  | 2025-08-08 | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | PARALIZADA | CON ACTA DE PARALIZACION | PARALIZADO EL 21/04/2025 POR ESCASEZ DE MANO DE OBRA | SE VIENEN REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ASIGNACION DE SUPERVISOR |  | 38 | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | CANON | GRUPO 1 - 23 NE | META CANON | GRUPO 0 |  | 2025-08-08 | AGOSTO | 9 | 3089483.63 |  | 38
0404-2024-198 | 1082-0404-2024-198-ARE/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO CHUA - DISTRITO DE CHACHAS - PROVINCIA DE CASTILLA; CENTROS POBLADOS DE CHAIÑA Y PUCUNCHO - DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | CANON | CANON | Carlos Veliz Aguilar | [13 empty] | AREQUIPA | CASTILLA / CONDESUYOS | CHACAS / CAYARANI | CHUA, CHAIÑA Y PUCUNCHO | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 233 | AOI00108202251 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD) - CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | [9 empty] | R.D. N° 190-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-04-24 | 262423.4 | 129553.46 | 361988.67 | 29988.19 | 391976.86 | [14 empty] | 361988.67 | 60331.445 | 31920 | 1596 | 1596 | 22344 | 6384 | 31920 | 16560 | 16560 |  |  | 90 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [42 empty] | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | CANON |  |  | GRUPO 4 | [5 empty] | 6
0404-2024-199 | 1082-0404-2024-199-ARE/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANARO - DISTRITO DE CHACHAS - PROVINCIA DE CASTILLA; CENTROS POBLADOS DE CUSULLO, MAUCALLACTA, RONCOTA (COCATAHUJA) Y SONCOMARCA - DISTRITO DE SALAMANCA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | CANON | CANON | Carlos Veliz Aguilar | [13 empty] | AREQUIPA | CASTILLA / CONDESUYOS | CHACAS / SALAMANCA | ANARO, CUSULLO, MAUCALLACTA, RONCOTA (COCATAHUJA) Y SONCOMARCA | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 233 | AOI00108202251 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD) - CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | [9 empty] | R.D. N° 190-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-04-24 | 408247.45 | 129927.4 | 503602.56 | 34572.29 | 538174.85 | [14 empty] | 503602.56 | 50360.256 | 31920 | 1596 | 1596 | 22344 | 6384 | 31920 | 16560 | 16560 |  |  | 90 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [42 empty] | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | CANON |  |  | GRUPO 4 | [5 empty] | 10
0404-2024-200 | 1082-0404-2024-200-ARE/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHUAÑUMA Y PACHAHUMA - DISTRITO DE CHOCO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | CANON | CANON | Carlos Veliz Aguilar | [13 empty] | AREQUIPA | CASTILLA | CHOCO | CHUAÑUMA Y PACHAHUMA | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 233 | AOI00108202251 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD) - CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | [9 empty] | R.D. N° 190-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-04-24 | 398888.17 | 129833.98 | 475246.94 | 53475.21 | 528722.15 | [14 empty] | 475246.94 | 52805.2156 | 31920 | 1596 | 1596 | 22344 | 6384 | 31920 | 16560 | 16560 |  |  | 90 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [42 empty] | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | CANON |  |  | GRUPO 4 | [5 empty] | 9
0404-2024-201 | 1082-0404-2024-201-ARE/VMVU/PNVR | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO VILLA AVIACION – DISTRITO DE COPORAQUE; CENTRO POBLADO CUÑIRCA - DISTRITO DE LLUTA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” | CANON | CANON | Carlos Veliz Aguilar | [13 empty] | AREQUIPA | CAYLLOMA | COPORAQUE / LLUTA | VILLA AVIACION Y CUÑIRCA | LADRILLO | 111 | NO APLICA | 233 | AOI00108202251 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES (CONTINUIDAD) - CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | [9 empty] | R.D. N° 190-2025-VIVIENDA/VMVU-PNVR | 2025-04-24 | 1003637.8 | 162403.82 | 1084995.6 | 81046.02 | 1166041.62 | [14 empty] | 1084995.6 | 41730.6 | 37240 | 1862 | 1862 | 26068 | 7448 | 37240 | 19320 | 19320 |  |  | 105 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [42 empty] | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | CANON |  |  | GRUPO 4 | [5 empty] | 26
NE-AYA-7 | NE-AYA-7 | “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PEDREGAL - DISTRITO DE LUCANAS, CENTROS POBLADOS PALLCCACANCHA Y TACCRAHUASI - DISTRITO DE OTOCA - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | PMHF 2024 | PMHF | Tania Alejandro Ascue | [13 empty] | AYACUCHO | LUCANAS | LUCANAS / OTOCA | PEDREGAL, PALLCCACANCHA Y TACCRAHUASI | LADRILLO | 68 | HELADAS | 10 | AOI00108202175 REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA, MONITOREO, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ( PMHF CONTINUIDAD) |  |  |  |  | NO | [8 empty] | 583521.55 | 37322.9 | 620844.45 | [14 empty] | 583521.55 | 72940.1938 | 31920 | 1596 | 1596 | 22344 | 6384 | 31920 | 16560 | 16560 |  |  | 90 |  |  |  | 0% | [122 empty] | 0% | [123 empty] | 0% |  | 0% | 0% | [40 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | POR INICIAR | ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |  | 24 | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | #REF! | #REF! | 137 NE |  | META ANUAL | GRUPO 4 |  |  |  | 12 | 583521.55 |  | 8